Provedbeni program Grada Požege za razdoblje od 2025. do 2029. godine

listopad 2025.

Nositelj izrade: gRAD POŽEGA

IZRADILA: JAVNA USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA

SADRŽAJ

1. PREDGOVOR	1

2. UVOD	2

2.1 DJELOKRUG	2

2.2 VIZIJA	2

2.3 MISIJA	3

2.4 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	3

2.5 AGENCIJE, USTANOVE I TRGOVAČKA DRUŠTVA	6

3. OPIS KRATKOROČNIH RAZVOJNIH IZAZOVA I POTENCIJALA U SAMOUPRAVNOM PODRUČJU JLP(R)S	9

4. DOPRINOS PROVEDBI CILJEVA I PRIORITETA IZ POVEZANIH AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA	12

5. POPIS MJERA S OPISOM, KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA I POKAZATELJIMA REZULTATA	14

5.1. MJERA 1.1.1.: Potaknuti gospodarski razvoj	14

5.2. MJERA 2.1.1.: Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja	16

5.3. MJERA 2.1.2.: Unaprijediti sustav predškolskog odgoja	18

5.4. MJERA 2.2.1.: Povećati kvalitetu socijalne skrbi	19

5.5. MJERA 2.3.1.: Povećati dostupnost sportskih sadržaja	21

5.6. Mjera 2.4.1.: Povećati dostupnost kulturnih sadržaja	23

5.7. MJERA 2.6.1.: Unaprijediti komunalno gospodarstvo, javne prometnice i kvalitetu stanovanja	25

5.8. MJERA 2.7.1.: Unaprijediti brigu o okolišu i komunalnom gospodarstvu	26

5.9. MJERA 3.1.1.: Povećati učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom	28

5.10. MJERA 3.2.1.: Provedba sustavnog razvoja i praćenja prostornog planiranja i strateških dokumenata	29

5.11. MJERA 3.3.1.: Ojačati sustav za odgovor na krizne situacije	31

6. OKVIR ZA PRAĆENJE PROVEDBE	33

1. PREDGOVOR

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 123/17. i 151/22.) kao izvršno tijelo odnosno gradonačelnik Grada Požege donosim kratkoročni akt strateškog planiranja - Provedbeni program Grada Požege za razdoblje od 2025. do 2029. godine.

Provedbeni program Grada Požege za razdoblje od 2025. do 2029. godine strateški je dokument koji se, sukladno zakonskim obvezama, donosi za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika i kao takav vrijedi za taj mandat. Programom su definirane mjere, aktivnosti i razvojni projekti Grada Požege za mandatno razdoblje od 2025. do 2029. godine, koji se provode i, što je najvažnije, bit će povezani s Proračunom Grada Požege te jasno prikazuju aktivnosti na kojima su osigurana sredstva za njegovu provedbu.

Provedbeni program Grada Požege usklađen je s Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine, Planom razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine, a sve u skladu s ciljevima nove regionalne i kohezijske politike Europske unije za razdoblje 2021. - 2027.

Provedbeni program Grada Požege za razdoblje od 2025. do 2029. godine, koji se nalazi pred Vama, predstavlja konkretne ciljeve kojima se kroz ovo mandatno razdoblje želi dodatno doprinijeti razvoju Grada Požege i učiniti ga kvalitetnijim i ugodnijim za život. Provedbenim programom su definirani značajni infrastrukturni projekti, planirana su dodatna ulaganja u obrazovanje, sport, kulturu i gospodarstvo, kao i ostale segmente koji čine našu svakodnevicu pri čemu se poseban naglasak stavlja na projekte iz ITU mehanizma i mogućnost korištenja EU sredstava. Cilj nam je da Požega postane suvremeno organiziran i prosperitetni grad, grad otvorenih mogućnosti, i da u što većoj mjeri iskoristi svoje prirodne i kulturne potencijale. Naglasak je i na jačanju poduzetničkih potencijala te otvaranju novih radnih mjesta. Kroz provedbu ovoga Programa želim omogućiti svim sugrađanima što detaljniji uvid u prioritete postavljene u ovome mandatu.

GRADONAČELNIK

prof.dr.sc. Borislav Miličević, v.r.

2. UVOD

Provedbeni program Grada Požege 2025.-2029. godine (dalje u tekstu: Provedbeni program) je kratkoročni dokument strateškog planiranja koji treba osigurati ostvarivanje posebnih ciljeva iz nadređenog akta srednjoročnog planiranja na županijskoj razini odnosno Plana razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine (dalje u tekstu: Plan razvoja PSŽ). Temelj za izradu Provedbenog programa je Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 123/17. i 151/22.) te Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 37/23.).

2.1 DJELOKRUG

Grad Požega u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili Zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje

- prostorno i urbanističko planiranje

- komunalno gospodarstvo

- brigu o djeci

- socijalnu skrb

- primarnu zdravstvenu zaštitu

- odgoj i obrazovanje

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport

- zaštitu potrošača

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu

- promet na svom području

- održavanje javnih cesta

- izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedbu dokumenata prostornog uređenja

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Grad Požega obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju posebne djelatnosti, a poslovi iz samoupravnog djelokruga se detaljnije uređuju odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika u skladu sa zakonom.

2.2 VIZIJA

Vizija Provedbenog programa Grada Požege usklađena je sa srednjoročnom vizijom razvoja Strategije zelene urbane obnove Grada Požege za razdoblje do 2030. godine. Zajedničkim djelovanjem Grada, ustanova, kao i drugih dionika koji žive i rade na promatranom području, navedena vizija može biti ostvarena.

Grad Požega je grad održivih otvorenih prostora i zgrada, visoke kvalitete života u gradskom središtu i prigradskim naseljima, koji pruža jednake mogućnosti za sve.

2.3 MISIJA

Pomoću misije Provedbenog programa Grada Požege se utvrđuju načini koji će pridonijeti ostvarivanju prethodno utvrđene vizije.

Misija Grada Požege je stvaranje preduvjeta za razvijanje nove zelene i urbane infrastrukture, povećanje ponude javnih usluga i stvaranje poduzetničke klime koja će predstavljati potencijal za nove investicije. Navedenim će se unaprijediti i osigurati veća kvaliteta življenja.

2.4 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege uređuje se ustrojstvo, nazivi i djelokrug upravnih tijela Grada Požege, način upravljanja, te druga odgovarajuća pitanja važna za rad upravnih tijela Grada Požege. Upravna tijela ustrojavaju se u skladu s rasporedom i opsegom poslova, samoupravnog djelokruga Grada Požege, prema srodnosti poslova i organizacijskoj povezanosti, te prema potrebi učinkovitog obavljanja poslova i učinkovitog rukovođenja radom upravnih tijela.

GRADSKO VIJEĆE

GRADONAČELNIK

UPRAVNA TIJELA

Gradsko vijeće - predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada Požege, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada Požege.

Gradonačelnik - zastupa Grad Požegu i nositelj je izvršne vlasti Grada Požege.

Grad Požega organiziran je kroz rad Upravnih odjela i dvije Službe:

UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Upravni odjel za samoupravu - obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga, sukladno zakonu, dugim propisima i aktima Grada Požege poput organiziranja aktivnosti Gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, koordinira njihove odnose s javnošću, koordinira medijsku promidžbu Grada Požege, obavlja poslove protokola, gradskog informatičkog sustava i uređivanja web stranica Grada Požege, suradnje s udrugama i humanitarnim organizacijama na području Grada Požege, ostvarivanja prava na pristup informacijama (sukladno posebnim propisima), pravne i druge stručne i administrativno-tehničke poslove u svezi s radom Gradskog vijeća Grada Požege, radnih tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnika Grada Požege i Stručno-savjetodavnog tijela, obavlja poslove u svezi s provedbom izbora uključujući i izbore za tijela mjesne samouprave, poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika upravnih tijela, poslove pisarnice, obavlja poslove redakcije i službene objave akata Grada Požege, poslove održavanja radnih prostorija kao i druge pomoćno-tehničke poslove.

Upravni odjel za društvene djelatnosti – obavlja poslove na osiguranju uvjeta za zadovoljavanje lokalnih potreba stanovnika Grada Požege u području brige o djeci, obrazovanja i odgoja, socijalne skrbi i zdravstva kao i područja kulture, sporta i tehničke kulture.

Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove – obavlja poslove u svezi s upravljanjem, stjecanjem, otuđivanjem, davanjem na upravljanje zemljišta, zgrada, poslovnih prostora, stanova i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Požege (osim poslova u svezi raspolaganja javnim površinama i javno-prometnim površinama u vlasništvu Grada Požege), poslovi evidencije nekretnina i uknjižba prava vlasništva na nekretninama Grada Požege, poslovi uređenja zemljišta, imovinsko-pravni poslovi vezani uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, poslovi vezani uz zahtjeve fizičkih i pravnih osoba radi priznavanja prava vlasništva na nekretninama Grada Požege, poslovi po zahtjevima stranaka nakon provedene legalizacije bespravno izgrađenih objekata, provođenje postupaka radi sufinanciranja kulturnih dobara na području grada, postupanje po zahtjevima vezanim za pravo prvokupa na kulturnim dobrima, stručni poslovi osnivanja stvarnih i osobnih služnosti pravnim poslom na nekretninama Grada.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje – obavlja poslove uređenja područja Grada Požege, uređenja građevinskog zemljišta, obavljanje komunalnih djelatnosti, utvrđivanje obveza i naplate komunalnih i sličnih obveza, poslove koji se odnose na gospodarstvo, geodetske poslove, označavanje prostornih jedinica, zaštitu i spašavanje, komunalni red, prometno redarstvo, mjesnu samoupravu. Prostorno planiranje obuhvaća praćenje i analizu provođenja dokumenta prostornog uređenja, ocjenu provedenih mjera i njihove učinkovitosti na svrhovito gospodarenje prostorom i zaštitu vrijednosti prostora i okoliša, izradu izvješća o stanju u prostoru, te pripreme i provedbe mjera za unapređenje stanja u prostoru, poslove u svezi s izradom prostornih planova, akata o položajnim zonama i sličnih akata, poslove u svezi izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedbu dokumenta prostornog uređenja iz djelokruga Grada. Nadalje obavlja poslove prometnog redarstva, zaštite okoliša te obavlja stručne poslove upravljanja projektima kroz fondove Europske unije kao i nacionalna sredstva.

Upravni odjel za financije i proračun – obavlja poslove koji se odnose na proračunsko planiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te likvidnost proračuna, pripremu prijedloga proračuna i odluke o izvršavanju proračuna, izvršavanje proračuna i praćenje izvršavanja proračuna, poslove riznice, izradu polugodišnjih i godišnjih izvještaja o izvršavanju proračuna, izradu izvješća o korištenju proračunske zalihe, praćenje naplate proračunskih prihoda i primitaka, financijsko izvještavanje o stanju i strukturi te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza i vlastitih izvora, konsolidaciju proračunskih korisnika, analitičke poslove proračunske potrošnje, opseg zaduživanja i jamstva Grada Požege, rejting Grada Požege, koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola, računovodstveno-financijske poslove, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost, knjigovodstvene poslove za sve proračunske korisnike Grada Požege, te druge poslove iz samoupravnog djelokruga, sukladno zakonu, dugim propisima i aktima Grada Požege.

Služba za javnu nabavu – obavlja poslove koji se odnose na planiranje nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela, pripreme i provođenja postupaka javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi i postupaka jednostavne nabave koji se provode sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, vođenja registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave, izrade analize i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave te davanje prijedloga za razvoj sustava javne nabave.

Služba za unutarnju reviziju - obavlja poslove procjene sustava unutarnjih kontrola, davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unaprjeđenje poslovanja, a sve u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva primjenom sustavnog pristupa vrjednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja. Unutarnja revizija obavlja se kroz reviziju sustava, reviziju usklađenosti, reviziju uspješnosti poslovanja, financijsku reviziju i reviziju IT sustava.

Organizacijska struktura Grada Požege prikazana je na slici 1.

Slika 1. Organizacijska struktura Grada Požege

Izvor: vlastita izrada

2.5 AGENCIJE, USTANOVE I TRGOVAČKA DRUŠTVA

Pod upravnom nadležnošću Grada Požege nalaze se slijedeće agencije, ustanove i trgovačka društva:

- Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega - osnovana je s ciljem pružanja potpore razvoju poduzetništva, stvaranju preduvjeta za rast gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta kao i  u svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja. Između ostalog Agencija radi na pripremi i provedbi brojnih projekata financiranih sredstvima Europske unije kao i nacionalnim sredstvima kako za Grad Požegu tako i za proračunske korisnike Grada te udruge civilnog društva, sudjeluje u procesu strateškog planiranja te upravlja Poduzetničkim inkubatorom Požega.

- Gradsko kazalište Požega – obavlja kazališnu djelatnost koja obuhvaća pripremu i organizaciju te javno izvođenje dramskih, plesnih, glazbenih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela.

- Gradska knjižnica Požega - središnja je narodna i matična knjižnica Požeško-slavonske županije. Poslanje je Knjižnice otvoriti građanima put prema čitanju, učenju, jačanju osobnih kulturnih, duhovnih i demokratskih potencijala, upoznavanju dobrobiti suvremenih tehnologija i njihovu korištenju te omogućiti kreativno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena bez obzira na dob, spol, društveni status, nacionalnost, vjeru ili rasu.

- Gradski muzej Požega - po svom tipu Muzej je zavičajni i kompleksni, a sastoji se od osam odjela i jednog centra za posjetitelje koji se skrbe za oko 85 000 muzejskih predmeta, knjiga i publikacija. Obavlja muzejsku djelatnost iz članka 3., stavka 1, točke 1. Zakona o muzejima koja obuhvaća poslove nabave muzejske građe, istraživanje, stručne i znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke, zatim trajne zaštite muzejske građe, muzejske dokumentacije i baštinskih lokaliteta i nalazišta u svrhu osiguranja dostupnosti, obrazovanja, tumačenja i predstavljanja javnosti muzejske građe kao kulturnog materijalnog i nematerijalnog dobra te dijelova prirode.

- Dječji vrtić Požega – predškolska ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi ostvaruje programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i unapređenja zdravlja, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji za djecu od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

- Osnovna škola Julija Kempfa – osnovna djelatnost je odgoj i osnovno obrazovanje djece i mladih.

- Osnovna škola Antuna Kanižlića - osnovna djelatnost je odgoj i osnovno obrazovanje djece i mladih.

- Osnovna škola „Dobriša Cesarić“ - osnovna djelatnost je odgoj i osnovno obrazovanje djece i mladih.

- Javna vatrogasna postrojba Grada Požege – primarna zadaća je zaštita ljudi i imovine kroz sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama.

- Turistička zajednica Grada Požege – osnovne su joj zadaće kao lokalne menadžment organizacije razvoj proizvoda, informiranje i istraživanje te distribucija turističkog sadržaja. Radi na promicanju kulturne i prirodne baštine, unapređenju turističke ponude, organizaciji događanja te stvaranju prepoznatljivog imidža destinacije. Njezina je svrha povezati lokalne dionike, pružiti podršku posjetiteljima kroz informiranje i usluge, te poticati održiv i kvalitetan razvoj turizma koji donosi korist i zajednici i gostima.

- Tekija d.o.o. - isporučitelj vodnih usluga koji se bavi poslovima javne vodoopskrbe i javne odvodnje, osnovan od strane svih gradova i općina na području Požeško-slavonske županije.

- Komunalac Požega d.o.o – osnovne djelatnosti društva su gospodarenje otpadom, javna higijena i zelenilo, tržnica, organizacija, naplata i održavanje parkirališta, izgradnja (grobljanski objekti, cestogradnja, prometna signalizacija), održavanje sustava grijanja i dimnjačarska služba, groblja, zimska služba i stanoupravljanje. Osnovano od strane Grada Požege, Grada Kutjeva, Grada Pleternice, Općine Velika, Općine Brestovac, Općine Čaglin, Općine Kaptol i Općine Jakšić.

Auretis Požega d.o.o. - turistička agencija za umjetnost, rekreaciju, edukaciju, turizam i sport, trgovačko je društvo u vlasništvu Grada Požege, specijalizirano za dječja i školska putovanja, ljetovanja, izlete te boravke u prirodi s edukativnim i rekreativnim sadržajem. Agencija radi na razvoju kulturno-povijesnih tura, lokalnih tura na području Požeško-slavonske županije te sportskih kampova.

3. OPIS KRATKOROČNIH RAZVOJNIH IZAZOVA I POTENCIJALA U SAMOUPRAVNOM PODRUČJU JLP(R)S

Grad Požega je administrativno središte Požeško-slavonske županije te ujedno i najveći grad županije, smješten u prostoru središnje Slavonije u Požeškoj kotlini koja je uokvirena slavonskim  gorskim prstenom Psunja, Papuka, Dilja, Krndije i Požeške gore, kako je prikazano na slici 2.

Slika 2: Položaj Grada Požege u Požeško-slavonskoj županiji

Izvor: Proleksis enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža (https://proleksis.lzmk.hr/58440/)

Razvojne potrebe Grada Požege su brojne, a uglavnom su usmjerene na stvaranje uvjeta za kvalitetniji život stanovnika.

Grad Požega kao i velika većina jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj bilježi negativne demografske trendove što podrazumijeva starenje stanovništva, smanjenje broja stanovnika uzrokovano negativnim prirodnim prirastom i iseljavanjem stanovništva. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Požega je imala 26.248 stanovnika, a prema popisu iz 2021. godine taj broj se smanjio na 22.294 stanovnika. Zaustavljanje negativnih demografskih trendova nesumnjivo je glavna razvojna potreba Grada te se sustavno radi na stvaranju povoljnog okruženja koje će rezultirati prepoznavanjem Požege kao poželjnog mjesta za život i to naročito mladima.

Gospodarski gledano, Grad Požega oslanja se na prerađivačku industriju, građevinarstvo, trgovinu na veliko i malo, prijevoz, sve više i na turizam te obrtništvo. Broj trgovačkih društava, ali i obrtnika povećava se, kao i broj turističkih dolazaka i noćenja, što navodi na zaključak kako u gospodarskom smislu Požega bilježi pozitivne trendove te se u budućnosti želi nastaviti sa stvaranjem pozitivnog gospodarskog okruženja te ostvarivati gospodarski rast.

Jedan od izuzetno važnih segmenata u smislu kvalitete života stanovništva je kvalitetno obrazovanje na svim razinama, Požega je između ostalog i sveučilišni grad. Grad Požega kontinuirano radi na povećanju kvalitete obrazovnog sustava ponajprije ulaganjem u materijalne uvjete u školama. U budućnosti će se izgraditi potpuno nova škola koja će omogućiti uvođenje jednosmjenske nastave što ujedno predstavlja i razvojnu potrebu, ali i potencijal za budući razvoj. Također se nastavlja s kontinuiranim podizanjem kvalitete obrazovanja. Jedan od segmenata obrazovnog sustava svakako je i predškolski odgoj i obrazovanje, dugoročni cilj Grada Požege je osigurati svoj djeci mjesto u vrtiću zbog čega se intenzivno radi na izgradnji novih te dogradnji postojećih vrtića, ali i subvencioniranju rada ostalih vrtića na području grada.

Povećanje životnog standarda stanovništva, a pogotovo najugroženijih društvenih skupina predstavlja jednu od najvećih obveza Grada Požege. U svrhu ujednačavanja životnog standarda svih stanovnika kontinuirano se ulažu sredstva za veću kvalitetu sustava socijalne skrbi kako bi se pomoglo najugroženijim članovima društva.

Sport je u Požegi prepoznat kao važan dio života svakog pojedinca. Bavljenje sportskim aktivnostima u bilo kojem pojavnom obliku izravno utječe na kvalitetu života stanovništva, stoga Grad Požega ulaže u izgradnju i održavanje temeljene sportske infrastrukture kako bi se brojnim sportskim klubovima i njihovim članovima omogućili kvalitetniji uvjeti za rad. U tijeku je izgradnja atletskog stadiona na području grada dok je u završnoj fazi uređenje sportskog kompleksa Slavonija. Proteklo razdoblje je obilježeno i kontinuiranim ulaganjem u održavanje i unaprjeđenje postojeće sportske infrastrukture poput Sportske dvorane „Tomislav Pirc“ kao i drugih objekata.

Grad Požega čuva iznimno bogato kulturno naslijeđe te predano radi da postane prepoznato kao kulturno središte. Kultura je iznimno važan, ali i nedovoljno valoriziran resurs Požege te se kontinuirano radi na zaštiti postojeće kulturne baštine te poticanje rada svih uključenih u kulturni sektor. Prethodne godine su obilježile značajna kapitalna ulaganja objekata u kulturi, završena je obnova zgrade gradske knjižnice te sveobuhvatna obnova gradskog muzeja, kao i uređenje centra za posjetitelje.

Ulaganje u komunalno gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, brigu o okolišu, učinkovitost javne uprave, kvalitetnije strateško i prostorno planiranje, ali i veća razina otpornosti na krizne situacije predstavljaju za Grad Požegu obvezu u budućnosti, ali i potencijal koji može pozitivno utjecati na kvalitetu života stanovništva.

Sve razvojne potrebe koje su prepoznate ovim Provedbenim programom nastojat će se kroz mandatno razdoblje 2025.-2029. godine riješiti uz istovremeno iskorištavanje dostupnih potencijala što je vidljivo i kroz ovaj Provedbeni program.

U tablici broj 1 priložen je prikaz razvojnih potreba i potencijala.

Tablica 1: Razvojne potrebe i potencijali

| Snage | Prilike |
| --- | --- |
| Društveni aspekt: - Postojanje visokog obrazovanja na području grada - Razvijen sustav stipendiranja učenika i studenata - Veliki broj aktivnih sportskih udruženja - Razvijena mreža udruga i institucija u području socijalne skrbi - Revitalizacija objekata nepokretne kulturne baštine u kulturno-povijesnoj jezgri - Kontinuirano korištenje EU sredstava putem kojih je realiziran znatan broj projekata unaprjeđenja postojeće infrastrukture Gospodarski aspekt: - Porast broja poduzetnika i porast poduzetničkih prihoda - Trend rasta broja dolazaka i noćenja turista - Tradicija obrtništva - Porast raspoloživih objekata poduzetničke infrastrukture (coworking prostori, poduzetnički inkubator) Okolišni, komunalni i prometni aspekt - Postojanje sustava prikupljanja reciklabilnog otpada - Visoka kvaliteta pitke vode | Društveni aspekt: - Atraktivnost grada Požege kao lokacije za ugodan život, s ugodnom klimom i visokom razinom dostupnosti društvene infrastrukture - Valorizacija iznimno bogate materijalne i nematerijalne kulturne baštine - Kvalitetna sportska infrastruktura za razvoj sportskih događanja namijenjenih lokalnom stanovništvu - Unaprjeđenje odgojno-obrazovnog sustava - Mogućnost korištenja EU fondova za financiranje projekata koji doprinose društvenom razvoju grada - Mogućnost digitalizacije gradske uprave, ustanova u kulturi te drugih ustanova i procesa u pružanju usluga Gospodarski aspekt: - Poticanje digitalizacije i korištenja otvorenih podataka u javnom i privatnom sektoru - Razvoj i unaprjeđenje specifičnih oblika turizma - Mogućnost boljeg povezivanja turizma s drugim sektorima Okolišni, komunalni i prometni aspekt: - Prirodni potencijal - Poboljšati prometnu povezanost |
| Slabosti | Prijetnje |
| Društveni aspekt: - Porast udjela starog stanovništva - Razlike u uvjetima življenja stanovništva u urbanim područjima - Nedovoljni i nedostatni kapaciteti odgojno-obrazovnih ustanova (posebice za predškolski odgoj i obrazovanje) - Nedovoljno razvijena mreža organizacija civilnog društva i njezino uključivanje u rad sa zajednicom Gospodarski aspekt: - Nedostatak hotelskog smještaja - Nedovoljni napori na smanjenju administrativnih barijera za pokretanje gospodarske aktivnosti, stavljanje neiskorištene infrastrukture na raspolaganje gospodarskom sektoru - Neusklađenost obrazovnog sustava s potrebama gospodarskog sektora Okolišni, komunalni i prometni aspekt: - Nepovoljna prometna povezanost grada Požege s ostatkom zemlje i inozemstvom - Nerazvijen sustav praćenja i gospodarenja energijom u javnim zgradama - Postojanje divljih odlagališta - Preopterećenost i zagušenost prometnog sustava i prometa u mirovanju u određenim dijelovima grada - Neadekvatna infrastruktura za biciklistički promet - Neadekvatan broj parkirnih mjesta | Društveni aspekt: - Pad broja stanovnika - Negativni prirodni prirast - Nastavak iseljavanja stanovništva - Starenje stanovništva Gospodarski aspekt: - Ne prepoznavanje potreba gospodarskog sektora - Izostanak prilagodbe javnog sektora u smislu administrativnog rasterećenja u svrhu olakšavanja poslovanja gospodarskog sektora Okolišni, komunalni i prometni aspekt: - Nedovoljna briga o okolišu - Betonizacija i uklanjanje zelenila u gradu - Loša prometna povezanost |

Izvor: vlastita izrada

4. DOPRINOS PROVEDBI CILJEVA I PRIORITETA IZ POVEZANIH AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Provedbeni program veže se uz strateški nadređeni dokument strateškog planiranja i to prvenstveno uz Plan razvoja PSŽ.

Plan razvoja PSŽ prepoznaje 4 prioritetna područja djelovanja koja se sastoje od Posebnih ciljeva i mjera za provedbu istih. Kroz Provedbeni program ostvarit će se doprinos prioritetima i posebnim ciljeva Plana razvoja PSŽ kako je prikazano u tablici 2.

Tablica 2: Prioriteti i Posebni ciljevi Plan razvoja PSŽ kojima doprinosi Provedbeni program

| PRIORITET | POSEBNI CILJ |
| --- | --- |
| Razvoj konkurentnog inovativnog gospodarstva kroz zeleni i pametni razvoj | 1.1.Razviti konkurentno i pametno gospodarstvo |
| Povećati kvalitetu življenja | 2.1. Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti |
|  | 2.2. Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi |
|  | 2.3. Osigurati uvjete za zdrav i aktivan život |
|  | 2.4. Očuvati i promovirati kulturu i kulturnu baštinu |
|  | 2.6. Razviti održivu i pametnu komunalnu, prometnu, IKT i drugu infrastrukturu |
|  | 2.7. Osigurati ekološku i energetsku tranziciju |
| Učinkovita javna uprava i upravljanje imovinom, prostorno i strateško planiranje | 3.1. Unaprijediti učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom |
|  | 3.2. Unaprijediti sustav prostornog i strateškog planiranja |
|  | 3.3. Ojačati otpornosti na krizne situacije |

Izvor: vlastita izrada

Kako je vidljivo iz prethodne tablice Provedbeni program izravno će doprinijeti ostvarenju 3 Prioriteta i 10 Posebnih ciljeva Plan razvoja PSŽ.

Provedbeni program pridonosi provedbi Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. godine kroz sljedeće ciljeve održivog razvoja:

- Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima – Grad Požega kroz svoj proračun pokušava povećati kvalitetu života svojih stanovnika slabijeg imovinskog statusa. Kroz mjere pomoći iz socijalne skrbi za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. Nadalje, kroz ovaj program ostvaruju se donacije Gradskom društvu Crvenog križa, humanitarnim udrugama, udrugama osobama s invaliditetom i udrugama proizašlim iz Domovinskog rata. Cilj programa je podizanje kvalitete pruženih usluga krajnjim korisnicima i povećanje kvalitete života obitelji s područja grada i prigradskih naselja.

- Cilj 3. Osigurati zdrav život i promicati blagostanje za ljude svih generacija – Grad Požega kroz svoj samoupravni djelokrug aktivno radi na poboljšanju sportske infrastrukture na području grada i prigradskih naselja kao i izgradnji nove, čime se nastoji potaknuti stanovništvo na aktivniji život, a što izravno utječe na povećanu kvalitetu života svih, posebice djece i mladih. Grad Požega osigurava pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama i osobama s invaliditetom kako bi im se olakšalo svakodnevno funkcioniranje.

- Cilj 4. Osigurati uključivo i pravedno kvalitetno obrazovanje te promicati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve – Grad Požega intenzivno ulaže u kvalitetu obrazovanja na svim razinama u svom samoupravnom djelokrugu. Kontinuirano se radi na poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskom odgoju i obrazovanju što podrazumijeva i izgradnju novih vrtića i dogradnju postojećih. Očekuje se izgradnja nove osnovne škole na području grada kojom će se omogućiti uvođenje jednosmjenske nastave za sve učenike osnovnih škola u gradu. Također, kontinuirano se vodi briga o učenicima s teškoćama razvoju kojima se osiguravaju pomoćnici u nastavi kako bi im se osiguralo inkluzivno obrazovanje.

- Cilj 8. Promicati kontinuiran, uključiv i održiv gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstven rad za sve – Grad Požega kontinuirano radi na stvaranju povoljne gospodarske klime koja će rezultirati većom gospodarskom aktivnošću.

- Cilj 9. Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost – prilikom projektiranja i izgradnje svih novih javnih zgrada uzimaju se obzir geografski aspekt kako bi se stvorila otporna infrastruktura.

- Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, otpornim i održivim – Grad Požega kontinuirano ulaže u unaprjeđenje komunalne infrastrukture, javne zgrade, prometnice, vodi se računa o pristupačnosti javnim zgradama svim društvenim skupinama.

- Cilj 16. Promicati, u svrhu održivog razvoja, miroljubiva i uključiva društva, osigurati pristup pravosuđu za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama – kao jedinica lokalne samouprave Grad Požega, kao i svi gradski proračunski i izvanproračunski korisnici, intenzivno rade na unaprjeđenju svojih usluga koje pružaju građanima.

5. POPIS MJERA S OPISOM, KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA I POKAZATELJIMA REZULTATA

Kao što je ranije navedeno, Provedbeni program doprinijet će ostvarenju 10 posebnih ciljeva Plana razvoja PSŽ kroz 11 mjera, kako je prikazano u tablici 3, a u nastavku teksta će se obraditi svaka pojedina mjera Provedbenog programa.

Tablica 3: Posebni ciljevi Plana razvoja PSŽ i mjere Provedbenog programa

| POSEBNI CILJ | MJERE |
| --- | --- |
| 1.1.Razviti konkurentno i pametno gospodarstvo | 1.1.1. Potaknuti gospodarski razvoj |
| 2.1. Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti | 2.1.1. Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja |
|  | 2.1.2. Unaprijediti sustav predškolskog odgoja |
| 2.2. Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi | 2.2.1. Povećati kvalitetu socijalne skrbi |
| 2.3. Osigurati uvjete za zdrav i aktivan život | 2.3.1. Povećati dostupnost sportskih sadržaja |
| 2.4. Očuvati i promovirati kulturu i kulturnu baštinu | 2.4.1. Povećati dostupnost kulturnih sadržaja |
| 2.6. Razviti održivu i pametnu komunalnu, prometnu, IKT i drugu infrastrukturu | 2.6.1. Unaprijediti komunalno gospodarstvo, javne prometnice i kvalitetu stanovanja |
| 2.7. Osigurati ekološku i energetsku tranziciju | 2.7.1. Unaprijediti brigu o okolišu i komunalnom gospodarstvu |
| 3.1. Unaprijediti učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom | 3.1.1. Povećati učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom |
| 3.2. Unaprijediti sustav prostornog i strateškog planiranja | 3.2.1. Provedba sustavnog razvoja i praćenja prostornog planiranja i strateških dokumenata |
| 3.3. Ojačati otpornosti na krizne situacije | 3.3.1. Ojačati sustav za odgovor na krizne situacije |

Izvor: vlastita izrada

5.1. MJERA 1.1.1.: Potaknuti gospodarski razvoj

Mjera se odnosi na poticanje gospodarskog razvoja u gradu Požegi i okolici. Razvijeno i konkurentno gospodarstvo i smanjena nezaposlenost predstavljaju temelje kvalitetnog života koji bi trebali spriječiti daljnje iseljavanje stanovništva. Poseban naglasak stavljen je na male poduzetnike i obrtnike i sve one koji žele započeti s razvijanjem vlastite poduzetničke ideje, u čemu im pomaže Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega, pod čijim je upravljanjem Poduzetnički inkubator u Požegi, u kojem su osigurani uredski prostori i hale. U mjeri su sadržane aktivnosti poticanja zapošljavanja i razvoj poduzetništva, kao i subvencije trgovačkim društvima. Povezivanje gospodarskog razvoja s turizmom aktivno provodi Turistička zajednica Grada Požege. Mjera je usklađena s Posebnim ciljem 1.1. Razviti konkurentno i pametno gospodarstvo, unutar Prioriteta: Razvoj konkurentnog inovativnog gospodarstva kroz zeleni i pametni razvoj.

KLJUČNE AKTIVNOSTI:

Poticanje zapošljavanja i razvoj poduzetništva aktivnost je koja je usmjerena na dodjelu subvencija namijenjene obrtnicima te obuhvaćaju potpore tradicijskim obrtima, potpore obrtnicima za nastupe na sajmovima, aktivnosti oko promocije obrtnika i njihovih proizvoda, te subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora. S ciljem razvoja gospodarstva dodjeljuju se pomoći građanima da sami započnu gospodarsku aktivnost. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje donošenja provedbenog programa.

Subvencije trgovačkim društvima aktivnost je koja se odnosi na sredstva za sufinanciranje gradskog prijevoza i za rad reciklažnog dvorišta, kako bi se građanima omogućile što povoljnije usluge, a što posljedično utječe i na rast gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta. Subvencija gradskog prijevoza odnosi se na održavanje povoljne cijene usluge u odnosu na stvarne troškove, dok se subvencija za reciklažno dvorište odnosi na ugovorom preuzete financijske obveze za rad reciklažnog dvorišta. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje donošenja provedbenog programa.

Redovna djelatnost Lokalne razvojne agencije odnosi se na aktivnosti kojima se osigurava nesmetano djelovanje Poduzetničkog inkubatora Požega, kojim Agencija upravlja, te obavljanje svih administrativnih poslova nužnih za funkcioniranje Agencije Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje donošenja provedbenog programa.

Turistička zajednica aktivnost je koja se odnosi na aktivnosti, poslove i djelatnosti u turizmu, a koje su važne za Grad Požegu. Kroz navedenu aktivnost se osiguravaju sredstva za sufinanciranje redovne plaće zaposlenika, te troškovi organizacije manifestacija, od kojih su značajnije: Vincelovo, Zeleno i plavo, Dan grada i Grgurevo, Požeški kotlić, Kulenijada, Ivanjski krijes, Požeško kulturno ljeto, Zlatne žice Slavonije, Fišijada, Okusi jeseni & Martinje u Požegi, Advent u Požegi, Doček Nove godine i druge. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje donošenja provedbenog programa.

Procijenjeni trošak provedbe mjere iznosi 6.569.200,00 eura.

Izvori financiranja:

- P1600 – Poticanje malog gospodarstva

- P1601 – Poticaji u poljoprivredi

- P1602 – Subvencije trgovačkim društvima

- P1607 – Poticanje zapošljavanja i razvoj poduzetništva

- P2306 – Poticanje ruralnog razvoja

- P2500 -  Redovna djelatnost Lokalne razvojne agencije

- P2501 – Priprema i provedba projekata

- P1100 – Turistička zajednica

Ključne aktivnosti i pokazatelji provedbe mjere prikazani su u tablici 4.

Tablica 4: Ključne aktivnosti i pokazatelji mjere 1.1.1.

| KLJUČNE AKTIVNOSTI | POKAZATELJI | Početna vrijednost | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poticanje zapošljavanja i razvoj poduzetništva | Broj novootvorenih obrta | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Redovna djelatnost Lokalne razvojne agencije | Broj poslovnih prostora koji su temeljem ugovora dani u zakup | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Turistička zajednica | Broj priredbi i manifestacija | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Izvor: Vlastita izrada

5.2. MJERA 2.1.1.: Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja

Mjera se odnosi na omogućavanje kvalitetnijeg odgoja i obrazovanja u osnovnoškolskim ustanovama na području grada Požege, kako kroz redovnu djelatnost, tako i kroz djelatnost iznad zakonskog standarda. Kroz mjeru su obuhvaćene pomoći koje se odnose na stipendije, školarine i druge naknade, čime se prepoznaje izvrsnost te se potiče kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost učenika i djece. Poseban naglasak je stavljen na poboljšanje socijalne inkluzije učenika s teškoćama u razvoju. Mjera je usklađena s Posebnim ciljem 2.1. Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti, unutar Prioriteta: Povećati kvalitetu življenja.

KLJUČNE AKTIVNOSTI:

Redovna djelatnost osnovnog školstva usmjerena je na istraživačku nastavu, izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz slobodne aktivnosti, izvannastavne aktivnosti, natjecanja, uključivanje u aktivnosti i projekte na nivou grada i županije, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi, poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire, poticanje pozitivnih vrijednosti i nagrađivanje najuspješnijih učenika. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika. Ciljevi su omogućiti učenicima i zaposlenicima suvremene i sigurne uvjete rada u svrhu realizacije nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma, te odvijanje odgojno-obrazovne djelatnosti u primjerenim i sigurnim prostornim i materijalnim uvjetima te sukladno državnom pedagoškom standardu. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje donošenja provedbenog programa.

Redovna djelatnost osnovnog školstva – iznad zakonski standard usmjerena je na osiguranje sredstava za rad produženog boravka, školske kuhinje, uključivanja i sudjelovanja na raznim natjecanjima i sportskim aktivnostima, uključivanje u aktivnosti i razne projekte, a zbog porasta troškova uključuje i troškove prijevoza učenika. Navedenom aktivnošću su obuhvaćene sve četiri osnovne škole s područja grada Požege. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje donošenja provedbenog programa.

Stipendije, školarine i druge naknade usmjerene su na pomoć pri školovanju studenata s područja grada Požege koji studiraju izvan mjesta prebivališta te stipendiranje darovitih učenika srednjih škola, čime će se potaknuti kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost djece i učenika. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje donošenja provedbenog programa.

Osiguranje pomoćnika u nastavi za osobe s poteškoćama u razvoju – Petica za dvoje – VIII. faza usmjerena je na pružanje potpore uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. Provedba projekta „Petica za dvoje – VIII. faza“ obuhvaća razdoblje do 2027. godine, nakon čega se očekuje raspisivanje novog javnog poziva i provedba sljedeće faze projekta.

Izgradnja Osnovne škole Babin vir u Požegi usmjerena je na izgradnju zgrade osnovne škole s pripadajućom dvoranom i vanjskim igralištem, čime će se ostvariti preduvjeti za jednosmjenski rada na području grada Požege. Planirani završetak aktivnosti je krajem 2028. godine.

Procijenjeni trošak provedbe mjere iznosi 55.258.688,00 eura.

Izvori financiranja:

- P2305 – Osiguranje pomoćnika u nastavi za osobe s poteškoćama u razvoju

- P8000 – Stipendije, školarine i druge naknade

- P8002 - Sufinanciranje osnovne Katoličke škole u Požegi

- P8006 – Sufinanciranje Glazbene škole Požega

- P8011 – Projekt Medni dan

- P8014 – Prevencija i promocija oralnog zdravlja

- P6000 – Redovna djelatnost osnovnog školstva

- P7000 – Redovna djelatnost osnovnog školstva – iznad zakonski standard

- P2342 – Izrada projektno-tehničke dokumentacije kroz NPOO

Ključne aktivnosti i pokazatelji provedbe mjere prikazani su u tablici 5.

Tablica 5: Ključne aktivnosti i pokazatelji mjere 2.1.1.

| KLJUČNE AKTIVNOSTI | POKAZATELJI | Početna vrijednost | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redovna djelatnost osnovnog školstva | Broj osnovnih škola kojima se sufinancira redovna djelatnosti | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Stipendije, školarine i druge naknade | Broj sufinanciranih studenata i darovitih učenika | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Osiguranje pomoćnika u nastavi za osobe s poteškoćama u razvoju | Broj učenika i pomoćnika u nastavi koji sudjeluju u provedbi projekta | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |

Izvor: vlastita izrada

5.3. MJERA 2.1.2.: Unaprijediti sustav predškolskog odgoja

Mjera se odnosi na omogućavanje kvalitetnijeg redovnog odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama na području grada Požege, što se prvenstveno odnosi na osiguravanje optimalnih uvjeta za funkcioniranje vrtića u vlasništvu grada Požege. Zadovoljavanje javnih potreba u predškolskom odgoju također će se ostvarivati kroz donacije rada privatnih vrtića u koja su upisana djeca s područja grada Požege. Kroz navedenu mjeru se unaprjeđuju i prostorni kapaciteti za predškolski odgoj, na način da je u prethodnom razdoblju izgrađen jedan novi vrtić, dok se u budućnosti planira izgradnja još jednog dodatnog te dogradnja postojećeg vrtića, s primjenom elemenata zelene infrastrukture, a sve u skladu s Programom razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine te Programom razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje 2021. do 2030. godine. Mjera je usklađena s Posebnim ciljem 2.1. Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti, unutar Prioriteta: Povećati kvalitetu življenja.

KLJUČNE AKTIVNOSTI:

Redovna djelatnost predškolskog odgoja - vrtić usmjerena je na sustavno provođenje strategije ustanove, kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada, a odnosi se na osiguranje optimalnih uvjeta za organizacijsko vođenje ustanove, osiguranje uvjeta za poboljšanje kvalitete prostorno-materijalnih uvjeta, osiguranje zdravstveno-higijenskih uvjeta za rad i sigurnost, poticanje razvoja ljudskih resursa te razvoja kurikuluma u skladu s vizijom i razvojnim planom vrtića, razvoj i izradu novih vrsta razvojnih programa. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje važenja provedbenog programa.

Donacije dječjim vrtićima odnosi se na aktivnosti koje su usmjerene na zadovoljavanje javnih potreba u predškolskom odgoju sufinanciranjem kroz donacije rada privatnih vrtića u gradu Požegi. Obuhvaća subvencije obrtima za čuvanje djece te donacije dječjim vrtićima drugih osnivača: Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Sveti Leopold Mandić, Dječji vrtić Šareni svijet te Dječji vrtić „Bambi“ Kaptol. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje važenja provedbenog programa.

Izgradnja Dječjeg vrtića u Mihaljevcima aktivnost je usmjerena na osiguranje smještaja u vrtićima za trenutno neupisanu djecu. Navedenom aktivnošću će se ostvariti bolja kvaliteta života, javnih usluga te socijalna uključenost svih skupina stanovništva grada. Cilj je omogućiti kvalitetniju skrb o djeci predškolskog odgoja kroz poboljšanje prostornih i ljudskih kapaciteta za predškolski odgoj. Aktivnost se planira provesti do kraja 2026. godine.

Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Požega aktivnost je koja je usmjerena na osiguranje smještaja u vrtićima za trenutno neupisanu djecu. Navedenom aktivnošću će se ostvariti bolja kvaliteta života, javnih usluga te socijalna uključenost svih skupina stanovništva grada. Cilj je omogućiti kvalitetniju skrb o djeci predškolskog odgoja kroz poboljšanje prostornih i ljudskih kapaciteta za predškolski odgoj. Aktivnost se planira provesti do kraja 2026. godine.

Procijenjeni trošak mjere iznosi 12.143.340,00 eura.

Izvori financiranja:

- P8001 – Donacije dječjim vrtićima

- P5000 - Redovna djelatnost predškolskog odgoja

- K150053 – Izgradnja dječjeg vrtića u Mihaljevcima

- K150060 – Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Požegi

Ključne aktivnosti i pokazatelji provedbe mjere prikazani su u tablici 6.

Tablica 6: Ključne aktivnosti i pokazatelji mjere 2.1.2.

| KLJUČNE AKTIVNOSTI | POKAZATELJI | Početna vrijednost | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redovna djelatnost predškolskog odgoja | Broj objekata kojima se financira obavljanje redovne vrtićke djelatnosti | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Donacije dječjim vrtićima | Broj sufinanciranih vrtića drugih osnivača | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Izgradnja dječjeg vrtića u Mihaljevcima Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Požegi | Broj izgrađenih/dograđenih vrtića | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Izvor: vlastita izrada

5.4. MJERA 2.2.1.: Povećati kvalitetu socijalne skrbi

Mjera se odnosi na osnaživanje i unaprjeđenje radnih potencijala teže zapošljivih skupina i skupina s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, a koje će rezultirati ublažavanjem posljedica nezaposlenosti i rizike od siromaštva. Kroz navedenu mjeru će se potaknuti socijalna uključenost i povećati razina kvalitete života krajnjih korisnika, dodijelit će se pomoć građanima i kućanstvima kroz program socijalne skrbi Grada Požege te će se provoditi aktivnosti usmjerene na naknade i donacije djeci i roditeljima kako bi se ostvarili preduvjeti za stvaranje poticajnog okruženja za obitelj i mlade. Mjera je usklađena s Posebnim ciljem 2.2. Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi, unutar Prioriteta: Povećati kvalitetu življenja.

KLJUČNE AKTIVNOSTI:

Javni radovi u komunalnom gospodarstvu usmjereni su na ublažavanje problema na tržištu rada kroz zapošljavanje osoba koje su u teže zapošljivoj skupini, a sve u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanjem, Područni ured Požega. Aktivnost je usmjerena na društveno korisni rad budući da uključuje osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, kao i nezaposlene osobe s ugroženih područja. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje donošenja provedbenog programa.

Zaželi – zapošljavanje žena: PUK – IV. faza odnosi se na povećanje socijalne uključenosti i prevenciju institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi kroz pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom. Aktivnost obuhvaća osiguravanje plaće i materijalnih prava pružatelja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom, te pakete kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština. Provedba projekta „Zaželi-zapošljavanje žena: PUK – IV. faza“ obuhvaća razdoblje do kraja 2026. godine, nakon čega se očekuje raspisivanje novog javnog poziva i provedba sljedeće faze projekta.

Naknade i donacije – mjere socijalne skrbi aktivnost je koja je usmjerena na ostvarivanje dijela javnih potreba u socijalnoj skrbi, a odnosi se na pomoći iz socijalne skrbi za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba, koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. Obuhvaća pomoć pri financiranju režijskih troškova, besplatno ljetovanje učenika osnovnih škola u Baškoj, pomoć starijim osobama, donacije Hrvatskom križu, udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, humanitarnim udrugama, udrugama invalida te donacije Caritasu Požeške biskupije. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje donošenja provedbenog programa.

Naknade i donacije – demografske mjere aktivnost je koja je usmjerena na naknade i donacije djeci i roditeljima. Cilj aktivnosti je stvaranje poticajnog okruženja za obitelj i mlade, kroz novčana davanja i sufinanciranje različitih troškova obitelji s djecom. Aktivnost pomoći djeci, mladima i obitelji obuhvaća sljedeće mjere: sufinanciranje novorođene djece i prvorođenog djeteta u Novoj godini, sufinanciranje ljetovanja učenika osnovnih škola u Baškoj, prigodni dar roditelju njegovatelju ili njegovatelju djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom, pravo na financiranje troška „Škola u prirodi“ za sve učenike 4. razreda gradskih škola, ostale naknade djeci i obitelji iz proračuna u naravi, ostale naknade djeci i obitelji iz proračuna u novcu te sufinanciranje autoškole za djecu srednjih škola. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje donošenja provedbenog programa.

Procijenjeni trošak mjere iznosi 4.854.184,00 eura.

Izvori financiranja:

- P1608 - Javni radovi u komunalnom gospodarstvu

- P2315 - ZAŽELI - zapošljavanje žena

- P2344 - Rješavanje pristupačnosti osobama s invaliditetom

- P1004 - Naknade i donacije - mjere socijalne skrbi

- P1005 - Naknade i donacije - demografske mjere

- P1201 – Društvo naša djeca

- P1205 – Vjerske zajednice

Ključne aktivnosti i pokazatelji provedbe mjere prikazani su u tablici 7.

Tablica 7: Ključne aktivnosti i pokazatelji mjere 2.2.1.

| KLJUČNE AKTIVNOSTI | POKAZATELJI | Početna vrijednost | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAŽELI - zapošljavanje žena | Broj osoba u nepovoljnom položaju koje ostvaruju pomoć u kući | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Naknade i donacije - mjere socijalne skrbi | Broj korisnika režijskih troškova | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Naknade i donacije - demografske mjere | Broj korisnika troškova | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |

Izvor: vlastita izrada

5.5. MJERA 2.3.1.: Povećati dostupnost sportskih sadržaja

Mjera se odnosi na poticanje stanovništva svih dobnih skupina na bavljenje raznim sportovima, kao i omogućavanje pristupa sportskoj infrastrukturi u svrhu promicanja sporta i zdravog načina života. Osiguranje preduvjeta za bavljenje tjelesnim aktivnostima postiže se kroz športske aktivnosti, dok se športske priredbe i manifestacije odnose na sufinanciranje događaja s ciljem poticanja i zadržavanja postojećih priredbi i manifestacija i povećanje kvalitete sporta. Kroz navedenu mjeru su obuhvaćeni i veći infrastrukturni zahvati koji se odnose na realizaciju projekata izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata, čime će se unaprijediti sportska infrastruktura i omogućiti veća dostupnost sportskih sadržaja. Tako je primjerice u završnoj fazi uređenje sportskog kompleksa Slavonija koje podrazumijeva izgradnju tribine te uređenje nogometnog igrališta kao i kontinuirano ulaganje u drugu sportsku infrastrukturu poput sportske dvorane „Tomislav Pirc“. Pri izvođenju zahvata primjenjivat će se elementi zelene infrastrukture, sve u skladu s Programom razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine, kao i Programom razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje 2021. do 2030. godine. Mjera je usklađena s Posebnim ciljem 2.3. Osigurati uvjete za zdrav i aktivan život, unutar Prioriteta: Povećati kvalitetu življenja.

KLJUČNE AKTIVNOSTI:

Izgradnja Atletskog stadiona usmjerena je na realizaciju projekta kojim će se izgraditi i opremiti atletska staza i igralište te kompleks s potrebnim parkirališnim mjestima, rasvjetom i potrebnim pratećim objektom (svlačionice i sanitarni čvorovi). Projekt se sastoji od četiri faze: izgradnje pristupne prometnice do atletske staze, izgradnje sportskog igrališta – atletske staze u Požegi, izgradnje pomoćnog objekta i opremanja pomoćnog objekta. Završetak planirane aktivnosti je krajem 2026. godine.

Rekonstrukcija sportsko rekreacijske zgrade – Teniski tereni predstavlja rekonstrukciju sportsko-rekreacijske zgrade na teniskim terenima s ciljem povećanja broja funkcionalnih sportskih građevina koje će omogućiti veću dostupnost sportskih sadržaja cjelokupnom stanovništvu, ali i zadovoljiti preduvjete razvoja sporta u Republici Hrvatskoj. Završetak planirane aktivnosti je krajem 2026. godine.

Športske aktivnosti obuhvaćaju osiguravanje preduvjeta za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih dostignuća te promicanje i poticanje sporta kao zdravog načina života kako bi se zadržala, odnosno povećala kvaliteta sporta. Aktivnost obuhvaća: donacije za redovnu djelatnost u športu, donacije za rad športskih udruga, donacije za rad športskih udruga s invaliditetom, donacije za kapitalne investicije u športu, zajednički program HOO i lokalne zajednice – „aktivne zajednice“ te projekt „Učenje i usavršavanja osnovnih plivačkih aktivnosti, obuka neplivača“. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje donošenja provedbenog programa.

Športske priredbe i manifestacije aktivnost je koja je usmjerena na sufinanciranje različitih sportskih priredbi i manifestacija s ciljem poticanja i zadržavanja postojećih sportskih priredbi i manifestacija te povećanje kvalitete sporta. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje donošenja provedbenog programa.

Procijenjeni trošak mjere iznosi 6.254.000,00 eura.

Izvori financiranja:

- P9000 – Športske aktivnosti

- P9001 – Športske priredbe i manifestacije

- P1214 – Najam mobilnog klizališta

- K150004 – Izgradnja Atletskog stadiona

Ključne aktivnosti i pokazatelji provedbe mjere prikazani su u tablici 8.

Tablica 8: Ključne aktivnosti i pokazatelji mjere 2.3.1.

| KLJUČNE AKTIVNOSTI | POKAZATELJI | Početna vrijednost | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja Atletskog stadiona | Izgrađen kompleks atletskog stadiona (atletska staza s popratnim sadržajima i pomoćni objekt) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Športske aktivnosti | Broj neplivača predškolske i školske dobi | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Športske aktivnosti | Broj sportskih klubova i udruga | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |

Izvor: vlastita izrada

5.6. Mjera 2.4.1.: Povećati dostupnost kulturnih sadržaja

Mjera se odnosi na osiguravanje redovnog rada gradskih ustanova u kulturi: Gradskog muzeja Požega, Gradske knjižnice Požega i Gradskog kazališta Požega. Kroz mjeru se osigurava i zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika s područja grada Požege, održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u djelatnosti, a sve kroz udruge u kulturi i ostala kulturna događanja. Kroz mjeru se naglasak stavlja i na revitalizaciju i restauraciju materijalne kulturne baštine, kako bi se očuvao kulturni identitet grada i postigli veća kvaliteta življenja i veći kulturni standard grada. Tako je u prethodnim godinama završeno uređenje zgrade Gradske knjižnice kao i temeljita obnova zgrade Gradskog muzeja uz uređenje centra za posjetitelje. Pri izvođenju građevinskih zahvata, gdje god je to moguće primjenjivat će se elementi zelene infrastrukture, sve u skladu s Programom razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine, kao i Programom razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje 2021. do 2030. godine. Mjera je usklađena s Posebnim ciljem 2.4. Očuvati i promovirati kulturu i kulturnu baštinu, unutar Prioriteta: Povećati kvalitetu življenja.

KLJUČNE AKTIVNOSTI:

Redovna djelatnost ustanova u kulturi predstavlja aktivnost usmjerenu na osiguravanje sredstava za redovan rad gradskih ustanova u kulturi: Gradskog muzeja Požega, Gradske knjižnice Požega i Gradskog kazališta Požega. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje donošenja provedbenog programa.

U Gradskom muzeju Požega se redovna aktivnost odnosi na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode kojima se nastoji ostvariti osnovna misija i cilj muzeja, a to je sakupljanje, istraživanje i obrada muzejske građe od razdoblja prapovijesti do danas, s područja Požege i Požeštine, te prezentiranje bogate kulturne baštine putem izložbi, prigodnih programa, publikacija i kataloga te u medijima. Kroz navedenu aktivnost realizirat će se osnovna aktivnost ustanova u kulturi i nabava opreme.

U Gradskoj knjižnici Požega se redovna aktivnost odnosi na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, kao što su: plaće i materijalna prava za zaposlene, stručno usavršavanje zaposlenih, premije osiguranja osoba, režijski troškovi, usluge tekućeg održavanja ustanove, usluge i naknade vanjskim suradnicima i ostali rashodi poslovanja te nabava računala i prateće opreme za korisnike. Kroz navedenu aktivnost realizirat će se osnovna aktivnost ustanova u kulturi i nabava opreme.

U Gradskom kazalištu Požega se redovna aktivnost odnosi na rashode za zaposlene, ostale rashode za zaposlene, materijalne rashode (naknade za smještaj na službenom putu, prijevoz na posao i s posla, seminare, stručna usavršavanja zaposlenika i liječnički pregled), rashode za materijal i energiju (uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, pomoćni materijal, električnu energiju, plin, sitni inventar, usluge održavanja postrojenja i opreme) te usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, ulaganje u računalne usluge, premije osiguranja zaposlenih te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Zajednički cilj aktivnosti je održati kvalitetu poslovanja i rada kazališta. Kroz navedenu aktivnost realizirat će se osnovna aktivnost ustanova u kulturi i nabava opreme.

Udruge u kulturi i ostala kulturna događanja aktivnost je koja je usmjerena na zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području grada Požege, održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u djelatnosti. Navedena aktivnost obuhvaća: donacije udrugama u kulturi, sufinanciranje obnove spomenika kralja Tomislava, ostala kulturna događanja, folklornu riznicu Zlatne žice Slavonije, Zlatne žice Slavonije, projekt Urban festival, projekt Dance world kup, projekt Koncert ispred katedrale i projekt Književna nagrada za putopis „Matko Peić“. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje donošenja provedbenog programa.

Održavanje spomeničkih vrijednosti predstavlja zaštitu kulturne i sakralne baštine, od vođenja izrade potrebnih projekata za njihovu sanaciju i održavanje do izvedbe radova na sanaciji i održavanju objekata kulturne baštine, kako bi isti bili na korist građana Grada Požege. Zbog uređenije slike grada i pojedinih objekata na području zaštićene povijesne cjeline, radovi na uređenju pročelja planiraju se u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Požegi. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje donošenja provedbenog programa.

Procijenjeni trošak mjere iznosi 8.955.600,00 eura.

Izvori financiranja:

- P4000 – Udruge u kulturi i ostala kulturna događanja

- P4002 – Znanstveno istraživački i umjetnički rad

- P2000 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi

- P3001 – Muzejska djelatnost

- P3002 – Knjižnična djelatnost

- P3000 – Kazališna djelatnost

- P1402 – Održavanje spomeničkih vrijednosti

Ključne aktivnosti i pokazatelji provedbe mjere prikazani su u tablici 9.

Tablica 9: Ključne aktivnosti i pokazatelji mjere 2.4.1.

| KLJUČNE AKTIVNOSTI | POKAZATELJI | Početna vrijednost | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redovna djelatnost ustanova u kulturi | Broj ustanova u kulturi kojima se sufinancira redovna djelatnost | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Udruge u kulturi i ostala kulturna događanja | Broj financiranih udruga u kulturi | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Održavanje spomeničkih vrijednosti | Broj spomenika kulturne baštine na kojima se izvode radovi uređenja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Izvor: vlastita izrada

5.7. MJERA 2.6.1.: Unaprijediti komunalno gospodarstvo, javne prometnice i kvalitetu stanovanja

Mjera se odnosi na modernizaciju komunalnog gospodarstva kroz kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu (prometnice, mostovi, javna rasvjeta, groblja, nabavu urbane opreme, razvoj pametnih i održivih rješenja, izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje) te kapitalna ulaganja u poslovne, stambene prostore, opremu i drugo. Kroz mjeru su planirane i aktivnosti vezane uz održavanje poslovnih, stambenih prostora, opreme i drugo, a sve kako bi se postiglo dugoročno korištenje objekata, povećala njihova funkcionalnost i održivost. Pri zahvatima u komunalnoj infrastrukturi posebna pažnja će se usmjeriti na zelene površine, pri čemu će se u slučaju potrebe za rušenjem stabala, planski zasaditi nova, u najmanje jednakom broju onome koliko je uklonjeno, u skladu s Programom razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine. Svi zahvati vezani uz postojeće i nove objekte će se usklađivati s Programom razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje 2021. do 2030. godine. Mjera je usklađena s Posebnim ciljem 2.6. Razviti održivu i pametnu komunalnu, prometnu, IKT i drugu infrastrukturu, unutar Prioriteta: Povećati kvalitetu življenja.

KLJUČNE AKTIVNOSTI:

Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu obuhvaća poslove ulaganja u komunalnu infrastrukturu sukladno Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Uključuje izgradnju i dodatna ulaganja u prometnice i mostove, izgradnju javne rasvjete, uređenje groblja, projekte Aglomeracija Požega i Aglomeracija Požega-Pleternica, izgradnju komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine, nabavu urbane opreme, razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga u gradu Požegi, izgradnju tržnice te izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje na području grada Požege. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje donošenja provedbenog programa.

Kapitalna ulaganja u poslovne, stambene prostore, opremu i drugo obuhvaća poslove vezane uz održavanje i opremanje dječjih igrališta, ulaganje u zgradu gradskog muzeja, ulaganje u kapelice, društvene domove, autobusna stajališta, poslovne i stambene prostore, ulaganje kroz program Revitalizacija povijesne jezgre Grada Požege, rekonstrukciju zgrade u Ulici Matije Gupca, izgradnju izložbenog paviljona Kužni pil, spomen sobu Domovinskom ratu, poboljšanje edukativnih i sportskih uvjeta u dječjem vrtiću Požega te ulaganje u dječje igralište Pod gradom. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje donošenja provedbenog programa.

Kapitalna ulaganja u poslovne, stambene prostore, opremu i drugo kroz EU predstavljaju aktivnost kojom se žele obnoviti postojeći objekti te izgraditi novi objekti na području grada s ciljem poboljšanja uvjeta za život i rad korisnika tih objekata, kao i osoba koje su zaposlene u njima. Proces obnove i izgradnje također će rezultirati smanjenjem režijskih troškova, troškova održavanja objekata, boljom opremljenošću te većom energetskom učinkovitosti istih. Unutar ove aktivnosti planiran je završetak izgradnja tribine na stadionu Slavonije i izgradnja dvorane Osnovne škole Julija Kempfa. Planirani završetak navedenih aktivnosti je do kraja 2027. godine.

Održavanje poslovnih, stambenih prostora, opreme i drugo aktivnost je koja obuhvaća investicijsko i tekuće održavanje građevinskih objekata u vlasništvu grada Požege, kako bi se osiguralo njihovo dugoročno korištenje te povećala njihova funkcionalnost, održavanje poslovnih i stambenih prostora, opreme i drugih odgovarajućih prostora. Unutar ove aktivnosti obuhvaćene su zajedničke aktivnosti upravljanja i održavanja, održavanje mjesnih domova, održavanje stambenih prostora i održavanje poslovnih prostora. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje donošenja provedbenog programa.

Procijenjeni trošak mjere iznosi 27.914.797,00 eura.

Izvori financiranja:

- P1500 – Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu

- P1501 – Kapitalna ulaganja u poslovne, stambene prostore, opremu i drugo

- P2300 – Kapitalna ulaganja u poslovne, stambene prostore, opremu i drugo kroz EU

- P1401 – Održavanje poslovnih, stambenih prostora, opreme i drugo

- P2337 – Programi prekogranične suradnje

- P1206 – Donacije udrugama građana

Ključne aktivnosti i pokazatelji provedbe mjere prikazani su u tablici 10.

Tablica 10: Ključne aktivnosti i pokazatelji mjere 2.6.1.

| KLJUČNE AKTIVNOSTI | POKAZATELJI | Početna vrijednost | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu | Izgrađene ceste i nogostupi (km) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu | Broj novoizgrađenih parkirališnih mjesta | 10 | 10 | 10 | 150 | 10 |
| Revitalizacija povijesne jezgre grada Požege | Postotak završenosti projekta ulaganja u revitalizaciju povijesne jezgre grada Požege | 5 | 35 | 60 | 100 | 0 |

Izvor: vlastita izrada

5.8. MJERA 2.7.1.: Unaprijediti brigu o okolišu i komunalnom gospodarstvu

Mjera se odnosi na jačanju ekološke svijesti svih građana i promicanju zaštite okoliša u svim sferama društva. Zaštita okoliša danas je važnija nego ikada prije, a nastavak neodgovornog ponašanja prema prirodi može dovesti do daljnjeg negativnog utjecaja na klimatske promjene, što se nepovratno očituje u svakodnevnom životu. Grad Požega je u srpnju 2025. godine usvojio dokument Strategija zelene urbane obnove grada Požege za razdoblje do 2030. godine. Riječ je o strateškoj podlozi kojom se potiče ostvarivanje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, integraciju NBS rješenja, unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ciljeve energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike. Navedeni dokument bit će polazište za daljnje projekte ulaganja vezanih uz zelenu infrastrukturu i kružno gospodarenje prostorom i zgradama. Mjera se također odnosi na unaprjeđenje komunalnog gospodarstva, kroz održivo i odgovorno upravljanje (osiguravanje veterinarsko zdravstvene zaštite i program zaštite divljači). Kroz održavanje komunalne infrastrukture jedna od bitnijih aktivnosti je javna higijena i zelenilo, kroz koju se obnavljaju parkovi i šetnice, uređuju i održavaju zelene površine u gradu. Također, kroz navedenu mjeru je obuhvaćeno i plansko održavanje gradskih slivnika, čijim bi se redovitim čišćenjem uvelike mogle smanjiti posljedice u slučaju ekstremnih vremenskih nepogoda kao što su poplave. Mjera je usklađena s Posebnim ciljem 2.7. Osigurati ekološku i energetsku tranziciju, unutar Prioriteta: Povećati kvalitetu življenja.

KLJUČNE AKTIVNOSTI:

Veterinarsko zdravstvena zaštita aktivnost je koja obuhvaća zbrinjavanje napuštenih životinja te sufinanciranje čipiranja pasa te sterilizacije i kastracije pasa i mačaka. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje donošenja provedbenog programa.

Program zaštite divljači aktivnost je pomoću koje se osiguravaju sredstva za provođenje Programa zaštite divljači, donesenom sukladno Zakonu o lovstvu. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje donošenja provedbenog programa.

Održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća održavanje javnih i nerazvrstanih cesta, održavanje mostova, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina, održavanje i potrošnju javne rasvjete, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju te ostale komunalne usluge.

Javna higijena i zelenilo se odnosi na obnovu parkova i šetnica, odnosno uređenje kroz formiranje novih drvoreda, kamenjara ili sadnje pojedinačnih stabala i cvjetnih sadnica na zelenim površinama, sukladno projektnom rješenju uređenja pojedinih javnih površina, javnu higijenu u svrhu čistoće javnih površina, odnosno čišćenje prometnica, kupljenje smeća, lišća, sadnje cvijeća, orezivanje drveća i slično. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje donošenja provedbenog programa.

Procijenjeni trošak mjere iznosi 10.318.930,00 eura.

Izvori financiranja:

- P1301 – Veterinarsko-zdravstvena zaštita

- P1302 – Program zaštite divljači

- P1400 – Održavanje komunalne infrastrukture

- K150043 – Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga u gradu Požegi

Ključne aktivnosti i pokazatelji provedbe mjere prikazani su u tablici 11.

Tablica 11: Ključne aktivnosti i pokazatelji mjere 2.7.1.

| KLJUČNE AKTIVNOSTI | POKAZATELJI | Početna vrijednost | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veterinarsko-zdravstvena zaštita | Sufinanciranje postupaka kastracije i sterilizacije životinja | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Održavanje komunalne infrastrukture | Održavanje zelenih površina (m²) | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| Održavanje komunalne infrastrukture | Broj održavanih slivnika | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Izvor: vlastita izrada

5.9. MJERA 3.1.1.: Povećati učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom

Mjera se odnosi na ostvarenje osnovnih aktivnosti lokalne uprave kojima se osigurava funkcioniranje jedinice lokalne samouprave. Kroz navedenu mjeru cilj je modernizirati javnu upravu, te ju kroz procese digitalizacije, učiniti lakše dostupnom i pristupačnom građanima. Kvalitetnim evidentiranjem i digitalizacijom podataka dodatno se potiče razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga, što omogućuje implementaciju Strategije zelene urbane obnove u sektorske politike jedinice lokalne samouprave. U mjeri su sadržane i aktivnosti za podršku provedbe funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija u okviru ITU mehanizma. Upravljanje javnom imovinom odnosi se na transparentno i odgovorno upravljanje javnom imovinom u svrhu ispunjena maksimalnog iskorištenja nekretnina u gradskom vlasništvu. Mjera je usklađena s Posebnim ciljem 3.1. Unaprijediti učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom, unutar Prioriteta: Učinkovita javna uprava i upravljanje imovinom, prostorno i strateško planiranje.

KLJUČNE AKTIVNOSTI:

Redovna djelatnost upravnih tijela aktivnost je koja obuhvaća ostvarenje osnovnih aktivnosti svih upravnih tijela kroz rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te otplatu kamate i glavnice primljenih kredita radi ispunjenja učinkovitog i djelotvornog pružanja javnih usluga. Osnovna aktivnost upravnih tijela se odnosi na podmirenje rashoda za zaposlene u Gradu Požegi prema važećem Kolektivnom ugovoru i drugim aktima, te rashoda za materijalne troškove vezane za službena putovanja, premije osiguranja zaposlenih, naplatu prihoda i slično te financijske rashode u skladu sa zakonskim propisima, poštujući načelo ekonomičnosti, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje donošenja provedbenog programa.

ITU mehanizam obuhvaća aktivnost koja se odnosi na osiguravanje sredstava tehničke pomoći za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija. Sredstva osigurana kroz navedenu aktivnost se odnose na rashode zaposlenika ITU odsjeka vezano uz provedbu dodijeljenih funkcija i poslova Posredničkog tijela za odabir operacija. Aktivnost se provodi kontinuirano za vrijeme provedbe programa ITU mehanizma.

Otkup zemljišta i objekata aktivnost je koja se provodi u svrhu realizacije projekata izgradnje, za koje je potrebno riješiti imovinsko-pravna pitanja. Kroz navedenu aktivnost su predviđena sredstva za otkup objekata ukoliko se zbog realizacije planiranih projekata ukaže potreba za istima. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje donošenja provedbenog programa.

Procijenjeni trošak mjere iznosi 11.495.280,00 eura.

Izvori financiranja:

- P1000 – Redovna djelatnost upravnih tijela

- P1002 – Redovna djelatnost upravnih tijela

- P1003 – Obilježavanje Dana Grada

- P1200 – Političke stranke

- P1202 – Dječje Gradsko vijeće

- P1203 – Savjet mladih Grada Požege

- P1213 – Elektronički mediji

- P1300 – Osnovna aktivnost upravnih tijela

- P2100 – Redovna djelatnost Vijeća manjina

- P2200 – Programska djelatnost Vijeća manjina

- P1005 – Redovna djelatnost upravnih tijela

- P2343 – ITU mehanizam

- P1503 – Otkup zemljišta i objekata

- P1504 – Darivanje zemljišta

Ključne aktivnosti i pokazatelji provedbe mjere prikazani su u tablici 12.

Tablica 12: Ključne aktivnosti i pokazatelji mjere 3.1.1.

| KLJUČNE AKTIVNOSTI | POKAZATELJI | Početna vrijednost | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redovna djelatnost upravnih tijela | Broj digitaliziranih procesa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Redovna djelatnost upravnih tijela | Broj zaposlenika Grada Požege koji su prisustvovali edukacijama | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Otkup zemljišta i objekata | Broj otkupljenih zemljišta | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Izvor: vlastita izrada

5.10. MJERA 3.2.1.: Provedba sustavnog razvoja i praćenja prostornog planiranja i strateških dokumenata

Mjera se odnosi na povećanje kvalitete i usklađenosti prostorno-planske dokumentacije i sustava strateškog planiranja. Strategija zelene urbane obnove Grada Požege koja je usvojena sredinom 2025. godine predstavlja stratešku podlogu kojom su definirane mjere, projekti i aktivnosti svih elemenata zelene i urbane obnove i kružnim gospodarenjem prostorom i zgradama, te kao takva ima ulogu podloge za daljnje izmjene prostorno-planske dokumentacije. Uvrštavanjem u prostorno-plansku dokumentaciju definiranih elemenata zelene urbane obnove i smjernica koje proizlaze iz Strategije, moguć je kvalitetniji dugoročni razvoj koji uvažava prirodu i čovjeka. Također, tendencija je da se prostorno-planska dokumentacija izrađuje u digitalnom obliku. U mjeri je sadržana i aktivnost unaprjeđenja sustava strateškog planiranja, kroz koju se osigurava kvalitetno, pravodobno i učinkovito praćenje i vrednovanje trenutno važećih strateških dokumenata. Mjera je usklađena s Posebnim ciljem 3.2. Unaprijediti sustav prostornog i strateškog planiranja, unutar Prioriteta: Učinkovita javna uprava i upravljanje imovinom, prostorno i strateško planiranje.

KLJUČNE AKTIVNOSTI:

Ulaganje u prostorno-plansku dokumentaciju aktivnost je koja je usmjerena na učinkovito gospodarenje prostorom kroz izradu prostornih planova uređenja, geodetske usluge, legalizaciju, energetsko certificiranje te izradu procjena. Geodetsko-katastarske usluge odnose se na sredstva predviđena za katastarsko-geodetsku izmjeru u svrhu izrade projektne dokumentacije, prilikom izvođenja radova na terenu, snimke izvedenih radova, uvođenja u posjed nakon kupoprodaja, sredstva za procjene od strane sudskih vještaka u procesima etažiranja u objektima u kojima se Grad pojavljuje kao suvlasnik te za energetske preglede zgrada za izradu energetskih certifikata. Prostorni planovi predstavljaju sredstva za realizaciju programa izrade prostornog plana ili izmjena postojećeg u slučaju nužnosti zbog realizacije projekata. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje donošenja provedbenog programa.

Unaprjeđenje sustava strateškog planiranja odnosi se na praćenje i vrednovanje (trenutno važećih strateških dokumenata poput Provedbenog programa i Strategije razvoja urbanog područja grada Požege za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine, izrada novih potrebnih strateških dokumenata, uvođenje elektronske baze za razvojne projekte na području grada). Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje donošenja provedbenog programa.

Procijenjeni trošak mjere iznosi 311.600,00 eura.

Izvor financiranja:

- P1502 – Ulaganje u prostorno-plansku dokumentaciju

Ključne aktivnosti i pokazatelji provedbe mjere prikazani su u tablici 13.

Tablica 13: Ključne aktivnosti i pokazatelji mjere 3.2.1.

| KLJUČNE AKTIVNOSTI | POKAZATELJI | Početna vrijednost | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ulaganje u prostorno-plansku dokumentaciju | Broj izrađenih geodetskih elaborata | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ulaganje u prostorno-plansku dokumentaciju | Broj izrađenih i usvojenih prostornih planova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Unaprjeđenje sustava strateškog planiranja | Broj izvještaja o provedbi planskih dokumenata | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Izvor: vlastita izrada

5.11. MJERA 3.3.1.: Ojačati sustav za odgovor na krizne situacije

Mjera se odnosi na povećanje kvalitete i ublažavanje posljedica kriznih situacija. Obuhvaća aktivnosti koje su usmjerene na konkretno rješavanje kriznih situacija (radovi na sanaciji detektiranih klizišta), ali i ulaganja koja bi trebala omogućiti brzi odgovor u slučaju nastanka kriznih situacija (donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu i vatrogasnoj zajednici, redovna djelatnost civilne zaštite). U mjeri je sadržana i aktivnost povećanja kvalitete protupožarne zaštite, u kojoj se naglasak stavlja na protupožarnu zaštitu i razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava, kroz osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasne postrojbe, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava, praćenja rada, dojave i uzbunjivanja, unaprjeđenje protupožarne preventive i skrb o pomlađivanju i jačanju društvenog statusa vatrogasne organizacije. Mjera je usklađena s Posebnim ciljem 3.3. Ojačati otpornost na krizne situacije, unutar Prioriteta: Učinkovita javna uprava i upravljanje imovinom, prostorno i strateško planiranje.

KLJUČNE AKTIVNOSTI:

Sanacija klizišta aktivnost je koja je usmjerena na osiguravanje kvalitetnog upravljanja prostorom uz efikasno riješenu komunalnu infrastrukturu. Provodi se kroz radove na sanaciji prethodno evidentiranih klizišta na području grada Požege kako bi se osigurali sigurniji životni uvjeti u područjima grada gdje su uočeni problemi sa strukturom temeljnog tla. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje donošenja provedbenog programa.

Donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu i vatrogasnoj zajednici aktivnost je koja obuhvaća protupožarnu zaštitu i razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava kroz osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasne postrojbe, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava, praćenja rada, dojave i uzbunjivanja, unaprjeđenje protupožarne preventive i skrb o pomlađivanju i jačanju društvenog statusa vatrogasne organizacije. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje donošenja provedbenog programa.

Redovna djelatnost civilne zaštite aktivnost je koja obuhvaća poticanje građana na aktivno uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice kroz nesmetano izražavanje, zastupanje i uvažavanje različitih interesa i vrijednosti, pokretanje inicijativa usmjerenih na određene društvene mjere, obavljanje socijalnih i javnih usluga od općeg interesa na području obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, poticanje međusobnog udruživanja, povezivanja i suradnje u rješavanju općih interesa, jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i razvoj voluntarizma. Aktivnost uključuje nabavku službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, kao i projekte koji mogu uključivati manje vježbe koje imaju za cilj konkretna unaprjeđenja postojećeg sustava. Konkretni rezultati mogu uključivati zajedničko osmišljavanje, planiranje, razvoj i provedbu aktivnosti civilne zaštite, uključujući postupke, tehnike, alate i slično. Oni također mogu uključivati prenošenje ili prilagodbu postojećih elemenata iz drugih geografskih i tematskih konteksta. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje provedbenog programa.

Redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe – zakonski standard odnosi se na protupožarnu zaštitu i razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava kroz osiguranje spremnosti i pripravnost vatrogasne postrojbe, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava, praćenja rada, dojave i uzbunjivanja, unaprjeđenje protupožarne preventive i skrb o pomlađivanju i jačanju društvenog statusa vatrogasne organizacije. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje donošenja provedbenog programa.

Redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe – iznad zakonski standard odnosi se na osiguravanje sredstava Grada i sredstva proračunskog korisnika potrebna za obavljanje redovne djelatnosti, a koja se koriste za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode koji su neophodni za redovito obavljanje djelatnosti. Aktivnost se provodi kontinuirano za cijelo razdoblje donošenja provedbenog programa.

Procijenjeni trošak mjere iznosi 5.172.341,00 eura.

Izvori financiranja:

- P1901 – Donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu i Vatrogasnoj zajednici

- P2000 – Redovna djelatnost civilne zaštite

- P1700 – Redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe

- P1800 – Redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe

- P1505 – Sanacija klizišta

Ključne aktivnosti i pokazatelji provedbe mjere prikazani su u tablici 14.

Tablica 14: Ključne aktivnosti i pokazatelji mjere 3.3.1.

| KLJUČNE AKTIVNOSTI | POKAZATELJI | Početna vrijednost | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu i Vatrogasnoj zajednici | Broj donacija | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Redovna djelatnost JVP | Broj intervencija na području grada Požege | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Izvor: vlastita izrada

6. OKVIR ZA PRAĆENJE PROVEDBE

Za provedbu ovoga Provedbenog programa nadležan je Grad Požega kao jedinica lokalne samouprave.

Praćenje i izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja, a samim time i Provedbenog programa, od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dio je procesa strateškog planiranja te podrazumijeva proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima se sustavno prati uspješnost provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja. Izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja podrazumijeva proces pružanja pravovremenih i relevantnih informacija ključnim nositeljima strateškog planiranja kako na nacionalnoj razini tako i na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave te široj javnosti.

U svrhu praćenja provedbe Provedbenog programa lokalni koordinator izvješća o provedbi podnosi izvršnom tijelu jedinice lokalne samouprave, a izvješće izrađuje temeljem podataka upravnih tijela Grada Požege kao i proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi Provedbenog programa JLS-a propisani su Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, 6/19.).