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R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
[image: ]GRAD POŽEGA
Upravni odjel za financije
KLASA: 400-01/26-06/2
URBROJ: 2177-1-05/01-26-1
Požega, 26. kolovoza 2026.

GRADONAČELNIKU GRADA POŽEGE

PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2026. godinu
· dostavlja se

Na temelju članka 89. Zakona o proračuna (Narodne novine, broj 144/21.) i članka 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna  i financijskog plana (Narodne novine, broj: 85/23.) Upravno tijelo za financije izrađuje Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja gradonačelniku do 15. rujna tekuće godine za prethodnu godinu, a gradonačelnik ga podnosi na donošenje predstavničkom tijelu, odnosno Gradskom vijeću do 30. rujna tekuće godine.
Prema prethodno navedenom Pravilniku, Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o izvršenim preraspodjelama, izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima i obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
U privitku dopisa dostavlja se Naslovljenom tijelu, Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2026. godinu te prijedlog Zaključka o upućivanju istoga na Gradsko vijeće Grada Požege na daljnje postupanje.

Pročelnica
Slavica Kruljac, mag. oec., v.r.









PRIVITAK: kao u dopisu 
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Gradonačelnik
KLASA: 400-01/26-06/2
URBROJ: 2177-1-01/01-26-2
Požega, __. rujna 2026.
Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine, broj 85/23.), te članka 62. stavka 1. podstavka 3. i članka 118. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21., 11/22. i 3/26.), Gradonačelnik Grada Požege, dana __. rujna 2026. godine, donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
Gradskom vijeću Grada Požege predlaže se da razmotri i u istovjetnom tekstu prijedloga usvoji Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2026. godinu.

GRADONAČELNIK
prof. dr. sc. Borislav Miličević, v.r.












DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Požege
2. Pismohrani.
3. 
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Gradonačelnik
KLASA: 400-01/26-06/2
URBROJ: 2177-1-01/01-26-3
Požega, __. rujna 2026.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA POŽEGE

PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2026. godinu - dostavlja se

Na temelju članka 62. stavka 1. podstavka 3. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21., 11/22. i 3/26.) te članka 59. stavka 1. i članka 61. stavka 1. i 2. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj 9/13., 19/13., 5/14., 19/14., 4/18. i 7/18.-pročišćeni tekst, 2/20., 2/21. i 4/21.- pročišćeni tekst.), dostavlja se Naslovu na razmatranje i usvajanje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2026. godinu.
Pravni temelj za donošenje predmetnog godišnjeg izvješća je u odredbama članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15. - ispravak i 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine, broj: 85/23.) i članaka 39. stavka 1. podstavka 5. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21., 11/22. i 3/26.).

GRADONAČELNIK
prof. dr. sc. Borislav Miličević, v.r.











PRIVITAK:
1. Zaključak Gradonačelnika Grada Požege
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2026. godinu
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Požega, 17. kolovoza 2026.
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15. - ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine, broj: 85/23.) i članka 39. stavka 1. podstavka 5. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21., 11/22. i 3/26.), Gradsko vijeće Grada Požege, na svojoj __.  sjednici, održanoj  __. rujna 2026. godine, donosi
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA POŽEGE ZA 2026. GODINU
I.	UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2026. godinu sadrži:
1. [bookmark: _Hlk164327320]opći dio proračuna koji čini sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja (prilog tablice),
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji (prilog tablice),
3. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
4. posebne izvještaje u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna:
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.
II.	OPĆI DIO
Članak 2.
Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2026. godinu (u daljnjem tekstu: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna) sadrži:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
	6 PRIHODI POSLOVANJA
	14.724.155,64 EUR

	7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
	26.903,91 EUR

	Ukupni prihodi
	14.751.059,55 EUR

	3 RASHODI POSLOVANJA
	13.289.495,13 EUR

	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
	4.168.096,42 EUR

	Ukupni rashodi
	17.457.591,55 EUR

	RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK
	-2.706.532,00 EUR




B.	RAČUN FINANCIRANJA

	8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
	0,00 EUR

	5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
	583.830,62 EUR

	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
	-583.830,62 EUR



UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA
	C.		RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
	-536.272,30 EUR



	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
	

	+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
	-3.826.634,92 EUR



Članak 3.
U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi i primici proračuna Grada Požege ostvareni su u iznosu 14.751.059,55 EUR, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu 18.041.422,17 EUR. Iz navedenog proizlazi tekući manjak u iznosu 3.290.362,62 EUR, što sa prenesenim manjkom iz prethodnih proračunskih godina u iznosu 536.272,30 EUR čini ukupni manjak od 3.826.634,92 EUR.
Članak 4.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci na razini odjeljka ekonomske klasifikacije utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.
III.	POSEBNI DIO
Članak 5.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu Grada Požege ostvareni u ukupnom iznosu 17.457.591,55 EUR i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni u iznosu 583.830,62 EUR raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Proračuna.
IV.	ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 6.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2026. godinu objaviti će se u Službenim novinama Grada Požege, te na internetskim stranicama Grada Požege (www.pozega.hr). 
[bookmark: _Hlk499300062][bookmark: _Hlk511382768]
PREDSJEDNIK
Tomislav Hajpek


OBRAZLOŽENJE
OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
3.1. UVOD
Proračun Grada Požege za 2026. godinu usvojilo je Gradsko vijeće Grada Požege na 6. sjednici održanoj dana, 18. prosinca 2025. godine (Službene novine Grada Požege, broj: 18/25.). Proračunom Grada Požege planirani su prihodi i primici, rashodi i izdaci, te planirani višak prethodnih razdoblja u iznosu 59.821.000,00 EUR.
Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2026. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na 11. sjednici održanoj dana, 18. lipnja 2026. godine (Službene novine Grada Požege, broj: 7/26.). Ukupni prihodi i primici, rashodi i izdaci, te preneseni rezultat planirani su u iznosu 61.438.573,00 EUR.
[bookmark: _Hlk164677628]U izvještajnom razdoblju nije bilo preraspodjela.
U Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Požege za 2026. godinu iskazani su svi prihodi i primici, rashodi i izdaci Grada i proračunskih korisnika: Gradske knjižnice Požega, Gradskog kazališta Požega, Gradskog muzeja Požega, Dječjeg vrtića Požega, Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege, Lokalne razvojne agencije Požega, Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine Požega. Nadalje, u ovom izvještaju iskazani su svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika - osnovnih škola kojima je Grad Požega osnivač: OŠ Julija Kempfa, OŠ Antuna Kanižlića i OŠ Dobriše Cesarića, u koje su uključeni i prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće i ostale naknade za zaposlene, te rashodi iz istih za te namjene. 
Zakonom o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine, broj: 85/23.), propisan je sadržaj i obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.
Prema Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, propisani su sastavni elementi polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, kako slijedi:
1. opći dio proračuna koji čini sažetak Račun prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji,
3. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
4. posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:
· izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
· izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
· izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.
U skladu sa zakonskom obvezom, na temelju knjigovodstvene evidencije, te izvještaja Upravnog odjela za financije i proračun, Upravnog odjela za samoupravu i Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, zelenu tranziciju, komunalne djelatnosti i upravljanje imovinom te polugodišnjih izvještaja o izvršenju financijskih planova proračunskih korisnika sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2026. godinu. U izradi Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2026. godinu korišteni su podaci iz Konsolidiranog financijskog izvještaja Proračuna Grada Požege za razdoblje 01.01.-30.06.2026. godine.
U općem i posebnom dijelu iskazani su podaci o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima, rashodima i izdacima za prvo polugodište 2026. godine, a u općem dijelu iskazani su usporedni podaci o izvršenju za isto razdoblje 2025. godine. Vidljivi stupac Izvorni plan prikazuje stavke usvojenih Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2026. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 7/26.).
Podaci o izvršenju iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana) u skladu sa usvojenim proračunom Grada Požege za 2026. godinu.


OPĆI DIO
Opći dio sadrži:
· sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Račun financiranja. 
· A. Račun prihoda i rashoda – prihodi i rashodi se iskazuju prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja, a rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji. 
· B. Račun financiranja – primici i izdaci se iskazuju prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja. 
3.1.1. SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUN FINANCIRANJA
Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak.
3.1.2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 14.724.155,64 EUR  što čini 24,88% od plana. U odnosu na isto razdoblje 2025. godine ostvareni su prihodi veći za 1.583.381,87 EUR.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u izvještajnom razdoblju iznose 26.903,91 EUR, što čini 8,97% od plana. U odnosu na isto razdoblje 2025. prihodi su manji za 25.782,57 EUR.
Usporedni pregled planiranih i ostvarenih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine  iskazan je u sljedećoj tablici:
	[bookmark: _Hlk101943230][bookmark: _Hlk165489439]SKUPINA KONTA
	NAZIV KONTA
	IZVRŠENJE 2025.
	              IZVORNI PLAN 2026.
	IZVRŠENJE 2026.
	INDEX (5/3)*
100
	INDEX
(5/4)* 100

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Prihodi poslovanja
	13.140.773,77
	59.172.345,00
	14.724.155,64
	112,05
	24,88

	61
	Prihodi od poreza
	5.496.745,09
	18.615.814,00
	6.183.231,11
	112,49
	33,21

	63
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
	6.138.892,00
	36.109.435,00
	6.873.002,58
	111,96
	19,03

	64
	Prihodi od imovine
	228.077,15
	508.240,00
	234.239,62
	102,70
	46,09

	65
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
	1.133.812,12
	3.246.800,00
	1.282.995,34
	113,16
	39,52

	66
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
	125.713,99
	437.056,00
	130.443,69
	103,76
	29,85

	68
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
	17.533,42
	255.000,00
	20.243,30
	115,46
	7,94

	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
	52.686,48
	300.000,00
	26.903,91
	51,06
	8,97

	71
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
	51.800,00
	180.000,00
	11.360,00
	21,93
	6,31

	72
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
	886,48
	120.000,00
	15.543,91
	1753,44
	12,95

	UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
	13.193.460,25
	59.472.345,00
	14.751.059,55
	111,81
	24,80





U sljedećem grafikonu daje se prikaz ostvarenih prihoda Proračuna Grada Požege u prvih šest mjeseci 2026. god. u odnosu na ostvarenje istih u istom razdoblju 2025. god.:


Prihodi od poreza (porez na dohodak, porez na promet nekretnina, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku) su ostvareni u iznosu 6.183.231,11 EUR, što je 33,21% od plana, a u odnosu na isto razdoblje 2025. godine ostvareni prihodi su veći za 686.486,02 EUR odnosno za 12,49%. Povećanje se odnosi na veći priljev poreza na dohodak uslijed općeg povećanja plaća.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu 6.873.002,58,00 EUR što je 19,03% od plana, a u odnosu na isto razdoblje 2025. godine prihodi su veći za 734.110,58 EUR, odnosno za 11,96%. 
Primljene pomoći odnose se na primljena sredstva po slijedećim osnovama:
*	pomoći od inozemnih vlada 400,00 EUR (tekuće pomoći),
*	pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnika 389.812,48 EUR (tekuće 228.902,98 EUR i kapitalne pomoći 160.909,50 EUR),
*	pomoći od izvanproračunskih korisnika 289.457,85 EUR (tekuće pomoći 287.549,85 EUR I kapitalne pomoći 1.908,00 EUR),
*	pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja u iznosu 1.316.766,59 EUR (tekuće pomoći 358.319,27 EUR i fiskalno izravnanje 958.447,32 EUR),
*	pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 3.525.085,35 EUR (tekuće pomoći u iznosu 3.459.685,35 EUR i kapitalne u iznosu 65.400,00 EUR),
*	pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 1.050.979,50 EUR (tekuće pomoći u iznosu 626.757,40 EUR i kapitalne u iznosu 424.222,10 EUR ),
*	prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu 300.500,81 EUR (tekući prijenosi).

Tekuće pomoći od inozemnih vlada (6311)  u iznosu 400,00 EUR primljene su za  PK Lokalnu razvojnu agenciju:
	NAMJENA
	IZNOS/EUR

	INTERREG sredstva primljena od općine Skofja Loka
	400,00



Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (6331) u iznosu 228.902,98 EUR primljene su za slijedeće projekte i programe Grada i PK:
	NAMJENA
	IZNOS/EUR

	projekt Petica za dvoje VIII. faza iz državnog proračuna od Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU
	8.387,64

	sredstva za sufinanciranje vrtića iz državnog proračuna
	207.150,00

	sredstva za ogrjev primljena iz državnog proračuna
	8.365,34

	program proračunskog korisnika Gradski muzej
	5.000,00



Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (6332) u iznosu 160.909,50 EUR primljene su za slijedeće projekte Grada:
	NAMJENA
	IZNOS/EUR

	projekt Izgradnja atletskog stadiona 
	53.542,50

	projekt Izgradnja i rekonstrukcija sportskih građevina - kuglana
	107.367,00



Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (6341) u iznosu 287.549,85 EUR primljene su za slijedeće projekte Grada:
	NAMJENA
	IZNOS/EUR

	aktivnost Održavanja prometnica i mostova za Grad od Županijske uprave za ceste
	287.549,85



Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (6342) u iznosu 1.908,00 EUR primljene su za slijedeće projekte Grada:
	NAMJENA
	IZNOS/EUR

	projekt Izgradnja komunalnih objekata na lokaciji Vinogradine od FZOEU
	1.908,00



Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (6351) u iznosu 358.319,27 EUR primljene su za sljedeće projekte proračunskih korisnika:
	NAMJENA
	IZNOS/EUR

	decentralizirana funkcija vatrogastva iz državnog proračuna (korisnik Javna vatrogasna postrojba Grada Požege)
	125.000,00

	decentralizirana funkcija školstva iz državnog proračuna (korisnici OŠ Dobriše Cesarića, OŠ Antuna Kanižlića, OŠ Julija Kempfa i Katolička osnovna škola Požega)
	233.319,27



Pomoći fiskalnog izravnanja (6353) iznose 958.447,32 EUR, a primljene su za sljedeće:
	NAMJENA
	IZNOS/EUR

	sredstva fiskalnog izravnanja 
	958.447,32



Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6361), odnosno iz općinskog, županijskog i državnog proračuna iznosile su 3.459.685,35 EUR, a primljene su za slijedeće programe proračunskih korisnika:
	NAMJENA
	IZNOS/EUR

	programi proračunskog korisnika Gradska knjižnica Požega od Ministarstva kulture i medija RH za plaću voditelja matične službe i materijalne troškove, te provođenje programa knjižnične djelatnosti  
	32.570,69

	programi proračunskog korisnika Gradski muzej Požega  za muzejsku djelatnost
	18.964,42

	programi proračunskog korisnika Gradsko kazalište od Ministarstva kulture i medija RH za provođenje kazališnih programa - predstave
	42.400,00

	programi proračunskog korisnika Dječji vrtić Požega iz općinskog, županijskog i državnog proračuna za materijalne rashode
	11.328,00

	[bookmark: _Hlk174355826]programi proračunskog korisnika OŠ Julija Kempfa od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za plaće i naknade zaposlenima 
	1.140.043,14

	Programi proračunskog korisnika OŠ Julija Kempfa, od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za prehranu učenika – 58.214,84 EUR, za posebne odjele (didaktiku i prijevoz učenika) 49.885,81 EUR, za higijenske potrepštine – 1.115,03 EUR, za nabavu materijala za psihologa – 1.048,64 EUR, od Požeško-slavonske županije za natjecanje – 292,01 EUR
	130.556,33

	[bookmark: _Hlk174355966]programi proračunskog korisnika OŠ Dobriša Cesarić od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih RH za plaće i naknade zaposlenima 984.778,32 eur, za mentorstvo 672,00 eur, za besplatnu užinu 50.002,82 eur
	1.035.453,14

	programi proračunskog korisnika OŠ Dobriša Cesarić - uplate Agencije za odgoj i obrazovanje u iznosu od 490,00 eur za voditelje Županijskih stručnih vijeća - rashode koji nastaju za organizaciju sastanaka Županijskih stručnih vijeća
	490,00

	programi proračunskog korisnika OŠ Dobriša Cesarić, uplate iz državnog proračuna za nabavu higijenskih potrepština u iznosu 998,14 eur
	998,14

	programi proračunskog korisnika OŠ Dobriša Cesarić od Županije požeško slavonske za refundaciju troškova natjecanja iznos od 385,00 EUR
	385,00

	[bookmark: _Hlk174356023]programi proračunskog korisnika OŠ Antuna Kanižlića od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za plaće i naknade zaposlenima
	994.490,85

	programi proračunskog korisnika OŠ Antuna Kanižlića od Ministarstva znanosti obrazovanja i mladih za besplatnu užinu 46.402,65 EUR, za organizaciju Županijskog stručnog vijeća, uplate za prijevoz vanjsko vrednovanje, testovi za psihologa , prijevoz učiteljice iz njemačkog te financiranje projekata 3.339,00 EUR, higijenske potrepštine 872,25 EUR , od Požeško-slavonske županije za natjecanje 276,50 EUR
	50.890,40

	[bookmark: _Hlk164422838]programi proračunskog korisnika Javna vatrogasna postrojba Grada Požege od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH i HVZ za materijalne rashode 
	1.115,24



Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6362), odnosno iz općinskog, županijskog i državnog proračuna iznosile su 65.400,00 EUR, a primljene su za slijedeće programe proračunskih korisnika:
	NAMJENA
	IZNOS/EUR

	programi proračunskog korisnika Gradskog muzeja za restauracije i ulaganje u računalne programe
	18.400,00

	programi proračunskog korisnika Gradske knjižnice Požega od Ministarstva kulture i medija RH za nabavu knjižne i neknjižne građe 
	47.000,00



Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (6381) su ostvarene u iznosu 626.757,40 EUR, a odnosile su se na sljedeće aktivnosti i projekte Grada i proračunskih korisnika:
	NAMJENA
	IZNOS/EUR

	projekt Izgradnja atletskog stadiona
	438,26

	projekt „Petica za dvoje – VIII. faza“ iz državnog proračuna (Ministarstva znanosti i obrazovanja RH) preko Europskog socijalnog fonda
	251.629,20

	projekt ITU TEHNIČKA POMOĆ 
	51.680,56

	projekt Puk IV faza iz državnog proračuna (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH) preko Europskog socijalnog fonda
	310.614,57

	projekt Izgradnja OŠ u naselju Babin vir
	7.430,51

	projekt proračunskog korisnika Lokalna razvojna agencija
	964,30

	projekt proračunskog korisnika OŠ Julija Kempfa
	4.000,00



Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (6382) su ostvarene u iznosu 424.222,10 EUR, a odnosile su se na sljedeće aktivnosti i projekte Grada i proračunskih korisnika:
	NAMJENA
	IZNOS/EUR

	projekt Izgradnja atletskog stadiona
	10.956,34

	projekt Izgradnja OŠ u naselju Babin vir
	179.797,39

	projekt Rekonstrukcija i dogradnja zgrade dječjeg vrtića u Požegi
	233.468,37



Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (6393) su ostvarene u iznosu 300.500,81 EUR, a odnose se na:
	NAMJENA
	IZNOS/EUR

	projekt Petica za dvoje VIII faza (proračunski korisnik OŠ Antuna Kanižlića) 
	64.963,82

	projekt Petica za dvoje VIII faza (proračunski korisnik OŠ Julija Kempfa) 
	201.743,19

	projekt Petica za dvoje VIII faza (proračunski korisnik OŠ Dobriše Cesarića) 
	33.793,80



Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 234.239,62 EUR što je 46,09% u odnosu na plan, a za 6.162,47 EUR više u odnosu na izvještajno razdoblje protekle godine. Odnose se najvećim dijelom na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu 1.282.995,34 EUR što je 39,52% od plana, a u odnosu na isto razdoblje protekle godine više za 149.183,22 EUR . Navedeni prihodi odnose se najvećim dijelom na komunalnu naknadu i doprinose, gradske pristojbe i naknade, ostale upravne pristojbe i naknade (zbrinjavanje otpada, grobna naknada, prodaja državnih biljega i dr.), te na prihode po posebnim propisima koje uglavnom ostvaruju proračunski korisnici Grada Požege kroz prihode od sufinanciranja cijene usluga od korisnika programa. Povećanje se u najvećoj mjeri odnosi na sredstva fiskalne održivosti dječjih vrtića.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu 130.443,69 EUR, što je 29,85% od plana, a za 4.729,70 EUR više nego protekle godine. Dio ostvarenih prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu 38.623,25 EUR odnosi se na naplatu pruženih usluga Hrvatskim vodama za obračun i naplatu naknade za uređenje voda, koja se od 2018. godine obavlja preko računa Grada Požege. Ostatak tih prihoda odnosi se na prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga proračunskih korisnika Grada Požege u iznosu 54.583,23 EUR (Gradsko kazalište Požega 14.760,00 EUR, Gradski muzej Požega 9.806,10 EUR, Gradska knjižnica Požega 545,00 EUR, OŠ Julija Kempfa 630,00 EUR, OŠ Dobriše Cesarića 9.532,20 EUR, JVP 9.401,61 EUR,  LORA 9.908,32 EUR), te na primljene tekuće i kapitalne donacije Grada u iznosu 10.142,98 EUR i proračunskih korisnika u iznosu 27.094,23 EUR.
[bookmark: _Hlk164074618]
Tekuće donacije (6631) Grada i proračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 31.737,21 EUR, kako slijedi:
	NAMJENA
	IZNOS/EUR

	projekt Grada Aglomeracija
	10.142,98

	programi Gradskog muzeja Požega od trgovačkih društava
	1.650,00

	programi Gradskog muzeja Požega od fizičkih osoba
	7.250,00

	programi Gradska knjižnica Požega od fizičkih osoba
	8,00

	programi Javne vatrogasne postrojbe grada Požege od neprofitnih organizacija
	194,99

	programi OŠ Antuna Kanižlića od fizičkih osoba za humanitarnu akciju Marijini obroci
	9.591,24

	programi OŠ Antuna Kanižlića od trgovačkih društava
	1.850,00

	programi OŠ Dobriše Cesarića od trgovačkih društava
	300,00

	programi OŠ Julija Kempfa od trgovačkih društava 
	750,00



Kapitalne donacije (6632) proračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 5.500,00 EUR, kako slijedi:
	NAMJENA
	IZNOS/EUR

	programi Gradskog muzeja Požega od fizičkih osoba
	500,00

	programi Javne vatrogasne postrojbe grada Požege od trgovačkih društava
	5.000,00


Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi ostvareni su u iznosu 20.243,30 EUR, što je 7,94% od plana, a za 2.709,88 EUR više nego prethodne godine. Prihodi se odnose na naplatu kazni koje obavlja prometni redar i na ostale prihode Grada i proračunskih korisnika. 

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu 11.360,00 EUR što je 6,31% od plana, a manje u odnosu na prethodnu godinu za 40.440,00  EUR, na što je utjecala manja prodaja zemljišta u ovom izvještajnom razdoblju.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu 15.543,91 EUR što je 12,95% od plana, a više u odnosu na 2025. godinu za 14.657,43 EUR. Navedeni prihod ostvaren je od prodaje nekretnine koja je stečena kao ošasna imovina.

Rashodi poslovanja realizirani tijekom izvještajnog razdoblja su 13.289.495,13 EUR, što je 47,31% od plana, a u odnosu na proteklu godinu više za 501.965,22 EUR. Na povećanje u odnosu na prethodno razdoblje utjecali su veći rashodi za zaposlene, ostali rashodi za zaposlene, financijski rashodi, subvencije, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći. 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni tijekom izvještajnog razdoblja iznose 4.168.096,42 EUR, što je 12,95% od plana, a u odnosu na proteklu godinu manje za 1.122.386,85 EUR. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani u proračunu Grada sastoje se od rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. 

Usporedni pregled planiranih i realiziranih rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine iskazan je u slijedećoj tablici:
	[bookmark: _Hlk165489504]SKUPINA KONTA
	NAZIV KONTA
	IZVRŠENJE
2025.
	IZVORNI PLAN 2026.
	IZVRŠENJE 2025
	INDEX (5/3)*100
	INDEX (5/4)*100

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Rashodi poslovanja
	12.787.529,91
	28.092.706,00
	13.289.495,13
	103,93
	47,31

	31
	Rashodi za zaposlene
	7.023.140,19
	14.783.808,00
	7.395.033,75
	105,30
	50,02

	32
	Materijalni rashodi
	3.046.660,49
	7.267.491,00
	3.085.009,40
	101,26
	42,45

	34
	Financijski rashodi
	45.478,41
	215.607,00
	120.594,86
	265,17
	55,93

	35
	Subvencije
	248.987,47
	831.444,00
	260.731,45
	104,72
	31,36

	36
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
	298.250,72
	860.806,00
	320.940,81
	107,61
	37,28

	37
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
	212.078,39
	746.250,00
	283.082,49
	133,48
	37,93

	38
	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći
	1.912.934,24
	3.387.300,00
	1.824.102,37
	95,36
	53,85

	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
	5.290.483,27
	32.178.197,00
	4.168.096,42
	78,78
	12,95

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	3.757.205,32
	24.284.748,00
	2.125.146,18
	56,56
	8,75

	45
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	1.533.277,95
	7.893.449,00
	2.042.950,24
	133,24
	25,88

	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
	18.078.013,18
	60.270.903,00
	17.457.591,55
	96,57
	28,97



U sljedećem grafikonu daje se prikaz ostvarenih rashoda Proračuna Grada Požege u prvih šest mjeseci 2026. god. u odnosu na ostvarenje istih u istom razdoblju 2025. god.:


Rashodi za zaposlene (obuhvaćaju rashode za zaposlene Grada i proračunskih korisnika Grada, uključujući i rashode za zaposlene u tri osnovne škole doznačene od Ministarstva znanosti i obrazovanja za rad nastavnika u produženom boravku u osnovnim školama, za rad pomoćnika u nastavi, plaće za javni rad i kroz projekte odsjeka za europske integracije – Puk IV. faza, i dr.) realizirani su u iznosu 7.395.033,75EUR, što je 50,02 % od plana, a u odnosu na isto razdoblje protekle godine više za 371.893,56 EUR. Rashodi za zaposlene su veći u odnosu na proteklo razdoblje zbog većeg broja zaposlenih u Dječjem vrtiću zbog otvaranja novog objekta, rasta osnovice državnim službenicima i namještenicima te izmjene evidentiranja plaća temeljem zakonskih odredbi.

Materijalni rashodi realizirani su u iznosu 3.085.009,40 EUR, što je 42,45 % od plana, a za 38.348,91 EUR više u odnosu na proteklo razdoblje zbog općeg porasta cijena.

Financijski rashodi realizirani su u iznosu 120.594,86 EUR, što je 55,93% od plana, a u odnosu na proteklu godinu više za 75.116,45 EUR. Povećanje se odnosi na početak otplate kredita koji je realiziran u 2025. godini.

Subvencije su realizirane u iznosu 260.731,45 EUR, što je 31,36% plana, a u odnosu na prethodnu godinu više za 11.743,98 EUR. Realizirane subvencije tijekom izvještajnog razdoblja odnose se na subvencije trgovačkom društvu izvan javnog sektora za linijski prijevoz, trgovačkom društvu za rad reciklažnog dvorišta, na poticaje poljoprivrednicima, trgovačkim društvima i obrtnicima za poticanje zapošljavanja, razvoja poduzetništva i smještajne kapacitete na području Grada.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna realizirane su u iznosu 320.940,81 EUR, što je 37,28 % od plana, a u odnosu na isto razdoblje protekle godine više za 22.690,09 EUR. Ostvarenje u iznosu 300.500,81 EUR se odnosi na pomoći dane unutar općeg proračuna kao tekuća pomoć za projekt Petica za dvoje VIII. faza osnovnim školama kojima je Grad osnivač, 3.060,00 EUR  se odnosi na sufinanciranje usluge čuvanja djece s područja grada Požege u vrtićima drugih jedinica lokalne samouprave i 17.380,00 EUR se odnosi na donacije Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za sufinanciranje nastave na sveučilišnom prijediplomskom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje izvan sjedišta visokog učilišta odnosno u Požegi.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su u iznosu 283.082,49 EUR, što je 37,93 % od plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine više za 71.004,10 EUR. Navedeni rashodi odnose se na isplate stipendija korisnicima stipendija i školarina Grada Požege i isplate građanima, obiteljima i kućanstvima kroz različite programe socijalne skrbi za pomoći propisane Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Požege.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći realizirani su u iznosu 1.824.102,37 EUR, što je 53,85 % od plana, a za 88.831,87 EUR manje u odnosu na proteklu godinu. Realizirani rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći odnose se na tekuće i kapitalne donacije udrugama u kulturi, braniteljima, vjerskim zajednicama, sportskim udrugama, savezima, naknade za štete zbog elementarne nepogode, kapitalni projekt Izgradnja tržnice i dr.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu 2.125.146,18 EUR, što je 8,75 % od plana, a za 1.632.059,14 EUR manje nego prethodne godine. Rashodi se odnose na izradu dokumentacije, izgradnju novih prometnica, izgradnju javne rasvjete, troškove provođenja natječaja za izradu projektnog rješenja, nabavu opreme, dodatna ulaganja na građevinskim objektima i dr.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirani su u iznosu 2.042.950,24 EUR, što je 25,88 % plana, a u odnosu na prethodnu godinu više za 509.672,29 EUR. Najvećim dijelom se odnose na projekt Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Dječjeg vrtića.

3.2.3.	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Vrijednosno najznačajniji prihodi, a time i rashodi po izvorima Proračuna čine opći prihodi i primici, pomoći, prihodi za posebne namjene Grada Požege, zatim prihodi od prodaje nefinancijske imovine, vlastiti prihodi i donacije proračunskih korisnika. 

Kod većine proračunskih korisnika, vrijednosno najznačajniji izvor vlastitih i namjenskih prihoda su Prihodi za posebne namjene, zatim Pomoći, te nadalje ostali izvori (Donacije, Vlastiti prihodi i Prihodi od prodaje nefinancijske imovine), osim kod osnovnih škola Grada Požege, gdje su vrijednosno najznačajniji izvor vlastitih i namjenskih prihoda Pomoći, a zatim drugi izvori financiranja.

3.2.4.	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI I RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

U računu prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji rashodi su realizirani za sljedeće namjene, poredane od vrijednosno najvećeg prema najmanjem, kako slijedi: obrazovanje, rekreacija, kultura i religija, opće javne usluge, socijalna služba, ekonomski poslovi, javni red i sigurnost, usluga unapređenja stanovanja i zajednice, zaštita okoliša i obrana.

U sljedećem grafikonu daje se prikaz ostvarenih rashoda Proračuna Grada Požege za prvih šest mjeseci 2026. godine prema funkcijskoj klasifikaciji u odnosu na ostvarenje istih u istom razdoblju 2025. godine:


3.2.5. B. RAČUN FINANCIRANJA – PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu realizirani tijekom izvještajnog razdoblja.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani tijekom izvještajnog razdoblja iznose 583.830,62 EUR što je 50,00 % od plana. Realizirani iznos izdataka odnosi se na povrat glavnice kredita iz 2016. godine i povrat glavnice kredita iz 2025. godine što je navedeno u slijedećoj tablici:
	SKUPINA KONTA
	NAZIV KONTA
	OSTVARENJE SA 30.6.2026. GODINE

	54
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Kredit kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj iz 2016.g.
Kredit kod Zabe iz 2025.g.
	

208.830,62
375.000,00

	
	UKUPNO IZDACI
	583.830,62



3.2.6. B. RAČUN FINANCIRANJA – PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
Ostvareni primici i izdaci u izvještajnom razdoblju u Računu financiranja se odnose na izvor Opći prihodi i primici.

3.2. UKUPNI PRIHODI/PRIMICI I RASHODI/IZDACI – VIŠAK/MANJAK

U izvještajnom razdoblju prema realizaciji Proračuna, ukupni prihodi i primici proračuna Grada Požege ostvareni su u iznosu 14.751.059,55 EUR, a ukupni rashodi i izdaci su realizirani u iznosu 18.041.422,17 EUR. Iz navedenog proizlazi tekući manjak u iznosu 3.290.362,62 EUR, što sa prenesenim manjkom iz prethodnih proračunskih godina u iznosu 536.272,30 EUR čini ukupni manjak od 3.826.634,92 EUR. 
Stanje novčanih sredstava proračuna na početku proračunske godine sa 1.1.2026. godine iznosi 90.986,11 EUR, a 30.06.2026. godine 3.877.759,26 EUR. Iskazano stanje odnosi se na Grad i proračunske korisnike koji su u riznici (Gradska knjižnica Požega, Gradsko kazalište Požega, Gradski muzej Požega, Dječji vrtić Požega, Javna vatrogasna postrojba Grada Požege, Lokalna razvojna agencija Požega, Gradsko vijeće srpske nacionalne manjine Požega) i proračunske korisnike - osnovne škole: OŠ Julija Kempfa, OŠ Antuna Kanižlića i OŠ Dobriše Cesarića koje imaju svoj vlastiti žiroračun.


3.3. POSEBNI DIO

3.3.1. RASHODI PREMA ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

U nastavku se daje obrazloženje izmjena plana rashoda i izdataka po razdjelima - upravnim odjelima i programima koji se provode kroz te upravne odjele.

Pregled planiranih rashoda i izdataka po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima
	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS

	UKUPNO RASHODI / IZDACI 
	61.438.573,00
	18.041.422,17
	29,36

	Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU
	18.555.402,00
	9.110.125,25
	49,10

	Glava 00601 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU
	4.237.219,00
	2.218.268,91
	52,35

	Glava 00602 JAVNE USTANOVE U KULTURI
	2.078.923,00
	911.320,85
	43,84

	32699 GRADSKI MUZEJ POŽEGA
	798.394,00
	317.547,78
	39,77

	Korisnik K002 GRADSKI MUZEJ POŽEGA
	798.394,00
	317.547,78
	39,77

	32703 GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA
	729.047,00
	357.409,67
	49,02

	Korisnik K003 GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA
	729.047,00
	357.409,67
	49,02

	32711 GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA
	551.482,00
	236.363,40
	42,86

	Korisnik K001 GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA
	551.482,00
	236.363,40
	42,86

	Glava 00603 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA
	3.585.490,00
	1.532.701,11
	42,75

	32738 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
	3.585.490,00
	1.532.701,11
	42,75

	Korisnik K004 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
	3.585.490,00
	1.532.701,11
	42,75

	Glava 00604 JAVNE USTANOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA
	8.642.570,00
	4.444.373,16
	51,42

	9755 OŠ "DOBRIŠE CESARIĆA"
	2.434.821,00
	1.245.080,28
	51,14

	Korisnik K006 OŠ "DOBRIŠE CESARIĆA"
	2.434.821,00
	1.245.080,28
	51,14

	9763 OŠ "JULIJA KEMPFA"
	3.196.151,00
	1.682.842,52
	52,65

	Korisnik K005 OŠ "JULIJA KEMPFA"
	3.196.151,00
	1.682.842,52
	52,65

	9771 OŠ "ANTUNA KANIŽLIĆA"
	2.463.768,00
	1.233.580,82
	50,07

	Korisnik K007 OŠ "ANTUNA KANIŽLIĆA"
	2.463.768,00
	1.233.580,82
	50,07

	Glava 00605 VIJEĆA MANJINA
	11.200,00
	3.461,22
	30,90

	46786 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA POŽEGE
	11.200,00
	3.461,22
	30,90

	Korisnik K011 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA POŽEGE
	11.200,00
	3.461,22
	30,90

	Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN
	3.339.577,00
	1.646.860,79
	49,31

	Glava 00701 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN
	3.339.577,00
	1.646.860,79
	49,31

	Razdjel 008 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,RAZVOJ,ZELENU TRANZICIJU,KOMUNALNE DJELATNOSTI I UPRAVLJANJE IMOVINOM
	39.543.594,00
	7.284.436,13
	18,42

	Glava 00801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,RAZVOJ,ZELENU TRANZICIJU,KOMUNALNE DJELATNOSTI I UPRAVLJANJE IMOVINOM
	37.934.662,00
	6.633.382,50
	17,49

	Glava 00802 VATROGASTVO
	1.037.002,00
	490.828,85
	47,33

	32720 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA POŽEGE
	1.037.002,00
	490.828,85
	47,33

	Korisnik K010 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA POŽEGE
	1.037.002,00
	490.828,85
	47,33

	Glava 00803 JAVNA USTANOVA
	571.930,00
	160.224,78
	28,01

	50725 LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA
	571.930,00
	160.224,78
	28,01

	Korisnik K080 LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA
	571.930,00
	160.224,78
	28,01




Glava 00601 Upravni odjel za samoupravu
PROGRAM 3000 REDOVNA DJELATNOST 
ZAKONSKA OSNOVA 
· Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.),
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.),
· Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 86/08., 61/11., 4/18., 112/19. i 17/25.),
· Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 28/10. i 10/23.),
· Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika (Narodne novine, broj: 101/98., 135/98., 105/99., 25/00., 73/00., 131/00., 30/01., 59/01., 114/01., 153/02., 154/02., 163/03., 16/04., 30/04., 105/04., 187/04., 121/05., 151/05., 92/05., 135/06., 141/06., 17/07., 60/08., 38/09., 150/11., 22/13., 102/14., 103/14., 3/15., 93/16., 44/17. i 66/19.),
· Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21., 11/22. i 3/26.),
· Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 16/25. i 3/26.),
· Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 7/21., 12/22., 23/22., 6/23., 8/23., 10/23., 17/23., 19/23., 6/24. i 7/24., 21/24., 2/25. i 6/25.).
OPIS
Osigurati ostvarenje osnovnih aktivnosti lokalne samouprave, modernizirati i digitalizirati javnu upravu.
CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
Unaprijediti učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom.
MJERA
Povećati učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom. 
	PROGRAM 3000 REDOVNA DJELATNOST
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDESKE IZVRŠENJE/ REBALANS

	AKTIVNOST A300001 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNOG ODJELA ZA SAMOUPRAVU
	479.338,00
	166.549,08
	34,75

	TEKUĆI PROJEKT T300019 INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA
	83.000,00
	37.961,79
	45,74

	UKUPNO 
	562.338,00
	204.510,87
	36,37


Osnovna aktivnost Upravnog odjela za samoupravu - odnosi se na materijalne rashode potrebne za redovno funkcioniranje gradske uprave, na ostale rashode koji proizlaze iz prava službenika i namještenika, te na pomoć za sufinanciranje Doma zdravlja Požeško-slavonske županije za unapređenje primarne zdravstvene zaštite na području Grada Požege.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Modernizacija i digitalizacija javne uprave
	Broj digitaliziranih procesa, implementiranih aplikativnih rješenja 
	0
	1
	0



Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) – planiraju se rashodi za zaposlene koji su raspoređeni na poslove ovoga mehanizma.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Unaprijediti razvoj urbanog središta 
	Broj službenika zaposlenih na poslovima provedbe ITU-a
	0
	3
	3



PROGRAM 3100 PROGRAMSKA DJELATNOST SAMOUPRAVE 

ZAKONSKA OSNOVA 
· Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.),
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.),
· Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. i 17/25.),
· Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 28/10. i 10/23.),
· Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120/16., 114/22. i 48/26.),
· Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21., 11/22. i 3/26.),
· Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 16/25. i 3/26.),
· Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 7/21., 12/22., 23/22., 6/23., 8/23., 10/23., 17/23., 19/23., 6/24. i 7/24., 21/24., 2/25. i 6/25.),
· Zakon o savjetima mladih (Narodne novine, broj: 41/14. i 83/23.),
· Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine, broj: 29/19. i 98/19.),
· Zakon o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj: 111/21. i 114/22.).

OPIS
Osigurati ostvarenje osnovnih aktivnosti lokalne samouprave, modernizirati i digitalizirati javnu upravu.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
	Unaprijediti učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom.

MJERA
	Povećati učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom.

	PROGRAM 3100 PROGRAMSKA DJELATNOST SAMOUPRAVE
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDESKE IZVRŠENJE/ REBALANS

	AKTIVNOST A310002 POLITIČKE STRANKE
	9.160,00
	4.575,64
	49,95

	AKTIVNOST A310003 DJEČJE GRADSKO VIJEĆE
	500,00
	0,00
	0,00

	AKTIVNOST A310004 SAVJET MLADIH GRADA POŽEGE
	4.000,00
	1.515,00
	37,88

	TEKUĆI PROJEKT T310001 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA POŽEGE
	10.787,00
	10.786,75
	100,00

	TEKUĆI PROJEKT T310005 ELEKTRONIČKI MEDIJI
	40.000,00
	15.000,00
	37,50

	TEKUĆI PROJEKT T310006 OBILJEŽAVANJA DANA BRANITELJA GRADA POŽEGE
	1.400,00
	2.000,10
	142,86

	UKUPNO 
	65.847,00
	33.877,49
	51,45



Političke stranke - odnosi se na raspored sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Požege. Tijekom izvještajnog razdoblja, sredstva su isplaćena za dva kvartala. 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Promidžba aktivnosti političkih stranaka i lista grupe birača koji participiraju u Gradskom vijeću
	Broj financiranih političkih stranaka i lista grupe birača
	0
	5
	5



Dječje gradsko vijeće - odnosi se na sufinanciranje rada Dječjeg gradskog vijeća, radi aktivne participacije djece u lokalnoj zajednici.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Potaći aktivnu participaciju djece u lokalnoj zajednici 
	Broj održanih sjednica
	0
	1
	0



Savjet mladih grada Požege - odnosi se na troškove vezane za redovno djelovanje Savjeta mladih te sudjelovanje na kongresima Koordinacije savjeta mladih RH. Sredstva su realizirana za organizaciju Norijade 2026. godine. 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Potaći aktivnu participaciju mladih u lokalnoj zajednici
	Broj provedenih aktivnosti 
	0
	1
	1



Obilježavanja Dana grada Požege – odnosi se na troškove organizacije i obilježavanja Dana Grada i Grgureva, održavanje svečane sjednice i druge aktivnosti tim povodom.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Očuvanje tradicije, kulturne baštine i promicanje Grada Požege kroz obilježavanje Dana Grada
	Broj održanih manifestacija
	0
	1
	1



Elektronički mediji - odnosi se na financiranje medija na temelju provedenog Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja od interesa za Grad Požegu, radi izrade i objave kvalitetnih radijskih programskih sadržaja i elektroničkih publikacija za građane i Grad Požegu. Sukladno Javnom pozivu, te na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog poziva i donesenog Zaključka gradonačelnika Grada Požege, odobrena su sredstva za financiranje 10 medija, osam elektronskih (portali) te dva radijska medija, a ugovore su potpisali šest elektronskih medija i dva radijska. 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Financiranje promidžbe i kvalitetnih medijskih sadržaja kojima je svrha promoviranje aktivnosti, mjera i projekata Grada Požege
	Broj programskih sadržaja (medija)
	0
	8
	8



Obilježavanja Dana branitelja Grada Požege - odnosi se na troškove obilježavanja Dana branitelja Grada Požege koji se obilježava 13. lipnja.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Očuvanje uspomene na žrtvu i hrabrost branitelja Domovinskog rata kroz obilježavanje Dana branitelja grada Požege
	Broj održanih manifestacija
	0
	1
	1



PROGRAM 3101 KULTURA

ZAKONSKA OSNOVA

· Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj: 83/22.),
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
· Zakon o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.),
· Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21., 11/22. i 3/26.).

OPIS
	Osigurati redovan rad ustanova u kulturi u svrhu zadovoljavanja kulturnih potreba stanovništva, održavanje postignutih kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u kulturi.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
	Očuvati i promovirati kulturu i kulturnu baštinu.

MJERA
	Povećati dostupnost kulturnih sadržaja. 

	PROGRAM 3101 KULTURA
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDESKE IZVRŠENJE/ REBALANS

	AKTIVNOST A310101 DONACIJE UDRUGAMA U KULTURI 
	126.000,00
	94.079,57
	74,67

	TEKUĆI PROJEKT T310102 ZLATNE ŽICE SLAVONIJE
	233.000,00
	77.916,66
	33,44

	TEKUĆI PROJEKT T310103 URBAN FEST
	0,00
	0,00
	0,00

	UKUPNO 
	359.000,00
	171.996,23
	47,91



Donacije udrugama u kulturi – proračunska aktivnost kojom se financira sljedeće:
· financiranje javnih potreba udruga u kulturi putem donacija koje se dodjeljuju na osnovi javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi udruga građana iz područja kulture za programe kojima se potiče kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost djece i učenika:

	NAZIV KORISNIKA
	NAMJENA SREDSTAVA
	IZNOS/€

	Društvo "Sveti Grgur" - Požeška građanska straža
	Grgurevo i izlasci Požeške građanske straže
	1.100,00

	Umjetnička organizacija Plesna radionica Ilijane Lončar
	25. Požeški plesokaz, Svi na plesnu predstavu - projekt organizacije profesionalnih plesnih predstava u Požegi, Požeški plesni kreatorij - edukativni program s gostujućim plesnim pedagozima i umjetnicima
	3.000,00

	LZD "Vila Velebita"
	Razvijanje aktivnosti s ciljem očuvanja tradicijske glazbene, literarne i likovne kulturne baštine Like i Slavonije
	4.500,00

	Povijesna postrojba Trenkovi Panduri
	Organizacija Dana grada Požege i saziv 6 povijesnih postrojbi, Nastupi i gostovanja Trenkovih pandura u 2026. i održavanje redovne godišnje Skupštine, Redovno funkcioniranje i održavanje udruge u 2026. godini
	5.300,00

	Povijesna postrojba Gradska straža Požega
	Očuvanje tradicije povijesne postrojbe Gradske straže Požega i ostalih starih tradicija i običaja grada Požege i PSŽ, Mimohod povijesnih postrojbi povodom Dana grada Požege "Grgurevo 2026."
	5.700,00

	Plesni klub Boa
	DWC kvalifikacije za Svjetski kup u Dublinu 2026.
	3.000,00

	Glazbena radionica "Nota"
	Glazba za sve generacije
	1.700,00

	Folklorni ansambl Požega
	Četiri godišnja doba za očuvanje tradicije
	1.500,00

	GFR Film-video
	Art kino 2026., Požeški filmski tjedan 2026., Edukacija mladih 2026., 34. Hrvatski festival jednominutnih filmova, 2. Mala minuta, 4. Put oko svijeta u minuti & AI, Minuta u vašem gradu
	8.000,00

	Požeški tamburaški orkestar
	Dom tambure, dom pjesme
	1.500,00

	Udruga zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije "Matko Peić"
	Gradu s ljubavlju
	1.500,00

	Kulturni centar Požega
	Kultura&Kamera
	500,00

	KULTURIST - udruga za promicanje glazbeno scenske umjetnosti i očuvanja materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara i krajolika
	HOPA fest 2026.
	1.800,00

	Udruga Požeške mažoretkinje
	Kup grada Požege i Europsko prvenstvo u Torinu
	3.000,00 

	UKUPNO
	42.100,00



· financiranje ostalih kulturnih priredbi i događanja na području Grada Požege:

	NAZIV KORISNIKA
	NAMJENA SREDSTAVA
	IZNOS/€

	KUD "Požeška dolina" Požega
	Smotra dramskih pučkih igrokaza u Gradskom kazalištu Požega
	500,00

	HKUD "Vijenac"
	Koncert muškog kvarteta Adore
	2.500,00

	Društvo "Sveti Grgur" - Požeška građanska straža
	Kupnja baruta za Dan grada Požege i Grgurevo
	500,00

	UO Plesna radionica Ilijane Lončar
	Gostovanje na 21. TREPS susretima
	1.500,00

	LZD "Vila Velebita"
	Izdavanje leksikona Poznate i zaslužne Ličanke u prošlosti i sadašnjosti autora prof.dr.sc. Josipa Fajdića
	1.000,00

	Požeški tamburaški orkestar
	4. Međunarodni susret tamburaških orkestara u Koški
	500,00

	Folklorni ansambl Požega
	Smještaj gostiju iz Kreševa
	479,55

	UKUPNO
	6.979,55



· sufinanciranje rada HAZU-a u Požegi prema ugovoru između HAZU-a, Požeško-slavonske županije i Grada Požege u iznosu mjesečne dvanaestine od ugovorenog iznosa 20.000,00 EUR. Tijekom izvještajnog razdoblja sredstva su realizirana u iznosu 10.000,02 eura,

· financiranje obnove obeliska/starog spomenika kralju Tomislavu na lokalitetu Staroga grada u Požegi, u suradnji s Družbom „Braća Hrvatskog Zmaja“, kroz kapitalnu donaciju koja je realizirana u iznosu 35.000,00 eura.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Potaći rad kulturnih udruga 
	Broj financiranih udruga u kulturi
	0
	31
	23



Zlatne žice Slavonije - odnosi se na projekt čija je svrha očuvanje tradicije, pružanje kvalitetnog kulturno – glazbenog sadržaja stanovništvu i široj okolici kroz organizaciju festivala tamburaške i zabavne glazbe, te organizaciju drugih folklornih i popratnih sadržaja.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Sufinancirati rad udruge 
	Broj financiranih udruga u kulturi
	0
	1
	1



Urban fest  - odnosi se na festival urbane glazbe koji se prethodnih godina organizirao početkom ljeta, a provodila ga Udruga Big Band. Ovaj se program neće realizirati.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Sufinancirati rad udruge
	Broj financiranih udruga u kulturi
	0
	0
	0



PROGRAM 3102 OBRAZOVANJE

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
· Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.),
· Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. i 156/23.),
· Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.),
· Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21., 11/22. i 3/26.),
· Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07., 94/13., 98/19, 57/22., 101/23., 145/23., 145/24., 146/26. i 22/26.),
· Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u dječjem vrtiću u vlasništvu drugih osnivača na području grada Požega (Službene novine Grada Požega, broj: 5/25.),
· Odluka o subvencioniranju obrta za čuvanje djece na području Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 24/21. i 8/24.).

OPIS
	Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja u osnovnoškolskim ustanovama.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
	Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti.

MJERA
	Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja.

	PROGRAM 3102 OBRAZOVANJE
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDESKE IZVRŠENJE/ REBALANS

	AKTIVNOST A310201 STIPENDIJE, ŠKOLARINE I DRUGE NAKNADE 
	213.000,00
	106.970,00
	50,22

	AKTIVNOST A310202 SUBVENCIJE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU
	686.405,00
	327.697,00
	47,74

	AKTIVNOST A310203 SUFINANCIRANJE KATOLIČKE OSNOVNE ŠKOLE POŽEGA
	33.500,00
	2.196,17
	6,56

	TEKUĆI PROJEKT T310204 SUFINANCIRANJE GLAZBNE ŠKOLE POŽEGA
	1.250,00
	0,00
	0,00

	TEKUĆI PROJEKT T310205 MEDNI DANI
	900,00
	0,00
	0,00

	TEKUĆI PROJEKT T310206 ZDRAVOZUBCI
	2.000,00
	0,00
	0,00

	UKUPNO 
	937.055,00
	436.863,17
	46,62



Stipendije, školarine i druge naknade - odnosi se na dodjelu stipendija i drugih pomoći, kako slijedi:
· dodjela stipendija darovitim učenicima s područja Grada Požege koji pohađaju srednju školu temeljem raspisanog javnog natječaja za dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola, dodjela stipendija studentima s područja Grada Požege na temelju javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima, a prema prethodnim odlukama gradonačelnika o broju stipendija koje će se dodijeliti, te dodjela novčanih nagrada najuspješnijim učenicima osmih razreda osnovnih škola kojima je Grad Požega osnivač,
· sufinanciranje studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije, prema odluci Gradskog vijeća o navedenom sufinanciranju, dodjelom pomoći Požeško-slavonskoj županiji,
· sufinanciranje Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Osijek, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, radi održavanja programa sveučilišnog prijediplomskog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Požegi. Sredstva su realizirana za dvije rate potpore za sufinanciranje obrazovnog programa.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Potaći veću kvalitetu odgoja i obrazovanja kroz sufinanciranje školovanja 
	Broj sufinanciranih darovitih učenika
	0
	22
	22

	Potaći veću kvalitetu odgoja i obrazovanja kroz sufinanciranje školovanja
	Broj sufinanciranih studenata
	0
	70
	64

	Potaći veću kvalitetu odgoja i obrazovanja kroz sufinanciranje školovanja
	Broj sufinanciranih najuspješnijih učenika osmih razreda
	0
	3
	0

	Potaći veću kvalitetu odgoja i obrazovanja kroz sufinanciranje školovanja
	Broj sufinanciranih studenata medicine
	0
	15
	0

	Sufinancirati rad dodatnog obrazovnog programa
	Broj sufinanciranih visokoškolskih ustanova
	0
	1
	1



Subvencije u predškolskom odgoju - odnosi se na zadovoljavanje javnih potreba u predškolskom odgoju prema obrtima i ustanovama kojima Grad Požega nije osnivač, kako slijedi:
· subvencije obrtima za čuvanje djece, kako bi se olakšalo financiranje čuvanja roditeljima, i to: Obrt Bambi i Obrt Kutak sreće,
· sufinanciranje troškova smještaja djece s područja Grada Požege u dječjim vrtićima drugih osnivača na području Požeško-slavonske županije,
· sufinanciranje programa predškolskog odgoja dječjih vrtića u vlasništvu drugih osnivača, i to: Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić sv. Leopold Mandić i Dječji vrtić Šareni svijet.
Unutar ovoga programa provodio se prijenos sredstava iz državnog proračuna za pomoć vrtićima kako matičnom vrtiću tako i privatnim vrtićima. Odlukom o dodijeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2025./2026. (Narodne novine broj: 78/26.) Grad Požega od ožujka 2026. godine ne prenosi sredstva privatnim vrtićima nego ih državni proračun isplaćuje direktno privatnim vrtićima. 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Sufinancirati rad obrtima za čuvanje djece 
	Broj subvencioniranih obrta
	0
	2
	2

	Sufinancirati trošak smještaja djece s područja grada u vrtićima izvan Požege
	Broj sufinanciranih dječjih vrtića
	0
	1
	1

	Sufinancirati rad dječjim vrtićima drugih osnivača
	Broj sufinanciranih dječjih vrtića 
	0
	3
	3



Sufinanciranje Katoličke osnove škole u Požegi - odnosi se na sufinanciranje škole s ciljem osiguranja uvjeta rada za šire potrebe u školstvu, i to donacije za sljedeće namjene:
· za Festival matematike,
· za nabavu radnih bilježnica za sve učenike,
· za sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi sa djecom s poteškoćama za 1 učenika.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Pružiti kvalitetnije obrazovanje učenicima kojima je potreba pomoć pri učenju i pohađanju nastave
	Broj pomoćnika u nastavi koji sudjeluju u provedbi projekta
	0
	1
	1



Sufinanciranje Glazbene škole Požega - odnosi se na sufinanciranje projekta Poticanje izvrsnosti kojim su obuhvaćeni nagrađeni učenici osnovne i srednje škole za sufinanciranje školarine.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Potaći veću kvalitetu odgoja i obrazovanja kroz sufinanciranje školovanja
	Broj sufinanciranih nagrađenih učenika
	0
	5
	0



Medni dani - odnosi se na rashod za nabavu meda od lokalnih proizvođača za učenike prvih razreda i učenike raspoređene u posebne odjele i odgojno obrazovne skupine osnovnih škola kojima je Grad Požega osnivač, kroz projekt Školski medni dan, a koji provode i financiraju Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Gradom Požegom. 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Potaći konzumaciju domaćih prehrambenih proizvoda u ranoj dobi 
	Broj učenika koji sudjeluju u projektu
	0
	220
	0



Zdravozubci - odnosi se na projekt koji je dio programa Prevencija i promocija oralnog zdravlja, a namijenjen je učenicima prvih razreda osnovnih škola na području Požeško-slavonske županije, radi prevencije i promocije oralnog zdravlja prvoškolaca. Nositelj projekta je Dom zdravlja PSŽ, a partneri su mu Zavod za hitnu medicinu PSŽ i PSŽ. Rashodi za navedeni projekt odnose se na materijalne troškove materijala za provedbu projekta.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Promotivnim paketićima obrazovati učenike o oralnom zdravlju 
	Broj paketića za učenike
	0
	600
	0



PROGRAM 3103 SPORT 

ZAKONSKA OSNOVA 

· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
· Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.),
· Zakon o sportu (Narodne novine, broj: 141/22.),
· Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.),
· Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21., 11/22. i 3/26.).

OPIS
	Potaknuti stanovništvo na bavljenje sportom te omogućavanje pristupa sportskoj infrastrukturi u svrhu promicanja sporta i zdravog načina života. 

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
	Osigurati uvjete za zdrav i aktivan život. 

MJERA
	Povećati dostupnost sportskih sadržaja. 

	PROGRAM 3103 SPORT
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDESKE IZVRŠENJE/ REBALANS

	AKTIVNOST A310301 DONACIJE POŽEŠKOM ŠPORTSKOM SAVEZU 
	1.330.000,00
	935.481,87
	70,34

	KAPITALNI PROJEKT K310302 ZAJEDNIČKI PROGRAM HOO I LOKALNE ZAJEDNICE 
	20.000,00
	0,00
	0,00

	UKUPNO 
	1.350.000,00
	935.481,87
	69,29



Donacije Požeškom športskom savezu - odnosi se na donacije Požeškom  športskom savezu za financiranje sporta u Gradu Požegi, kako slijedi:
· za zajedničke programe sporta – realizirano je 11.850,00 eura,
· za rad saveza (troškovi za zaposlene) – realizirano je 206.592,65 eura,
· za materijalne troškove – realizirano je 235.000,00 eura,
· za suce, kotizacije, članarine i prijevoz – realizirano je 235.000,00 eura,
· za rad sportskih udruga – realizirano je 37.138,89 eura,
· za sufinanciranje kvalitetnog sporta – realizirano je 191.500,00 eura,
· za školu plivanja – tijekom izvještajnog razdoblja nije realizirano,
· za priredbe i manifestacije – realizirano je 6.919,08 eura za turnire, pehare i medalje,
· za kapitalne investicije u sportu – realizirano je 11.481,25 eura za podmirenje dijela troška semafora na NK Slavoniji.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Povećati dostupnost sportskih sadržaja kroz sufinanciranje rada Požeškog sportskog saveza 
	Broj sportskih klubova i udruga
	0
	68
	68

	
	Broj neplivača predškolske i školske dobi
	0
	500
	0

	
	Broj sportskih manifestacija
	0
	20
	6

	
	Broj kapitalnih investicija u sportu
	0
	1
	1



Zajednički program HOO i lokane zajednice - odnosi se na sufinanciranje programa zajedno sa Hrvatskim olimpijskim odborom za kapitalnu investiciju.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Povećati dostupnost sportskih sadržaja kroz sufinanciranje rada Požeškog sportskog saveza
	Broj kapitalnih investicija kroz projekt
	0
	1
	0



PROGRAM 3104 MJERE SOCIJALNE SKRBI 

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 18/22., 46/22., 119/22., 71/23., 156/23. i 61/25.),
· Zakon o Hrvatskom crvenom križu (Narodne novine, broj: 71/10. i 136/20.),
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
· Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 127/17., 138/20., 151/22. i 114/23.),
· Odluka o socijalnoj skrbi Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 20/23., 21/24., 14/25. i 4/26.),
· Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21., 11/22. i 3/26.).

OPIS
	Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih skupina, skupina s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem koje će rezultirati ublažavanjem posljedica nezaposlenosti i rizika od siromaštva.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
	Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi. 

MJERA
	Povećati kvalitetu socijalne skrbi. 

	PROGRAM 3104 MJERE SOCIJALNE SKRBI
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDESKE IZVRŠENJE/ REBALANS

	AKTIVNOST A310401 REŽIJSKI TROŠKOVI
	71.000,00
	33.062,49
	46,57

	AKTIVNOST A310402 OBITELJ I DJECA
	20.000,00
	2.750,00
	13,75

	AKTIVNOST A310403 POMOĆ STARIJIM OSOBAMA
	117.650,00
	41.530,00
	35,30

	UKUPNO 
	208.650,00
	77.342,49
	37,07



Režijski troškovi - odnose se na pomoći iz socijalne skrbi za podmirenje osnovnih životnih potreba  socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih, osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti, kako slijedi:
· pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, i to podmirenje troškova najamnine, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge, troškove nastale zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade, troškova ogrjeva,
· pravo na pomoć za podmirenje boravka djece u jaslicama i vrtiću,
· pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovne pogrebne opreme i troškova ukopa),
· jednokratna novčana pomoć, ostale pomoći obitelji, koje se mogu Korisniku samcu ili obitelji zbog trenutačnih okolnosti (bolest, smrti, elementarne nepogode ili drugih nevolja) koje nisu u svezi sa osnovnim životnim potrebama.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Pomoći financijski ugroženima s podmirenjem životnih potreba 
	Broj korisnika 
	0
	400
	229



Obitelj i djeca - odnosi se na pravo na besplatno ljetovanje učenika osnovni škola u Baški sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Požege i ostale pomoći djeci i mladeži. U izvještajnom razdoblju financirano je ljetovanje 28 učenika.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Financirati potrebe djece i mladeži sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Požege
	Broj korisnika 
	0
	30
	49



Pomoć starijim osobama - odnosi se na pomoći obiteljima i kućanstvima starije životne dobi, za slijedeće namjene:
· dodatak na mirovinu (mjesečno cca 7 dodataka na mirovinu),
· akcija za Valentinovo za bračne parove sa 50 i više godina braka (220 parova),
· uskrsnica i božićnica umirovljenicima do određene visine mirovine.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Pomoći starijim osobama u podmirenju životnih potreba 
	Broj korisnika
	0
	1500
	725



PROGRAM 3105 DEMOGRAFSKE MJERE 

ZAKONSKA OSNOVA 

· Strategija demografske revitalizacije RH do 2033. godine (Narodne novine, broj: 36/24.),
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
· Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 127/17., 138/20., 151/22. i 114/23.),
· Odluka o demografskim mjerama Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 4/26. i 6/26.),
· Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21., 11/22. i 3/26.).

OPIS
	Osnažiti i unaprijediti život obitelji i djece od najranije mladosti do srednjoškolskog obrazovanja kroz izravne pomoći koje su usmjerene na različite aktivnosti i pomoći djeci s područja Grada Požege  tijekom odrastanja.
	
CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
	Osigurati poticajno okruženje za obitelj i djecu od najranije mladosti do srednjoškolskog obrazovanja.

MJERA
	Poboljšati demografsku sliku Grada Požege.

	PROGRAM 3105 DEMOGRAFSKE MJERE
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDESKE IZVRŠENJE/ REBALANS

	AKTIVNOST A310501 POMOĆ DJECI, MLADIMA I OBITELJIMA
	230.800,00
	116.150,00
	50,32

	UKUPNO 
	230.800,00
	116.150,00
	50,32



Pomoć djeci, mladima i obiteljima - odnosi se na slijedeće demografske mjere predviđene u Proračunu Grada Požege, kako slijedi:
· jednokratna novčana naknada za novorođeno dijete (u izvještajnom razdoblju darovano 79 novorođenih beba),
· jednokratna novčana naknada za posvojeno dijete (u izvještajnom razdoblju darovano jedno dijete),
· pravo na besplatnu školu u prirodi učenika 4. razreda osnovnih škola s područja Grada Požege u dječjem odmaralištu u Baški,
· sufinanciranje auto-škole za učenike srednjih škola s područja Grada Požege (u izvještajnom razdoblju sufinancirano 75 učenika).

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Stvoriti dobro okruženje za obitelji s djecom na području grada Požege
	Broj korisnika
	0
	1202
	265



PROGRAM 3106 TURIZAM 

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
· Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj: 52/19., 42/20.),
· Zakon o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.),
· Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21., 11/22. i 3/26.).

OPIS
	Potaknuti gospodarski razvoj, povećati konkurentnost gospodarstva i smanjiti nezaposlenost.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
	Razviti konkurentno i pametno gospodarstvo.

MJERA
	Potaknuti gospodarski razvoj. 

	PROGRAM 3106 TURIZAM
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDESKE IZVRŠENJE/ REBALANS

	AKTIVNOST A310601 DONACIJE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA POŽEGE
	258.200,00
	91.082,29
	35,28

	UKUPNO 
	258.200,00
	91.082,29
	35,28



Donacije Turističkoj zajednici grada Požege - odnosi se na donacije Turističkoj zajednici Grada Požege za slijedeće namjene:
· donacije za redovnu djelatnost turističke zajednice, odnosno za sufinanciranje plaća zaposlenika, a realizirane su u iznosu 44.882,29 eura,
· donacije za sufinanciranje priredbi i manifestacija od značaja za Grad Požegu, realizirane su u iznosu 46.200,00 eura za Vincelovo, Požeški gradski maskenbal, Dan Grada i Grgurevo, Požeški kotlić, Kulenijada i Požeško kulturno ljeto.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Manifestacijama potaći lokalne proizvođače i ugostitelje 
	Broj priredbi i manifestacija 
	0
	12
	6



PROGRAM 3107 OSTALE DONACIJE UDRUGAMA I DRUŠTVIMA 

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
· Zakon o udrugama (Narodne novine, broj:74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.),
· Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21., 11/22. i 3/26.).

OPIS
	Osigurati redovan rad ostalih udruga i društava u svrhu zadovoljavanja potreba stanovništva, održavanje postignutih aktivnosti i poticanje daljnjeg rada.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
	Osigurati poticajno okruženje za lokalno stanovništvo.

MJERA 
	Povećati dostupnost pomoći i drugih sadržaja za ranjive skupine u pojedinim skupinama udruga i društava, te u konačnici za sve stanovnike Grada Požege.

	PROGRAM 3107 OSTALE DONACIJE UDRUGAMA I DRUŠTVIMA 
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDESKE IZVRŠENJE/ REBALANS

	AKTIVNOST A310701 DONACIJE HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU
	73.329,00
	36.664,50
	50,00

	AKTIVNOST A310702 DONACIJE UDRUGAMA
	127.000,00
	63.800,00
	50,24

	TEKUĆI PROJEKT T310703 DONACIJE HGSS-u
	10.000,00
	5.500,00
	55,00

	TEKUĆI PROJEKT T310704 DONACIJE CARITASU POŽEŠKE BISKUPIJE
	10.000,00
	10.000,00
	100,00

	TEKUĆI PROJEKT T310705 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 
	45.000,00
	35.000,00
	77,78

	UKUPNO 
	265.329,00
	150.964,50
	56,90



Donacije Hrvatskom Crvenom križu – odnose se na donacije Crvenom križu Požega za namjene i u visini kako je propisano Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu. Sredstva su isplaćena u šest mjesečnih donacija.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Sufinancirati rad socijalno osjetljive organizacije
	Broj donacija
	0
	12
	6



Donacije udrugama - odnosi se na sljedeće donacije udrugama i društvima, kako slijedi:
· tekuće i kapitalne donacije ostalim udrugama i društvima za sufinanciranje rada, opremanja i drugih događanja od značaja za Grad Požegu:

	NAZIV KORISNIKA
	NAMJENA SREDSTAVA
	IZNOS/€

	TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA 

	Športski klub „Croatia“
	Korektivna tjelovježba sa fizikalnom terapijom za umirovljenike grada Požege
	1.250,00

	Društvo Naša djeca Požega
	„Svijet za djecu, djeca za svijet“
	2.500,00

	Udruga za baštinu, kulturu i turizam „Požeški čuvari baštine“ Požega
	Manifestacije u 2026. godini
	3.500,00

	Moto-klub Tsunami Požega
	Organizacija i doček motorista i ostalih građana
	700,00

	UDVDR Ogranak grada Požege
	Prezentacija monografije 5. gardijske brigade „Sokolovi“
	500,00

	Kulturni centar Požega
	Web stranica Kulturnog centra – Platforma za kulturu, znanost i zajednicu
	500,00

	Športsko ribolovno društvo „Požega“
	Škola ribolova Požega 2026. u disciplini lov ribe
	1.000,00

	Odred izviđača Požega 
	Rad s djecom i mladima i provođenje programa Saveza izviđača Hrvatske
	1.700,00

	Konjogojstvena udruga „Vallis Aurea“
	„Zlatne grive Zlatne doline“
	3.300,00

	Radio-amaterski klub „Vallis Aurea“
	Amaterska radio-goniometrija, sportsko-tehničko natjecanje za djecu, poboljšanje uvjeta rada u radioamaterskim natjecanjima
	500,00

	Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar
	18. Štamparovi dani
	500,00

	Kinološka udruga „Požega“
	Izložba i revije pasa; međunarodne i nacionalne utakmice pasa
	1.500,00

	Panonski institut za narodno zdravlje
	Obilježavanje međunarodnog dana sestrinstva 2026.
	500,00

	Društvo Naša djeca
	Kino pod zvijezdama 
	3.000,00

	KAPTIALNE DONACIJE UDRUGAMA 

	Povijesna postrojba "Trenkovi panduri" 
	Nabava kopija stolica Franje baruna Trenka
	400,00

	Povijesna postrojba Gradska straža Požega
	Izrada svečanih odora i nabava opreme
	4.000,00

	NK "Parasan" Golobrdci 
	Obnova prostorija kluba
	8.000,00

	UKUPNO
	33.350,00



· tekuće donacije udrugama proizašlim iz Domovinskog rata:

	NAZIV KORISNIKA
	NAMJENA SREDSTAVA
	IZNOS/€

	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnica Požeško-slavonske županije
	Obilježavanje 35. godišnjice osnutka 123. brigade Požega
	600,00

	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak grada Požege
	"Sat istine", Godišnji susreti - obilježavanje značajnih datuma iz DR, sportska natjecanja obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991., stradanja na bazi Papuk, Režijski rad udruge (sufinanciranje osobnog dohotka zaposlene djelatnice, troškovi ureda)
	6.000,00

	Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDR-a) Požega
	"Slavonski heroji - da se istina nikad ne zaboravi"
	6.600,00

	Udruga hrvatskih branitelja "Dervišaga"
	Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata
	700,00

	Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Požege
	Redovni rad i aktivnosti GO UHDDR Požega
	550,00

	Zajednica udruga i članova hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDR-a) Požeško-slavonske županije
	"Da se ne zaboravi", rad udruge
	500,00

	Udruga ratnih veterana 63. "A" samostalne gardijske bojne ZNG Požega
	Očuvanje digniteta Domovinskog rata 2026. godine
	3.000,00

	Udruga hrvatske policije, hrvatski branitelji grada Požege i Požeško-slavonske županije
	Istina o Domovinskom ratu i ulozi policije u obrani Požege, Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske
	1.700,00

	Udruga braniteljica 123. brigade HV Požega 
	"Zajedno u ratu, zajedno u miru"
	1.000,00

	Klub Tigar 90/91
	"Tigrovi 2026"
	800,00

	Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata RH Požega
	Obilježavanje godišnjice smrti, duhovna obnova, posjet Plitvicama, Vukovaru i Škabrnji
	1.300,00

	Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata grada Požega
	"Sjećanja na našu poginulu djecu i Domovinski rat - Da se ne zaboravi"
	2.000,00 

	UKUPNO
	24.750,00



· tekuće donacije humanitarnim udrugama

	NAZIV KORISNIKA
	NAMJENA SREDSTAVA
	IZNOS/€

	Humanitarna udruga "Moj-bližnji"
	Pomoć osobama u potrebi
	1.000,00

	Udruga za kreativni rad i pomoć socijalno potrebitim osobama Kap solidarnosti
	Požeška solidarnost prema socijalno potrebitim građanima
	500,00

	UKUPNO
	1.500,00



· tekuće donacije udrugama osoba s invaliditetom:

	NAZIV KORISNIKA
	NAMJENA SREDSTAVA
	IZNOS/€

	"MI" Udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju 
	Opremanje sobe za fizioterapiju i senzornu terapiju
	1.400,00

	Udruga za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom Republike Hrvatske
	Aktivni građani s invaliditetom
	1.200,00

	Udruga gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško-slavonske 
	"Od znaka do zajedništva" - Projekt za glasniju budućnost Požege
	1.600,00

	UKUPNO
	4.200,00



	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Sufinancirati rad ostalih udruga i društava 
	Broj tekućih donacija 
	0
	40
	15

	
	Broj kapitalnih donacija 
	0
	5
	3

	Sufinancirati rad udruga proizašlih iz Domovinskog rata
	Broj sufinanciranih udruga
	0
	15
	12

	Sufinancirati rad humanitarnih udruga
	Broj sufinanciranih udruga
	0
	3
	2

	Sufinancirati rad udruge osoba s invaliditetom
	Broj sufinanciranih udruga
	0
	7
	3



Donacije HGSS-u - odnosi se na  tekuće i kapitalne donacije HGSS-u, Stanici Požega za sufinanciranje rada i kapitalnih investicija.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Ojačati odgovor na izvanredne situacija 
	Broj sufinanciranih aktivnosti tekućim donacijama
	0
	1
	1

	Ojačati odgovor na izvanredne situacija
	Broj sufinanciranih kapitalnih investicija
	0
	1
	0



Donacije Caritasu Požeške biskupije - odnose se na donaciju za sufinanciranje rada kuhinje Caritasa Požeške biskupije. Sredstva su u cijelosti realizirana. 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Sufinancirati rad socijalno osjetljive organizacije 
	Broj donacija 
	0
	1
	1



Donacije vjerskim zajednicama - odnose se na tekuće i kapitalne donacije vjerskim zajednicama na području Grada Požege. Tekuće donacije odnose se na sufinanciranje 13. Susreta hrvatske katoličke mladeži u Požegi, u organizaciji Požeške biskupije, a kapitalne za izgradnju i opremanje vjerskih i sakralnih objekata odnosno obnovu župne crkve sv. Kuzme i Damjana u Kuzmici.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Sufinancirati djelovanje vjerskih zajednica 
	Broj sufinanciranih programa tekućim donacijama
	0
	1
	1

	
	Broj sufinanciranih programa kapitalnim donacijama
	0
	2
	1





Glava 00602 Javne ustanove u kulturi 

Proračunski korisnik 32699 – Gradski muzej Požega

PROGRAM 3000 REDOVNA DJELATNOST 
[bookmark: _Hlk212790561]
ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
· Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21),
· [bookmark: _Hlk213840067]Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj: 83/22),
· Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, broj: 111/18, 83/23),
· Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120/16, 114/22. i 48/26.),
· [bookmark: _Hlk213840472]Kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama Grada Požege (Službene novine Grada Požege: 7/21, 12/22, 23/22, 6/23, 8/23, 19/23, 6/24, 21/24, 2/25 i 6/25),
· Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskog muzeja Požega (KLASA: 030-05/23-01/1, URBROJ: 2177-1-27-02/01-23-2 od 16. listopada 2023. godine),
· Statut Gradskog muzeja Požega (URBROJ:150-1/17., URBROJ: 308/19., URBROJ: 212/2022.- pročišćeni tekst i URBROJ: 3/2023.).

OPIS
Osigurati redovan rad ustanova u kulturi u svrhu zadovoljavanja kulturnih potreba stanovništva, održavanje postignutih kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u kulturi.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
Očuvati i promovirati kulturu i kulturnu baštinu. 

MJERA
	Povećati dostupnost kulturnih sadržaja.

	PROGRAM 3000 REDOVNA DJELATNOST
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	AKTIVNOST A300005 OSNOVNA AKTIVNOST GRADSKOG MUZEJA POŽEGA
	697.924,00
	307.869,26
	44,11

	UKUPNO:
	697.924,00
	307.869,26
	44,11



Osnovna aktivnost Gradskog muzeja Požega - odnosi se na sredstva potrebna za redovan rad muzeja kroz rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te usklađenje. 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Osigurati stalan postav u Gradskom muzeju Požega dostupan svom stanovništvu 
	Broj posjetitelja stalnog postava 
	0
	3000
	1900



PROGRAM 3002 JAVNI RAD 

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakon o minimalnoj plaći (Narodne novine, broj: 118/18, 120/21, 152/24),
· Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama Grada Požege (Službene novine Grada Požege, 7/21., 12/22., 23/22., 6/23., 8/23., 10/23., 17/23., 19/23., 6/24., 7/24., 21/24., 2/25. i 6/25.).

OPIS
Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih skupina, skupina s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem koje će rezultirati ublažavanjem posljedica nezaposlenosti i rizika od siromaštva.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi.

MJERA
	Povećati kvalitetu socijalne skrbi. 

	PROGRAM 3002 JAVNI RAD 
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	AKTIVNOST A300203 JAVNI RAD U GRADSKOM MUZEJU POŽEGA
	5.920,00
	0,00
	0,00

	UKUPNO: 
	5.920,00
	0,00
	0,00



Javni rad u Gradskom muzeju Požega – kroz projekt je planirano privremeno zapošljavanje dugotrajno nezaposlene osobe koja će biti raspoređena na poslove unutar općeg odjela, a s druge će strane steći radno iskustvo te povećati radni potencijal. Projekt se planirao provoditi u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje no u ovom se trenutku neće realizirati.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Zapošljavanje dugoročno nezaposlene osobe
	Broj mjeseci proveden u radnom odnosu
	0
	3
	0



PROGRAM 3109 MUZEJSKA DJELATNOST 

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
· Zakon o muzejima (Narodne novine, broj: 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24),
· Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj: 145/24 i 151/25),
· Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine, broj: 17/19, 98/19,114/22 i 36/24),
· Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine, broj: 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24) ,
· Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj: 83/22).

OPIS
Osigurati redovan rad ustanova u kulturi u svrhu zadovoljavanja kulturnih potreba stanovništva, održavanje postignutih kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u kulturi.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
Očuvati i promovirati kulturu i kulturnu baštinu 

MJERA
	Povećati dostupnost kulturnih sadržaja. 

	PROGRAM 3109 MUZEJSKA DJELATNOST 
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	KAPITALNI PROJEKT K310901 OTKUP UMJETNINA
	150,00
	120,00
	80,00

	KAPITALNI PROJEKT T310902 RESTAURACIJE
	21.000,00
	0,00
	0,00

	TEKUĆI PROJEKT T310903 IZLOŽBE
	54.800,00
	9.558,52
	17,44

	TEKUĆI PROJEKT T310905 MUZEJSKE RADIONICE
	4.500,00
	0,00
	0,00

	TEKUĆI PROJEKT T310906 PREKOGRANIČNA SURADNJA (HRV – BIH) 
	14.100,00
	0,00
	0,00

	UKUPNO: 
	94.550,00
	9.678,52
	10,24



Kapitalni projekt Otkup umjetnina - projektom su planirana sredstva za otkup umjetnina i muzejske građe prema godišnjem planu Gradskog muzeja Požega. Sredstva su realizirana za otkup muzejske građe od fizičke osobe. 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Osigurati kvalitetnu ponudu predmeta požeškog kraja 
	Broj otkupljenih predmeta
	0
	3
	4



Kapitalni projekt Restauracije - projekt se odnosi na restauratorske i konzervatorske radove na zaštiti muzejske građe. Tijekom godine potrebno je restaurirati muzejsku građu u svrhu izlaganja u stalnom postavu nove zgrade muzeja. Usluge restauracije provode vanjski suradnici i stručnjaci iz drugih ustanova budući da muzej nema restauratorsku radionicu niti zaposlene stručne djelatnike.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Konstantan rad na restauraciji i zaštiti kulturne građe 
	Broj restauriranih predmeta 
	0
	25
	0



Tekući projekt Izložbe - ovim projektom planiraju se organizirati gostujuće izložbe iz drugih muzeja na koje se odnose troškovi prijevoza i osiguranja muzejske građe tijekom transporta te sredstva za fotografske, grafičke i tiskarske usluge i ostale nepredviđene troškove za organizaciju izložbi te vlastite izložbe. Cilj provedbe ovog programa je promocija muzejske djelatnosti, uključivanje građana i ostalih subjekata u aktivnu suradnju te promocija Grada Požege i Muzeja. 
Tijekom izvještajnog razdoblja realizirane su sljedeće izložbe: 
· Izložba umjetničkih slika „U prolazu“
· Izložba „Matija Mesić – prvi rektor Sveučilišta u Zagrebu“
· Izložba „Putem križa“
· Izložba „Dabar i vlažna staništa“
· Izložba muzejskih predmeta „Djetinjstvo“
· Izložba likovnog umjetnika, grafičara i znanstvenika „Frane Paro“
· Izložba „Pandurski arsenal“
· Izložba „Lice gladi“
· Izložba „Korijeni“
· Izložba „Za stol! O kuhinju u Naroni“. 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Osigurati kvalitetan sadržaj dostupan građanima
	Broj autorskih izložbi
	0
	20
	5

	Osigurati kvalitetan sadržaj dostupan građanima
	Broj gostujućih izložbi 
	0
	3
	5



Tekući projekt Muzejske radionice - sredstva su namijenjena za održavanje pedagoških i edukativnih radionica te za organizaciju ostalih muzejskih radionica. Kroz program planira se financirati  znanstveni skup: Prapovijest Požeške kotline, nove spoznaje (istraživanja od 2000. do 2025. g.), kojemu je svrha promocija Požeške kotline i Gradskog muzeja u znanstvenom svijetu.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Promocija muzeja kroz radionice i skupove
	Broj održanih radionica 
	0
	30
	20



Tekući projekt Prekogranična suradnja (HRV – BiH) – ovim projektom planira se povećati dostupnost kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom i povećanje kompetencija djelatnika za inkluzivan rad. Projektna aktivnosti na projektu su nabava pristupnih kosina za lakše kretanje po prostorijama muzeja, 3D skenera i računala, edukacija djelatnika i održavanje radionica sa osobama s invaliditetom.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Osigurati kvalitetan sadržaj dostupan građanima
	Broj održanih radionica
	0
	3
	0



Proračunski korisnik 32703 – Gradska knjižnica Požega

PROGRAM 3000 REDOVNA DJELATNOST 

ZAKONSKA OSNOVA 
· [bookmark: _Hlk212791393]Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.),
· Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine, broj: 17/19, 98/19., 114/22. i 36/24.),
· Statut Gradske knjižnice Požega (poveznica https://gkpz.hr/wp-content/uploads/2020/09/1-Statut-Gradske-knjiznice-Pozega.pdf ),
· Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama Grada Požege (Službene novine Grada Požege, 7/21., 12/22., 23/22., 6/23., 8/23., 10/23., 17/23., 19/23., 6/24., 7/24., 21/24., 2/25. i 6/25.)

OPIS
Osigurati redovan rad ustanova u kulturi u svrhu zadovoljavanja kulturnih potreba stanovništva, održavanje postignutih kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u kulturi.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
Očuvati i promovirati kulturu i kulturnu baštinu.

MJERA
	Povećati dostupnost kulturnih sadržaja.

	PROGRAM 3000 REDOVNA DJELATNOST
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	AKTIVNOST A300006 OSNOVNA AKTIVNOST GRADSKE KNJIŽNICE POŽEGA
	618.250,00 
	311.780,44 
	50,43 

	UKUPNO 
	618.250,00 
	311.780,44 
	50,43 



Osnovna aktivnost Gradske knjižnice Požega - osiguravaju se sredstva za redovan rad knjižnice kroz rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode. Izvršenje pokazatelja značajno je već od planirane vrijednosti jer pokazatelj nije bio realno planiran. 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	[bookmark: _Hlk213066838]Osigurati dostupnost kulturnih sadržaja svim zainteresiranim skupinama 
	Broj korisnika (članarina)
	0
	600
	3054



PROGRAM 3002 JAVNI RAD 

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakon o minimalnoj plaći (Narodne novine, broj: 118/18, 120/21, 152/24),
· Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama Grada Požege (Službene novine Grada Požege, 7/21., 12/22., 23/22., 6/23., 8/23., 10/23., 17/23., 19/23., 6/24., 7/24., 21/24., 2/25. i 6/25.)

OPIS
Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih skupina, skupina s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem koje će rezultirati ublažavanjem posljedica nezaposlenosti i rizika od siromaštva.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi.

MJERA
	Povećati kvalitetu socijalne skrbi.

	PROGRAM 3002 JAVNI RAD 
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	TEKUĆI PROJKT T300204 JAVNI RAD U GRADSKOJ KNJIŽNICI POŽEGA
	4.597,00
	8.077,61
	175,71

	UKUPNO 
	4.597,00
	8.077,61
	175,71



Javni rad u Gradskoj knjižnici Požega - provedba mjere „Javni rad“ (koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje – HZZ) odnosi se na organizaciju i provedbu privremenih društveno korisnih poslova koje financira ili sufinancira država. U izvještajnom razdoblju jedna je osoba bila zaposlena preko programa.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Zapošljavanje dugotrajno nezaposlene osobe
	Broj mjeseci proveden u radnom odnosu
	0
	6
	6



PROGRAM 3108 KNJIŽNIČNA DJELATNOST 

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.),
· Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine, broj: 17/19, 98/19., 114/22. i 36/24.),
· Statut Gradske knjižnice Požega (https://gkpz.hr/wp-content/uploads/2025/01/Statut-Gradske-knjznice-Pozega-27.12.2024.-POTPISAN.pdf ).

OPIS
Osigurati redovan rad ustanova u kulturi u svrhu zadovoljavanja kulturnih potreba stanovništva, održavanje postignutih kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u kulturi.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
Očuvati i promovirati kulturu i kulturnu baštinu.

MJERA
	Povećati dostupnost kulturnih sadržaja.

	PROGRAM 3110 KNJIŽNIČNA DJELATNOST 
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	KAPITALNI PROJEKT K311001 NABAVA KNJIGA
	72.700,00
	22.990,16
	31,62

	TEKUĆI PROJEKT T311002 MJESEC HRVATSKE KNJIGE 
	2.500,00
	0,00
	0,00

	TEKUĆI PROJEKT T311003 AKCIJE I MANIFESTACIJE U KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI
	17.000,00
	11.161,46
	65,66

	TEKUĆI PROJEKT T311004 GLAZBENI PROGRAM KNJIŽNICE
	2.000,00
	1.400,00
	70,00

	TEKUĆI PROJEKT T311005 IZDAVAČKE DJELATNOST
	1.000,00
	0,00
	0,00

	TEKUĆI PROJEKT T311006 RAZVOJ PUBLIKE U KULTURI 
	11.000,00
	2.000,00
	18,18

	UKUPNO 
	106.700,00
	37.551,62
	35,36



Kapitalni projekt Nabava knjiga - osnovni uvjet za provođenje knjižnične djelatnosti je redovna nabava knjižne i neknjižne građe. Nabava se provodi u skladu sa Smjernicama o nabavi knjižne građe i izgradnju zbirki u specijalnoj knjižnici kulturne baštine Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Osigurati dostupnost knjižne i neknjižne građe 
	Broj novonabavljene građe
	0
	4200
	2200



Tekući projekt Mjesec hrvatske knjige – nacionalna manifestacija koja se održava od 15. listopada do 15. studenoga, a podrazumijeva organizaciju niza aktivnosti za sve dobne skupine građana i korisnika kojima se potiče čitanje i promovira knjiga. Program će se realizirati tijekom sljedećeg izvještajnog razdoblja. 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Održati aktivnosti koje će podržati manifestaciju Mjesec hrvatske knjige
	Broj aktivnosti u sklopu Mjeseca hrvatske knjige 
	0
	30
	0



Tekući projekt Akcije i manifestacija u knjižničnoj djelatnosti – skup aktivnosti kroz koje se potiče i širi opće obrazovanje, stručni i znanstveni rad, a posebno se zalaže za to da sve dobne skupine steknu naviku čitanja i korištenja ostalih knjižničnih usluga. Sredstva su realizirana za sljedeće aktivnosti: program Avantura umjetnosti, program Generacija Z, program S knjigom po svijetu i Jednominutna priča.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Organizirati aktivnosti za sve dobne skupine 
	Broj održanih aktivnosti 
	0
	8
	5

	Organizirati aktivnosti za sve dobne skupine
	Broj posjetitelja
	0
	140
	120



Tekući projekt Glazbeni program knjižnice - projekt koji podrazumijeva organizaciju profesionalnih glazbenih nastupa u Knjižnici. Sredstva su realizirana za koncert u sklopu Dana žena glazbenice Zrinke Posavec. 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Organizirati glazbeni nastup
	Broj održanih nastupa
	0
	2
	1

	Organizirati glazbeni nastup
	Broj posjetitelja
	0
	100
	80



Tekući projekt Izdavačka djelatnost – tijekom 2026. godine planira se tiskati publikacija zbirki nagrađivanih radova raznih književnih natječaja koje knjižnica provodi od 2021. godine. Program će se realizirati tijekom sljedećeg izvještajnog razdoblja. 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Promovirati rad Gradske knjižnice kroz izdavačku djelatnost   
	Broj izdanih publikacija   
	0
	3
	0



Tekući projekt Razvoj publike u kulturi – program koji podrazumijeva organizaciju književnih susreta s ciljem poticanja čitanja te organiziranja novih čitateljskih klubova. Spajanje različitih umjetnosti kao što su književnost i dramska umjetnost. Organiziranje odlazaka na kazališne predstave da bi se umjetnost doživjela na različite umjetničke načine. Tijekom izvještajnog razdoblja sredstva su realizirana za književne susrete djece i odraslih. 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Osigurati dostupnost kulturnog sadržaja stanovništvu 
	Broj posjetitelja   
	0
	240
	50



Proračunski korisnik 32711 – Gradsko kazalište Požega

PROGRAM 3000 REDOVNA DJELATNOST 

ZAKONSKA OSNOVA 
· [bookmark: _Hlk213143899]Statut Gradskog kazališta Požega KLASA: 990-01/25-01/2, URBROJ: 2177-1-28-02/01-25-061 od 03. ožujka 2025.),
· Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama Grada Požege (Službene novine Grada Požege, 7/21., 12/22., 23/22., 6/23., 8/23., 10/23., 17/23., 19/23., 6/24., 7/24., 21/24., 2/25. i 6/25.),
· Zakon o kazalištima (Narodne novine, broj: 23/23.),
· Pravilnik o očevidniku kazališta (Narodne novine, broj: 36/20.),
· Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.),
· Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj: 83/22.).

OPIS
Osigurati redovan rad ustanova u kulturi u svrhu zadovoljavanja kulturnih potreba stanovništva, održavanje postignutih kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u kulturi.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
Očuvati i promovirati kulturu i kulturnu baštinu.

MJERA
	Povećati dostupnost kulturnih sadržaja.

	PROGRAM 3000 REDOVNA DJELATNOST
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	AKTIVNOST A300004 OSNOVNA AKTIVNOST GRADSKOG KAZALIŠTA POŽEGA
	345.250,00
	154.604,94
	44,78

	UKUPNO 
	345.250,00
	154.604,94
	44,78



Osnovna aktivnost Gradskog kazališta Požega - obuhvaća sve rashode nužne za funkcioniranje ustanove, uključujući plaće i materijalna prava svih djelatnika, režijske troškove, komunalne usluge i komunikaciju. 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Osigurati dostupnost kulturnih sadržaja svim zainteresiranim skupina
	Broj aktivnih pretplatnika 
	0
	86
	75



PROGRAM 3002 JAVNI RAD 

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakon o minimalnoj plaći (Narodne novine, broj: 118/18, 120/21, 152/24),
· Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama Grada Požege (Službene novine Grada Požege, 7/21., 12/22., 23/22., 6/23., 8/23., 10/23., 17/23., 19/23., 6/24., 7/24., 21/24., 2/25. i 6/25.).

OPIS
Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih skupina, skupina s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem koje će rezultirati ublažavanjem posljedica nezaposlenosti i rizika od siromaštva.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi.

MJERA
	Povećati kvalitetu socijalne skrbi. 

	PROGRAM 3002 JAVNI RAD 
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	TEKUĆI PROJEKT T300202 JAVNI RAD U GRADSKOM KAZALIŠTU POŽEGA
	7.852,00
	7.814,78
	99,53

	UKUPNO 
	7.852,00
	7.814,78
	99,53



Javni rad u Gradskom kazalištu Požega – kroz projekt je planirano privremeno zapošljavanje dugotrajno nezaposlene osobe koja će biti raspoređena na poslove unutar odjela marketinga, a s druge će strane steći radno iskustvo te povećati radni potencijal. Projekt se provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Programom je zaposlena jedna osoba.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Zapošljavanje dugotrajno nezaposlene osobe
	Broj mjeseci proveden u radnom odnosu
	0
	6
	6



PROGRAM 3108 KAZALIŠNA DJELATNOST 

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakon o kazalištima (Narodne novine, broj: 23/23.),
· Pravilnik o očevidniku kazališta (Narodne novine, broj: 36/20.),
· Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.),
· Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj: 83/22.).

OPIS
Osigurati redovan rad ustanova u kulturi u svrhu zadovoljavanja kulturnih potreba stanovništva, održavanje postignutih kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u kulturi.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
Očuvati i promovirati kulturu i kulturnu baštinu  kroz produkciju klasičnih, zavičajnih ili povijesno važnih djela.

MJERA
	Povećati dostupnost kulturnih sadržaja.

	PROGRAM 3108 KAZALIŠNA DJELATNOST
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	AKTIVNOST A310801 PREDSTAVE
	198.380,00
	73.943,68
	37,27

	UKUPNO 
	198.380,00
	73.943,68
	37,27



Aktivnost Predstave – obuhvaća organizaciju, produkciju i izvedbu planiranih umjetničkih djela. Ova aktivnost je srž djelovanja Gradskog kazališta Požega, obuhvaćajući kompletnu organizaciju i produkciju premijernih naslova za djecu i odrasle, te naknadna izvođenja repriza i gostovanja, čime se osigurava umjetnički program. Kroz izvedbe, sudjelovanje na festivalima i medijsku pokrivenost, ova aktivnost ključno doprinosi vidljivosti, jačanju ugleda i aktivnoj uključenosti kazališta u kulturnu zajednicu. Unutar izvještaj razdoblja realizirane su dvije profesionalne predstava (Pidžama za šestero i Tri praščića) i trinaest gostovanja (predstava Tro Rio gostovala je u Kazalištu Virovitica i kazalištu Joza Ivakić Vinkovci, predstava Djevojčica sa šibicama gostovala je u Dječjem kazalištu Branko Mihaljević Osijek, predstava O Grgi Čvarku gostovala je u Centra za kulturu Orašje, kazalištu Joza Ivakić Vinkovci, Domu kulture Otok, predstava Kokoš gostovala je u HNK Zadar, Kazalištu Virovitica i Domu kulture Nova Gradiška, predstava Gostioničarka gostovala je u Šibeniku, predstava Pidžama za šestero gostovala je u Domu kulture Nova Gradiška i predstava Tri praščića gostovala je u centru Terra Panonica u Pleternici i Centru za kulturu Beli Manastir). 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Obogatiti kulturni sadržaj osiguravajući produkcije novih profesionalnih predstava 
	Broj profesionalnih predstava
	0
	4
	2

	Promocija kazališnih djela kroz gostovanja
	Broj realiziranih gostovanja
	0
	30
	13




Glava 00603 Javne ustanove predškolskog odgoja 

Proračunski korisnik 32738 – Dječji vrtić Požega

PROGRAM 3000 REDOVNA DJELATNOST 

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07., 94/13., 98/19 i 57/22., 101/23., 145/23., 145/24., 146/25. i 22/26.),
· Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.),
· Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete br.7/8 1991.),
· Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete 7/8 1991.),
· Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj: 63/08. i 90/10.),
· Zakon o financiranju jedinica lokalne uprave i samouprave (Narodne novine, broj: 127/17, 138/20., 151/22. i 114/23.),
· Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj: 107/2014.),
· Statut – poveznica (https://www.djecjivrticpozega.hr/images/dokumenti/sluzbeni-dokumenti/Statut_Dječjeg_vrtića_Požega_potpuni_tekst.pdf).

OPIS
Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti.

MJERA
	Unaprijediti sustav predškolskog odgoja

	PROGRAM 3000 REDOVNA DJELATNOST
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	AKTIVNOST 300007 OSNOVNA AKTIVNOST DJEČJEG VRTIĆA POŽEGA
	3.585.490,00
	1.532.701,11
	42,75

	UKUPNO 
	3.585.490,00
	1.532.701,11
	42,75



Osnovna aktivnost predškolskog odgoja – kroz ovu se aktivnost planiraju rashodi za redovnu realizaciju djelatnosti (plaće i materijalna prava za sve djelatnike, troškove prijevoza djece iz prigradskih naselja do vrtića u Požegi, ostali materijalni i financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Udio djece obuhvaćen kraćim programom učenja engleskog jezika i informatike u ukupnom broju upisane djece
	Broj djece obuhvaćene kraćim programom engleskog jezika i informatike
	0
	85
	85

	Usklađenost s Državnim pedagoškim standardom  
	Broj djece u skupini u odnosu na broj odgojitelja
	0
	18/2
	18/2





Glava 00604 Javne ustanove odgoja i obrazovanja 

PROGRAM 3000 REDOVNA DJELATNOST 

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
· Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.),
· Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. i 156/23.),
· Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.),
· Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21., 11/22. i 3/26.).

OPIS
	Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja u osnovnoškolskim ustanovama.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
	Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti.

MJERA
	Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja. 

	PROGRAM 3000 REDOVNA DJELATNOST
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	AKTIVNOST A300023 PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA
	150.565,00
	0,00
	0,00

	UKUPNO 
	150.565,00
	0,00
	0,00



Prijevoz učenika osnovnih škola – odnosi se na dio troškova prijevoza učenika osnovnih škola na području Grada Požege, koji se planira financirati iznad zakonskog standarda, jer se svake godine, na temelju provedene javne nabave, utvrdi da sredstva iz zakonskog standarda nisu dovoljna za financiranje ukupne visine prijevoza učenika.

PROGRAM 3001 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA 

ZAKONSKA OSNOVA 

· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
· Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.),
· Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. i 156/23.),
· Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.),
· Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21., 11/22. i 3/26.)

OPIS
	Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja u osnovnoškolskim ustanovama.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
	Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti.

MJERA
	Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja. 

	PROGRAM 3001 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	AKTIVNOST A300101 PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA
	333.685,00
	255.988,49
	76,72

	AKTIVNOST A300105 OSNOVNA AKTIVNOST KATOLIČKE OSNOVNE ŠKOLE POŽEGA
	63.580,00
	26.881,05
	42,28

	UKUPNO 
	397.265,00
	282.869,54
	71,20



Prijevoz učenika osnovnih škola - odnosi se na dio troškova prijevoza učenika osnovnih škola na području Grada Požege, koji se planira financirati iz zakonskog standarda.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	[bookmark: _Hlk215148408]Financirati prijevoz učenika osnovnih škola na području grada Požege 
	Broj učenika 
	0
	602
	602



Osnovna aktivnost Katoličke osnovne škole Požega - odnosi se na sufinanciranje troškova Katoličke osnovne škole u Požegi iz decentraliziranih sredstava, kojoj je osnivač Požeška biskupija.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Sufinancirati rad osnovnoškolske ustanove 
	Broj donacija 
	0
	1
	1



Proračunski korisnik 9755 – OŠ „DOBRIŠA CESARIĆ“

[bookmark: _Hlk213067727]PROGRAM 3000 REDOVANA DJELATNOST 

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20., 151/22., 64/23., 155/23. i 156/23.),
· Godišnji plan i program rada,
· Školski kurikulum,
· Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.),
· Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, broj: 4/24. i 122/25.),
· Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj: 158/23. 154/24.),
· Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama (Službene novine Grada Požege, broj: 11/22. i 5/23.).

OPIS
Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja u osnovnoškolskim ustanovama.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti.

MJERA
	Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja. 

	PROGRAM 3000 REDOVNA DJELATNOST
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	AKTIVNOST A300012 OSNOVNA AKTIVNOST OŠ „DOBRIŠA CESARIĆ“
	276.530,00
	100.282,40
	36,26

	AKTIVNOST A300021 OSNOVNA AKTIVNOST OŠ „DOBRIŠA CESARIĆ“- MZOM
	1.966.100,00
	1.049.322,58
	53,37

	UKUPNO 
	2.242.630,00
	1.149.604,98
	51,26



Osnovna aktivnost OŠ „Dobriša Cesarić“ - kroz ovu se aktivnost planiraju rashodi za organizaciju produženog boravka za učenike 1. i 2. razreda, financiraju se rashodi za nabavu radnih bilježnica i plaća za asistente u nastavi za učenike koji nisu obuhvaćeni projektom Petica za dvoje.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Organizirati produženi boravak za učenika prvih i drugih razreda
	Broj učenika u produženom boravku
	0
	93
	92

	Pružiti kvalitetnije obrazovanje učenicima kojima je potreba pomoć pri učenju i pohađanju nastave
	Broj učenika kojima je dodijeljen asistent, a da nije obuhvaćen projektom Petica za dvoje
	0
	3
	3

	Omogućiti radni materijal svim učenicima osnovne škole
	Broj učenika za koje su kupljene radne bilježnice
	0
	470
	0



Osnovna aktivnost OŠ „Dobriša Cesarić“ – MZOM –  kroz ovu se aktivnost planiraju rashodi za zaposlene, materijalna prava zaposlenih iz kolektivnog ugovora, i prehrana za učenike financirana iz državnog proračuna. Uz to, financiraju se i novokupljena djela za lektiru.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Omogućiti radni materijal svim učenicima osnovne škole
	Broj novonabavljenih udžbenika
	0
	500
	0

	Unaprijediti ponudu školske knjižnice
	Broj novonabavljenih naslova
	0
	50
	0



[bookmark: _Hlk213067841]PROGRAM 3001 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA 

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20., 151/22., 64/23., 155/23. i 156/23.),
· Godišnji plan i program rada,
· Školski kurikulum,
· Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.),
· Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, broj: 4/24. i 122/25.),
· Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj: 158/23. i 154/24.),
· Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2026. godini (Narodne novine, broj 13/26.).

OPIS
Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja u osnovnoškolskim ustanovama.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti.

MJERA
	Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja. 

	PROGRAM 3001 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	AKTIVNOST A300103 OSNOVNA AKTIVNOST OŠ „DOBRIŠA CESARIĆ“
	126.111,00
	62.025,59
	49,18

	UKUPNO 
	126.111,00
	62.025,59
	49,18



Osnovna aktivnost OŠ „Dobriša Cesarić“- – kroz ovu se aktivnost planiraju sredstva minimalnog financijskog standarda (decentralizirana sredstva). Financiraju se rashodi koji su nužni za obavljanje osnovnoškolske djelatnosti (stručno usavršavanje djelatnika, sudjelovanje na skupovima, nabava nove i ulaganje u postojeću opremu, poboljšanje sigurnosnih i higijenskih uvjeta i sl.).

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Osigurati kvalitetu obrazovanja kroz adekvatan broj razrednih odjela u odnosu na broj učenika  
	Broj razrednih odjela
	0
	25
	25

	Osigurati kvalitetan odgoj i obrazovanje za sve učenike osnovne škole
	Ukupan broj učenika
	0
	470
	467



PROGRAM 3114 PROJEKTI OŠ „DOBRIŠA CESARIĆ“ 

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20., 151/22., 64/23., 155/23. i 156/23.),
· Godišnji plan i program rada,
· Školski kurikulum,
· Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.),
· Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, broj: 4/24. i 122/25.),
· Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj: 158/23. 154/24.),
· Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama (Službene novine Grada Požege, broj: 11/22. i 5/23.).

OPIS
Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja u osnovnoškolskim ustanovama.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti.

MJERA
	Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja. 

	PROGRAM 3114 PROJEKTI OŠ „DOBRIŠA CESARIĆ“
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	TEKUĆI PROJEKT 311401 PETICA ZA DVOJE VIII. FAZA 
	66.080,00
	33.449,71
	50,62

	UKUPNO 
	66.080,00
	33.449,71
	50,62



Tekući projekt Petica za dvoje VIII. faza - kroz ovaj se projekt planiraju rashodi za zaposlene za asistente u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Pružiti kvalitetnije obrazovanje učenicima kojima je potreba pomoć pri učenju i pohađanju nastave
	Broj učenika kojima je dodijeljen asistent
	0
	5
	5



Proračunski korisnik 9763 – OŠ „JULIJA KEMPFA“

PROGRAM 3000 REDOVNA DJELATNOST 

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20., 151/22., 64/23., 155/23. i 156/23.),
· Godišnji plan i program rada,
· Školski kurikulum,
· Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.),
· Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, broj: 4/24. i 122/25.),
· Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj: 158/23. 154/24.),
· Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama (Službene novine Grada Požege, broj: 11/22. i 5/23.).

OPIS
Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja u osnovnoškolskim ustanovama.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti.

MJERA
	Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja. 

	PROGRAM 3000 REDOVNA DJELATNOST
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	AKTIVNOST A300011 OSNOVNA AKTIVNOST OŠ JULIJA KEMPFA
	429.282,00
	189.096,43
	44,05

	AKTIVNOST A300020 OSNOVNA AKTIVNOST OŠ JULIJA KEMPFA - MZOŠ
	2.215.400,00
	1.218.190,60
	54,99

	UKUPNO 
	2.644.682,00
	1.407.287,03
	53,21



Osnovna aktivnost OŠ Julija Kempfa - kroz ovu se aktivnost planiraju rashodi za organizaciju produženog boravka za učenike 1. i 2. razreda, financiraju se rashodi za nabavu radnih bilježnica i plaća za asistente u nastavi za učenike koji nisu obuhvaćeni projektom Petica za dvoje.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Organizirati produženi boravak za učenika prvih i drugih razreda
	Broj učenika u produženom boravku
	0
	95
	95

	Pružiti kvalitetnije obrazovanje učenicima kojima je potreba pomoć pri učenju i pohađanju nastave
	Broj učenika kojima je dodijeljen asistent, a da nije obuhvaćen projektom Petica za dvoje
	0
	4
	3

	Omogućiti radni materijal svim učenicima osnovne škole
	Broj učenika za koje su kupljene radne bilježnice
	0
	542
	0



Osnovna aktivnost OŠ Julija Kempfa - MZOŠ- kroz ovu se aktivnost planiraju rashodi za zaposlene, materijalna prava zaposlenih iz kolektivnog ugovora, i prehrana za učenike financirana iz državnog proračuna. Uz to, financiraju se i novokupljena djela za lektiru.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Omogućiti radni materijal svim učenicima osnovne škole
	Broj novonabavljenih udžbenika
	0
	2400
	0

	Unaprijediti ponudu školske knjižnice
	Broj novonabavljenih naslova
	0
	120
	50



PROGRAM 3001 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA 

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20., 151/22., 64/23., 155/23. i 156/23.),
· Godišnji plan i program rada,
· Školski kurikulum,
· Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.),
· Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, broj: 4/24. i 122/25.),
· Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj: 158/23. i 154/24.),
· Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2026. godini (Narodne novine, broj 13/26.).

OPIS
Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja u osnovnoškolskim ustanovama.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti.

MJERA
	Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja.

	PROGRAM 3001 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	AKTIVNOST 300102 OSNOVNA AKTIVNOST OŠ JULIJA KEMPFA
	145.741,00
	74.393,95
	51,05

	UKUPNO 
	145.741,00
	74.393,95
	51,08



Osnovna aktivnost OŠ Julija Kempfa – kroz ovu se aktivnost planiraju sredstva minimalnog financijskog standarda (decentralizirana sredstva). Financiraju se rashodi koji su nužni za obavljanje osnovnoškolske djelatnosti (stručno usavršavanje djelatnika, sudjelovanje na skupovima, nabava nove i ulaganje u postojeću opremu, poboljšanje sigurnosnih i higijenskih uvjeta i sl.)

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Osigurati kvalitetu obrazovanja kroz adekvatan broj razrednih odjela u odnosu na broj učenika  
	Broj razrednih odjela
	0
	35
	35

	Osigurati kvalitetan odgoj i obrazovanje za sve učenike osnovne škole
	Ukupan broj učenika
	0
	542
	542



PROGRAM 3114 PROJEKTI OŠ JULIJA KEMPFA 

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20., 151/22., 64/23., 155/23. i 156/23.),
· Godišnji plan i program rada,
· Školski kurikulum,
· Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.), 
· Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, broj: 4/24. i 122/25.), 
· Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj: 158/23. 154/24.),
· Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama (Službene novine Grada Požege, broj: 11/22. i 5/23.).

OPIS
Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja u osnovnoškolskim ustanovama.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti.

MJERA
	Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja. 

	PROGRAM 3113 PROJEKTI OŠ JULIJA KEMPFA
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	TEKUĆI PROJEKT 311301 PETICA ZA DVOJE VIII. FAZA 
	393.900,00
	200.025,94
	50,78

	TEKUĆI PROJEKT 311302 ERASMUS+
	11.828,00
	1.135,60
	9,60

	UKUPNO 
	405.728,00
	201.161,54
	49,58



Tekući projekt Petica za dvoje VIII. faza - kroz ovaj se projekt planiraju rashodi za zaposlene za asistente u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju.

	[bookmark: _Hlk213677475]Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Pružiti kvalitetnije obrazovanje učenicima kojima je potreba pomoć pri učenju i pohađanju nastave
	Broj učenika kojima je dodijeljen asistent
	0
	55
	55



Tekući projekt ERASMUS + - kroz projekt se planiraju rashodi za mobilnost učenika i učitelja.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Unaprijediti osposobljenost djelatnika škole kroz projekt ERASMUS+
	Broj djelatnika koji sudjeluju u projektu 
	0
	15
	15

	Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja uključujući učenike u projekte
	Broj učenika
	0
	30
	30



Proračunski korisnik 9771 – OŠ „ANTUNA KANIŽLIĆA“

PROGRAM 3000 REDOVANA DJELATNOST 

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20., 151/22., 64/23., 155/23. i 156/23.),
· Godišnji plan i program rada,
· Školski kurikulum,
· Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.),
· Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, broj: 4/24. i 122/25.),
· Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj: 158/23. 154/24.),
· Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama (Službene novine Grada Požege, broj: 11/22. i 5/23.).

OPIS
Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja u osnovnoškolskim ustanovama.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti.

MJERA
	Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja.

	PROGRAM 3000 REDOVNA DJELATNOST
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	AKTIVNOST A300013 OSNOVNA AKTIVNOST OŠ ANTUNA KANIŽLIĆA
	216.876,00
	68.304,33
	31,49

	AKTIVNOST A300022 OSNOVNA AKTIVNOST OŠ ANTUNA KANIŽLIĆA - MZOŠ
	1.983.442,00
	1.049.115,97
	52,89

	UKUPNO 
	2.200.318,00
	1.117.420,30
	50,78



Osnovna aktivnost OŠ Antuna Kanižlića – kroz ovu se aktivnost planiraju rashodi za organizaciju produženog boravka za učenike 1. i 2. razreda, financiraju se rashodi za nabavu radnih bilježnica i plaća za asistente u nastavi za učenike koji nisu obuhvaćeni projektom Petica za dvoje.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Organizirati produženi boravak za učenika prvih i drugih razreda
	Broj učenika u produženom boravku
	0
	35
	32

	Pružiti kvalitetnije obrazovanje učenicima kojima je potreba pomoć pri učenju i pohađanju nastave
	Broj učenika kojima je dodijeljen asistent, a da nije obuhvaćen projektom Petica za dvoje
	0
	3
	2

	Omogućiti radni materijal svim učenicima osnovne škole 
	Broj učenika za koje su kupljene radne bilježnice 
	0
	407
	0



Osnovna aktivnost OŠ Antuna Kanižlića - MZOŠ- kroz ovu se aktivnost planiraju rashodi za zaposlene, materijalna prava zaposlenih iz kolektivnog ugovora, i prehrana za učenike financirana iz državnog proračuna. Uz to, financiraju se i novokupljena djela za lektiru.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Omogućiti radni materijal svim učenicima osnovne škole
	Broj novonabavljenih udžbenika 
	0
	407
	0

	Unaprijediti ponudu školske knjižnice 
	Broj novonabavljenih naslova 
	0
	7
	0



PROGRAM 3001 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA 

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20., 151/22., 64/23., 155/23. i 156/23.),
· Godišnji plan i program rada,
· Školski kurikulum,
· Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.), 
· Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, broj: 4/24. i 122/25.),
· Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj: 158/23. i 154/24.),
· Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2026. godini (Narodne novine, broj 13/26.).

OPIS
Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja u osnovnoškolskim ustanovama.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti.

MJERA
	Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja. 

	PROGRAM 3001 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	AKTIVNOST A300104 OSNOVNA AKTIVNOST OŠ ANTUNA KANIŽLIĆA
	110.516,00
	46.347,32
	41,94

	UKUPNO 
	110.516,00
	46.347,32
	41,94



Osnovna aktivnost OŠ Antuna Kanižlića – kroz ovu se aktivnost planiraju sredstva minimalnog financijskog standarda (decentralizirana sredstva). Financiraju se rashodi koji su nužni za obavljanje osnovnoškolske djelatnosti (stručno usavršavanje djelatnika, sudjelovanje na skupovima, nabava nove i ulaganje u postojeću opremu, poboljšanje sigurnosnih i higijenskih uvjeta i sl.).

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Osigurati kvalitetu obrazovanja kroz adekvatan broj razrednih odjela u odnosu na broj učenika  
	Broj razrednih odjela 
	0
	24
	24

	Osigurati kvalitetan odgoj i obrazovanje za sve učenike osnovne škole
	Ukupan broj učenika
	0
	407
	410



PROGRAM 3114 PROJEKTI OŠ ANTUNA KANIŽLIĆA 

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20., 151/22., 64/23., 155/23. i 156/23.),
· Godišnji plan i program rada,
· Školski kurikulum,
· Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.), 
· Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, broj: 4/24. i 122/25.), 
· Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj: 158/23. 154/24.),
· Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama (Službene novine Grada Požege, broj: 11/22. i 5/23.).

OPIS
Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja u osnovnoškolskim ustanovama.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti.

MJERA
	Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja.

	PROGRAM 3115 PROJEKTI OŠ ANTUNA KANIŽLIĆA
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	TEKUĆI PROJEKT 311501 PETICA ZA DVOJE VIII. FAZA 
	114.968,00
	64.415,58
	56,03

	TEKUĆI PROJEKT 311502 
ERASMUS + 
	37.966,00
	5.397,62
	14,22

	UKUPNO 
	152.934,00
	69.813,20
	45,65



Tekući projekt Petica za dvoje VIII. faza – kroz ovaj se projekt planiraju rashodi za zaposlene za asistente u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Pružiti kvalitetnije obrazovanje učenicima kojima je potreba pomoć pri učenju i pohađanju nastave
	Broj učenika kojima je dodijeljen asistent
	0
	10
	9



Tekući projekt ERASMUS + - kroz projekt se planiraju rashodi za mobilnost učenika i učitelja.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Unaprijediti osposobljenost djelatnika škole kroz projekt ERASMUS+
	Broj djelatnika koji sudjeluju u projektu 
	0
	10
	10

	Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja uključujući učenike u projekte
	Broj učenika
	0
	20
	20





Glava 00605 Vijeća manjina 

Proračunski korisnik 46786 – Vijeće srpske nacionalne manjine grada Požege

PROGRAM 3000 REDOVNA DJELATNOST

ZAKONSKA OSNOVA 
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.).

OPIS
Osigurati ostvarenje osnovnih aktivnosti lokalne samouprave, modernizirati i digitalizirati javnu upravu.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
Unaprijediti učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom.

MJERA
	Povećati učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom. 

	PROGRAM 3000 REDOVNA DJELATNOST
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	AKTIVNOST A300008 OSNOVNA AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE POŽEGA
	11.200,00
	3.461,22
	30,90

	UKUPNO 
	11.200,00
	3.461,22
	30,90



Osnovna aktivnost Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine Požega – kroz ovu se aktivnost planiraju rashodi potrebni za djelovanje Vijeća srpske nacionalne manjine Požega. Dio planiranog iznosa namijenjen je za redovne materijalne troškove (režije, naknade vijećnicima i sl.), a dio za organizaciju aktivnosti usmjerenih srpskoj manjini na području grada Požege.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Održati zajednicu jakom i biti glas manjine
	Broj realiziranih aktivnosti 
	0
	8
	4





Glava 00701 Upravni odjel za financije i proračun 

PROGRAM 3000 REDOVNA DJELATNOST 

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.),
· Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, broj: 4/24. i 122/25.), 
· Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj: 158/23. 154/24.),
· Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21., 11/22. i 3/26.),
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
· Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 86/08., 61/11., 04/18., 112/19. i 17/25.),
· Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 28/10. i 10/23.),
· Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 4/22., 1/24., 16/25., 3/26. i 6/26.),
· Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 18/25.),
· Odluka o naknadama za rad članova Gradskog vijeća i njezinih radnih tijela i radnih tijela u koje članove imenuje Gradsko vijeće Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 12/21.),
· Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama Grada Požege (Službene novine Grada Požege, 7/21., 12/22., 23/22., 6/23., 8/23., 10/23., 17/23., 19/23., 6/24., 7/24., 21/24., 2/25. i 6/25.),
· Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, broj: 78/15., 102/19. i 105/25.), 
· Pravilnik o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne)  samouprave (Narodne novine, broj: 67/22).

OPIS
	Osigurati ostvarenje osnovnih aktivnosti lokalne samouprave, modernizirati i digitalizirati javnu upravu. 

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
	Unaprijediti učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom.

MJERA
	Povećati učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom. 

	PROGRAM 3000 REDOVNA DJELATNOST
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	AKTIVNOST A300002 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE I PRORAČUN 
	1.952.450,00
	939.359,66
	48,11

	AKTIVNOST A300014 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA 
	30.000,00
	0,00
	0,00

	AKTIVNOST A300015 OTPLATA PRIMLJENIH ZAJMOVA 
	1.307.127,00
	679.656,43
	52,00

	AKTIVNOST A300016 IZBORI 
	50.000,00
	27.844,70
	55,69

	UKUPNO 
	3.339.577,00
	1.646.860,79
	49,31



Osnovna aktivnost Upravnog odjela za financije i proračun – planirani rashodi se u najvećem djelu odnose na rashode za zaposlene, materijalna prava zaposlenih, rashode za službeni put, rashode za usluge naplata poreza koje za nas vrši Porezna uprava, premiju osiguranja zaposlenih i slično. 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Učinkovito upravljati javnim novcem kako bi se osiguralo podmirenje obveza 
	Broj isplaćenih plaća 
	0
	12
	6



Tekuća zaliha proračuna – kroz ovu su aktivnost planirani rashodi za nepredviđene situacije i izvanredne događaje. Sredstva proračunske zalihe koriste se isključivo za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine i ne mogu se koristiti za pozajmljivanje.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Osigurati sredstva za izvanredne rashode 
	Broj nepredviđenih događaja 
	0
	1
	0



Otplata primljenih zajmova – kroz ovu se aktivnosti planiraju rashodi za otplatu glavnice i pripadajućih kamata za primljene zajmove. U ovom trenutku otplaćuje se kredit HABOR-a iz 2016. godine te kredit Zagrebačke banke iz 2025. godine. 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Učinkovito upravljati javnim novcem kako bi se osiguralo podmirenje obveza
	Broj otplaćenih rata
	0
	8
	4



Izbori – kroz ovu se aktivnost financira izborni proces koji je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave. Tijekom izvještajnog razdoblja provedeni su izbori za mjesne odbore.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Učinkovito provoditi aktivnosti koje su u nadležnosti javne uprave 
	Broj održanih izbora
	0
	1
	1




Glava 00801 Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, zelenu tranziciju, komunalne djelatnosti i upravljanje imovinom
[bookmark: _Hlk213322688]
PROGRAM 3000 REDOVNA DJELATNOST 

ZAKONSKA OSNOVA

· [bookmark: _Hlk120611883]Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20),
· Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 2/21., 11/22. i 3/26.),
· Zakon o zaštiti životinja (Narodne novine: broj: 102/17. 32/19. i 78/24.),
· Odluka o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom u 2026. godini. (Službene novine Grada Požege, broj: 19/25.),
· Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 36/24.),
· Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine, broj: 63/19., 128/22., 155/23. i 127/24.),
· Zakon o sudskim pristojbama (Narodne novine, broj: 118/18. i 51/23.),
· Zakon o parničnom postupku (Narodne novine, broj: 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 02/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11., 25/13., 89/14., 70/19., 80/22., 114/22., 155/23. i 146/25.),
· Zakon o lovstvu (Narodne novine, broj: 99/18., 32/19., 32/20. i 127/24.),
· Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj: 82/15., 118/18., 31/20., 20/21., 114/22.), 
· Plan zaštite i spašavanja na području Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 96/10.), 
· Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Požege i Plana zaštite od požara za Grad Požegu (Službene novine Grada Požege, 14/25.).

OPIS
	Osigurati ostvarenje osnovnih aktivnosti lokalne samouprave, modernizirati i digitalizirati javnu upravu.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
	Unaprijediti učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom.

MJERA
	Povećati učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom.

	PROGRAM 3000 REDOVNA DJELATNOST
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS

	[bookmark: _Hlk213322628]AKTIVNOST A300003 OSNOVNA AKTIVNOST UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ, ZELENU TRANZICIJU, KOMUNALNU DJELATNOST I UPRAVLJANJE IMOVINOM 
	191.100,00
	88.329,94
	46,22

	TEKUĆI PROJEKT T300017 PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI 
	12.300,00
	7.679,58
	62,44

	AKTIVNOST A300018 CIVILNA ZAŠTITA 
	12.550,00
	2.824,98
	22,51

	UKUPNO 
	215.950,00
	98.834,50
	45,77



Osnovna aktivnost upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, komunalnu djelatnost i upravljanje imovinom – sredstva su realizirana za objave javnih natječaja, prodaje, zakupa i najma nekretnina, procjena nekretnina, priključaka, plaćanja članarine, sufinanciranja postupaka sterilizacije i kastracije pasa i mačaka, zbrinjavanje životinja i sl.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026. 
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Osigurati kontrolu razmnožavanja životinja
	Sufinanciranje postupaka kastracije i sterilizacije životinja – broj postupaka
	0
	600
	283

	
	Broj zbrinutih životinja
	0
	6
	3



Program zaštite divljači - sredstva realizirana za provođenje Programa zaštite divljači sukladno ugovorima sa stručnom osobom za provođenje Programa i ostalim izvršiteljima, kao i ostalim radnjama koja je potrebno provesti u provođenju programa. 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Osigurati kontrolu nad divljači na prostoru grada kroz angažiranje odgovarajućih izvršitelja
	Broj izvršitelja
	0
	3
	3



Civilna zaštita - sukladno zakonskoj obavezi financira se izrada nove i revizija postojeće planske dokumentacije od strane ovlaštenih pravnih osoba, te nabava radne i službene odjeće i obuće i materijalno – tehnička sredstva potrebna za rad Stožera Civilne zaštite kao i postrojbe opće namjene. Sredstva su utrošena za nastavak realizacije usluge vođenja poslova civilne zaštite, nabavu službene odjeće, te za izradu plana djelovanja civilne zaštite i operativnog postupanja.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Osigurat učinkoviti rad civilne zaštite
	Broj elaborata za provođenje mjera
	0
	3
	2



PROGRAM 3002 JAVNI RAD 

ZAKONSKA OSNOVA
· Zakon o minimalnoj plaći (Narodne novine, broj: 118/18, 120/21, 152/24),
· Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama Grada Požege (Službene novine Grada Požege, 7/21., 12/22., 23/22., 6/23., 8/23., 10/23., 17/23., 19/23., 6/24., 7/24., 21/24., 2/25. i 6/25.).

OPIS
	Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih skupina, skupina s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem koje će rezultirati ublažavanjem posljedica nezaposlenosti i rizika od siromaštva. 

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
	Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi.

MJERA
	Povećati kvalitetu socijalne skrbi. 

	PROGRAM 3002 JAVNI RAD
	REBALANS 2026. 
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS

	TEKUĆI PROJEKT T300201 JAVNI RAD U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU 
	0,00
	0,00
	0,00

	UKUPNO 
	0,00
	0,00
	0,00



Javni rad u komunalnom gospodarstvu – projekt je usmjeren na ublažavanje problema na tržištu rada kroz zapošljavanje osoba koje su u teže zapošljivoj skupini, a sve u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanjem, Područni ured Požega. Projekt je usmjeren na društveno korisni rad budući da uključuje osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, kao i nezaposlene osobe s ugroženih područja. Sukladno izmjeni propisa jedinice lokalne samouprave nisu prihvatljivi korisnici u sklopu navedene mjere pa se program neće realizirati.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Zapošljavanje dugoročno nezaposlene osobe
	Broj dugotrajnih nezaposlenih osoba zaposlenih kroz mjeru
	0
	0
	0



PROGRAM 3107 OSTALE DONACIJE UDRUGAMA I DRUŠTVIMA  

ZAKONSKA OSNOVA 

· Zakon o vatrogastvu (Narodne novine, broj:125/19., 114/22. i 155/23.), 
· Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine, broj: 92/10., 114/22.), 
· Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem (Narodne novine, broj: 31/11.),
· Zakon o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.). 

OPIS
	Povećati kvalitetu i ublažiti posljedice kriznih situacija. 

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
Ojačati otpornost na krizne situacije. 

MJERA
	Ojačati sustav za odgovor na krizne situacije. 

	PROGRAM 3107 OSTALE DONACIJE UDDRUGAMA I DRUŠTVIMA 
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	AKTIVNOST A310706 DONACIJE DVD-U I VATROGASNOJ ZAJEDNICI 
	104.756,00
	52.380,00
	50,00

	UKUPNO 
	104.756,00
	52.380,00
	50,00



Donacije DVD - u i vatrogasnoj zajednici - sukladno zakonskoj obavezi financira se redovna djelatnost, održavanje vozila i opreme, nabava opreme, usavršavanje i osposobljavanje članova te rad s vatrogasnom mladeži. Isto je isplaćeno kroz šest mjesečnih donacija. 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Osigurati sredstva za rad Dobrovoljnih vatrogasnih društava i Vatrogasne zajednice kako bi ojačavali sustav na odgovore za krizne situacije
	Broj donacija
	0
	12
	6



PROGRAM 3200 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, 68/18., 110/18.- Odluka Ustavnog suda, 32/20. i 145/24.), 
· Zakon o cestama (Narodne novine, broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22., 4/23., 133/23. i 156/26.),
· Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj: 84/21. i 142/23.),
· Zakon o veterinarstvu (Narodne novine, broj: 82/13., 148/13., 115/18., 52/21., 83/22., 152/22. i 18/23.),
· Zakon o grobljima (Narodne novine, broj: 78/25. i 80/25.),
· Pravilnik o označavanju pasa (Narodne novine, broj: 72/10.),
· Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Narodne novine, broj: 35/07., 76/12.),
· Odluka o komunalnoj naknadi (Službene novine Grada Požege, broj: 02/19., i 6/20.),
· Odluka o komunalnom redu (Službene novine Grada Požege, broj: 14/22. i 4/23.),
· Odluka o obavljanju dimnjačarske službe na području Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 27/22.),
· Odluka o uređenju prometa na području grada Požege (1/24.).

OPIS
	Ojačati ekološku svijest građana i promicati zaštitu okoliša.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
Ojačati ekološku i energetsku tranziciju.

MJERA
	Unaprijediti brigu o okolišu i komunalnom gospodarstvu.

	PROGRAM 3200 ODŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS

	AKTIVNOST A320001 ODŽAVANJE PROMETNICA I MOSTOVA
	1.567.196,00
	818.216,75
	52,21

	AKTIVNOST A320002 ODŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE 
	245.000,00
	112.544,89
	45,94

	AKTIVNOST A320003 JAVNA HIGIJENA I ZELENILO 
	573.000,00
	269.779,53
	47,08

	AKTIVNOST A320004 ODRŽAVANJE VODOPRIVREDNIH OBJEKATA 
	2.600,00
	0,00
	0,00

	AKTIVNOST A320005 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE 
	10.000,00
	0,00
	0,00

	UKUPNO 
	2.397.796,00
	1.200.541,17
	50,07



Održavanje prometnica i mostova - sredstva koja su utrošena za realizaciju odnose se na održavanje prometnica po tri osnove (održavanje makadama, sanacija asfaltnih površina i održavanje prometnica preuzetih od ŽUC-a), održavanje javnih prometnica u zimskim uvjetima na području Grada Požege i prigradskim naseljima uključujući održavanje makadama te održavanje i postavljanje prometne signalizacije i novih prometnih znakova.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Održavanje komunalne infrastrukture
	Dužina održavanih prometnica i mostova (km)
	0
	220
	115



Održavanje i potrošnja javne rasvjete – sredstva su utrošena na održavanje postojećeg sustava javne rasvjete odnosno otklanjanje kvarova, zamjenu postojećih dotrajalih rasvjetnih tijela, nadopunu postojećih sustava te za troškove opskrbe električnom energijom sustava javne rasvjete.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Održavanje komunalne infrastrukture
	Broj izmijenjenih rasvjetnih tijela
	0
	200
	89



Javna higijena i zelenilo  - u ovom izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena na održavanje čistoće grada temeljem godišnjeg ugovora s komunalnim poduzećem, održavanje uređaja odvodnje na području grada Požege, uslugu stručnog nadzora deratizacije, monitoring komaraca, te sanacija  deponija.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Održavanje komunalne infrastrukture
	Ukupna količina pokošenih zelenih površina (m²)
	0
	2.170.000,00
	1.059.490



Održavanje vodoprivrednih objekata - odnosi se na upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda. Tijekom izvještajnog razdoblja program nije realiziran.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Održavanje komunalne infrastrukture
	Broj održavanih slivnika
	0
	350
	0



Održavanje građevina i uređaja javne namjene - odnosi se na održavanje sukladno planu ulaganja kroz godinu (nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, fontane, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenika i skulptura te drugih građevina, uređaja i predmeta javne namjene lokalnog značaja). Tijekom izvještajnog razdoblja program nije realiziran.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Održavanje komunalne infrastrukture
	Broj građevina i uređaja za održavanje
	0
	5
	0



PROGRAM 3201 ULAGANJE U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, broj: 155/25.), 
· Zakon o gradnji (Narodne novine, broj: 155/25.), 
· Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (Narodne novine, broj: 69/09., 128/10., 136/12., 76/13. i 153/13.), 
· Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18.- Odluka Ustavnog suda, 32/20. i 145/24.), 
· Zakon o cestama (Narodne novine, broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21.,114/22., 4/23., 133/23. i 156/25.), 
· Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, broj: 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20., 85/22., 114/22., 133/23. 145/24.),
· Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, broj: 78/15., 118/18. i 110/19.), 
· Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine, broj: 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.), 
· Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj: 80/13., 153/13., 78/15., 12/18., 118/18.),
· Zakon o grobljima (Narodne novine, broj: 78/25. i 80/25.).

OPIS
	Modernizirati komunalno gospodarstvo kroz ulaganja. 

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
Razviti održivu i pametnu komunalnu, prometnu, IKT i drugu infrastrukturu.

MJERA
	Unaprijediti komunalno gospodarstvo, javne prometnice i kvalitetu stanovanja. 

	PROGRAM 3201 ULAGANJE U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS

	KAPITALNI PROJEKT K320101 IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U PROMETNICE I MOSTOVE  
	860.000,00
	3.373,75
	0,39

	KAPITALNI PROJEKT K320102 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 
	60.000,00
	6.137,50
	10,23

	KAPITALNI PROJEKT K320103 UREĐENJE GROBLJA
	45.000,00
	0,00
	0,00

	KAPITALNI PROJEKT K320104 NABAVA URBANE OPREME
	45.000,00
	18.039,00
	40,09

	KAPITALNI PROJEKT K320105 AGLOMERACIJA POŽEGA
	8.500,00
	0,00
	0,00

	KAPITALNI PROJEKT K320106 AGLOMERACIJA POŽEGA – PLETERNICA 
	190.000,00
	46.768,74
	24,62

	KAPITALNI PROJEKT K320107 IZGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA POŽEGE – NPOO 
	20.000,00
	0,00
	0,00

	UKUPNO 
	1.228.500,00
	74.318,99
	6,05



Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove - kroz projekt su planirana sredstva za dodatna ulaganja na prometnicama, nogostupima, parkiralištima, zatim dodatna ulaganja u mostove i za otklanjanje uočenih nedostatka na postojećim mostovima po potrebi, te uređenje potpornih zidova, sve sukladno Programu građenja. Sredstva su realizirana za izradu projektne dokumentacije za izgradnju ulice Ivana Meštrovića u Požegi.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Unaprijediti javne prometnice
	Izgrađene ceste i nogostupi (m)
	0
	1000
	0

	
	Broj novoizgrađenih parkirališnih mjesta
	0
	10
	0



Izgradnja javne rasvjete - odnosi se na izgradnju javne rasvjete sukladno zahtjevima mjesnih odbora, javne rasvjete uz novoizgrađenu ili rekonstruiranu komunalnu strukturu te na nužne radove nakon dovršetka rekonstrukcije mreže od strane HEP-a. Sredstva su utrošena za izgradnju projektne dokumentacije za dogradnju javne rasvjete u ulici Matije Kožića u Požegi te za izgradnju javne rasvjete u naselju Laze Prnjavor.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Održati kvalitetu stanovanja
	Broj novopostavljenih rasvjetnih tijela
	0
	20
	4



[bookmark: _Hlk213323322]Uređenje groblja - odnosi se na troškove dodatnih ulaganja na grobljima sukladno zahtjevima mjesnih odbora i prijedloga komunalnog poduzeća Komunalac Požega d.o.o. Tijekom izvještajnog razdoblja program nije realiziran.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Ulaganje u komunalnu infrastrukturu sukladno potrebama
	Broj zahvata po grobljima
	0
	1
	0



Nabava urbane opreme - odnosi se na održavanje i nabavu urbanih elemenata za uređenje grada sukladno zahtjevima mjesnih odbora kako bi se osiguralo kvalitetno i održivo (ekološki prihvatljivo) upravljanje prostorom grada uz edukativno riješenu temeljnu infrastrukturu. Tako su se kroz program realizirale aktivnosti izgradnje sjenice kraj izvora na Tekiji te su nabavljene klupe za igrališta u ulici Vanje Radauša, Vranduku, ulici Dobriše Cesarić, Miroslava Krleže i Vladimira Nazora. 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Ulaganje u komunalnu infrastrukturu sukladno potrebama
	Broj lokacija
	0
	6
	6



Aglomeracija Požega - obnova starih i izgradnja novih kanalizacijskih sustava na području grada Požege i prigradskih naselja, obuhvaćajući općine Brestovac i Veliku s ciljem pružanja kvalitetnije usluge odvodnje. Tijekom izvještajnog razdoblja program nije realiziran.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Modernizirati komunalno gospodarstvo kroz kapitalna ulaganja.
	Udio sufinanciranja u ukupnom projektu (%)
	0
	8,23
	0



Aglomeracija Požega - Pleternica - obnova starih i izgradnja novih kanalizacijskih sustava na području grada Pleternice i Požege, s ciljem pružanja kvalitetnije usluge odvodnje. Nastavljeno je s realizacijom projekta Aglomeracije.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Modernizirati komunalno gospodarstvo kroz kapitalna ulaganja.
	Udio sufinanciranja u ukupnom projektu (%)
	0
	1,90
	0,5



Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje na području grada Požege – NPOO - program se odnosi na izgradnju dijela sustava vodoopskrbe i odvodnje na području naselja Vidovci i Dervišaga. Tijekom izvještajnog razdoblja program nije realiziran.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Modernizirati komunalno gospodarstvo kroz kapitalna ulaganja.
	Udio sufinanciranja u ukupnom projektu (%)
	0
	6,35
	0



PROGRAM 3202 POTICAJI I SUBVENCIJE U GOSPODARSTVU

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakon o državnim potporama (Narodne novine, broj: 47/14., 69/17.), 
· Uredba Europske unije kojom se utvrđuju potpore male vrijednosti,
· Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj: 118/18., 42/20., 127/20., 52/21., 152/22. i 152/24.),
· Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 127/17., 138/20., 151/22. i 114/23.), 
· Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., 130/23. i 136/24.),
· Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine, broj: 69/16.).

OPIS
	Potaknuti gospodarski razvoj, povećati konkurentnost gospodarstva i smanjiti nezaposlenost. 

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
	Razviti konkurentno i pametno gospodarstvo. 

MJERA
	Potaknuti gospodarski razvoj. 

	PROGRAM 3202 POTICAJI I SUBVENCIJE U GOSPODARSTVU 
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	AKTIVNOST A320201 SUBVENCIJE ZA SMJEŠTAJNE KAPACITETE NA PODRUČJU GRADA POŽEGE 
	20.000,00
	0,00
	0,00

	AKTIVNOST A320202 POTICAJI U POLJOPRIVREDI  
	20.000,00
	5.382,40
	26,91

	AKTIVNOST A320203 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA 
	733.844,00
	225.368,67
	30,71

	AKTIVNOST A320204 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA 
	72.000,00
	9.280,38
	12,89

	UKUPNO 
	845.844,00
	240.031,45
	28,38



Subvencije za smještajne kapacitete na području grada Požege - s ciljem povećanja i unaprjeđenja smještajnih kapaciteta, ostvarenja boljih turističkih rezultata, promocije turističkih potencijala Grada Požege i unapređenja i proširenja turističke ponude predviđena su sredstva kao pomoć poduzetnicima.
Tijekom izvještajnog razdoblja program nije realiziran.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Potaknuti gospodarski razvoj kroz sufinanciranje smještajnih kapaciteta
	Broj korisnika
	0
	6
	0



Poticaji u poljoprivredi – sredstva su realizirana kao pomoć poljoprivrednicima za: osjemenjivanje krava i krmača, podizanje nasada voćnjaka i vinograda, pomoć za uzgoj i držanje krava.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Potaknuti gospodarski razvoj kroz sufinanciranje poljoprivrednika
	Broj poljoprivrednika kojima se sufinancira uzgoj i držanje krava
	0
	9
	5

	
	Broj poljoprivrednika za podizanje nasada
	0
	2
	1

	
	Broj krava za osjemenjivanje
	0
	80
	1

	
	Broj krmača 
	0
	40
	9



Subvencije trgovačkim društvima - u cilju kvalitetnije i dostupnije prometne komunikacije građana ustrojen je gradski prijevoz, a zbog održavanja povoljne cijene usluge u odnosu na stvarne troškove predviđena su sredstva za pomoć trgovačkom društvu koje vrši uslugu prijevoza. Nadalje, ugovorom su preuzete obveze za rad reciklažnog dvorišta, te sufinanciranje odlaganja azbestnog otpada sukladno zakonu. Realizirana sredstva odnose se na subvencije za gradski prijevoz.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Potaknuti gospodarski razvoj kroz sufinanciranje trgovačkih društava
	Broj linija gradskog prijevoza
	0
	8
	8

	
	Količina zbrinutog otpada u rec. dvorištu (kg)
	0
	860.000
	329.986

	
	Količina zbrinutog azbestnog otpada (kg)
	0
	18.000
	0



Poticanje zapošljavanja i razvoj poduzetništva - u cilju razvoja gospodarstva dodjeljuju se pomoći građanima da samostalno započnu gospodarsku aktivnost, sufinancira se zapošljavanje nezaposlenih osoba, te se sufinanciraju priključci električne energije, plina i slično u poduzetničkoj zoni Sjever. Sredstva su utrošena za dodjelu potpora sukladno sklopljenim ugovorima s podnositeljima zahtjeva.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Potaknuti gospodarski razvoj kroz sufinanciranje poslovnih subjekata
	Broj novootvorenih obrta
	0
	40
	0

	
	Broj novozaposlenih kojima se sufinancira plaća
	0
	20
	6

	
	Broj sufinanciranih priključaka u pod. zoni
	0
	4
	0



PROGRAM 3203 UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM 

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15. i 94/17.),
· Zakon o najmu stanova (Narodne novine, broj: 91/96., 48/98., 66/98., 22/06., 68/18., 105/20.),
· Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, broj: 125/11., 64/15., 112/18. i 123/24.),
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.),
· Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj: 145/24. i 151/25.),
· Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj: 83/22), 
· Odluka o visini spomeničke rente na području grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/14., 17/15., 6/20. i 5/23.),
· Zakon o gradnji (Narodne novine, broj: 155/25.),
· Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, broj: 155/25.),
· Generalni Urbanistički plan Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 8/06., 8/07., 19/13., 9/16., 12/19., 02/22. 1/24.).

OPIS
	Modernizirati komunalno gospodarstvo kroz kapitalna ulaganja i povećati kvalitetu i usklađenost prostorno – planske dokumentacije i sustav strateškog planiranja. 

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
	Razviti održivu i pametnu komunalnu, prometnu, IKT i drugu infrastrukturu i unaprijediti sustav prostornog i strateškog planiranja. 

MJERA
	Unaprijediti komunalno gospodarstvo, javne prometnice i kvalitetu stanovanja i provoditi sustav razvoja i praćenja prostornog planiranja i strateških dokumenata. 

	PROGRAM 3203 UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM
	REBALANS 2026. 
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS

	AKTIVNOST A320301 ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA 
	170.500,00
	70.488,31
	41,34

	AKTIVNOST A320302 ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA 
	14.000,00
	1.878,90
	13,42

	AKTIVNOST A320303 ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA
	22.000,00
	6.922,67
	31,47

	AKTIVNOST A320304 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA
	86.000,00
	39.456,21
	45,88

	AKTIVNOST A320305 ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH VRIJEDNOSTI 
	38.000,00
	0,00
	0,00

	AKTIVNOST A320306 ULAGANJE U PROSTORNO PLANSKU DOKUMENTACIJU 
	130.376,00
	8.786,25
	6,74

	UKUPNO 
	460.876,00
	127.532,34
	27,67



Zajedničke aktivnosti upravljanja i održavanja - utrošena sredstva odnose se na režijske troškove i troškove premija osiguranja objekata, kao i ostale aktivnosti potrebne za redovno funkcioniranje objekata u vlasništvu Grada Požege, a koji su neophodni za omogućavanje redovnog poslovanja.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Kvalitetno upravljanje gradskom imovinom
	Broj osiguranih i održavanih objekata
	0
	75
	75



Održavanje društvenih domova - odnosi se na troškove za održavanje mjesnih domova u vlasništvu Grada Požege, ali i pripadajuće opreme u istima kako bi se održala odnosno povećala kvaliteta javnih usluge, a time i zadovoljstvo građana i usklađuje se sukladno obimu aktivnosti koje su na zahtjev predstavnika mjesnih odbora planirane i realizirane na navedenim područjima. U izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena za potrebe tekućeg održavanja doma u Golobrdcima.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Kvalitetno upravljanje gradskom imovinom
	Broj domova
	0
	5
	1



Održavanje stambenih prostora - zbog dotrajalosti gradskih stanova potrebno je osigurati sredstva za materijal i izvođenje nužnih radova tijekom godine čiju opravdanost utvrđuju službe Grada s ciljem povećanja kvalitete života korisnika. Osim toga uključuje i troškove pričuve odnosno sredstva za održavanje zajedničkih prostora u zgradama u kojima se Grad pojavljuje kao suvlasnik. Sredstva su utrošena za plaćanje pričuve i održavanje objekta u Osječkoj ulici i ulici Bana Josipa Jelačića.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Kvalitetno upravljanje gradskom imovinom
	Broj stambenih prostora obuhvaćeni nužnom sanacijom
	0
	6
	2

	
	Broj stanova za koje se plaća pričuva
	0
	43
	43



Održavanje poslovnih prostora  - odnosi se na održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada koji se dodjeljuju na temelju zakona ili raspisanih natječaja budućim korisnicima sukladno planiranoj namjeni, te obuhvaća i radove prilagodbe prostora poslovnoj djelatnosti ukoliko je potrebno. U ovom izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena za nužne sanacije koje su bile potrebne za funkcioniranje poslovnih prostora, za različite servise opreme unutar poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Kvalitetno upravljanje gradskom imovinom
	Broj poslovnih prostora obuhvaćeni nužnom sanacijom
	0
	6
	4



Održavanje spomeničkih vrijednosti - odnosi se na održavanje pročelja objekata u spomeničkoj jezgri koji se realiziraju u suradnji sa Konzervatorskim odjelom u Požegi. Osim toga kako bi bila uređenija zaštićena povijesna cjelina planiraju se i sredstva za pomoć vlasnicima, vjerskim zajednicama i trgovačkim društvima koji se odluče sami financirati uređenje pročelja i krova uz prethodnu suglasnost Konzervatorskog odjela u Požegi. Tijekom izvještajnog razdoblja program nije realiziran.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Unaprijediti kvalitetu stanovanja
	Broj korisnika kojima se sufinancira obnova pročelja 
	0
	6
	0



Ulaganje u prostorno plansku dokumentaciju – sredstva su utrošena za izradu geodetskih elaborata, kao i projektne dokumentacije.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Sustavno praćenje prostornog planiranja
	Broj izrađenih geodetskih elaborata
	0
	30
	4



PROGRAM 3204 ULAGANJE U GRADSKU IMOVINU 

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18., 110/18., 32/20. i 145/24.), 
· Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, broj: 155/25.),
· Zakon o gradnji (Narodne novine, broj: 155/25.), 
· Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (Narodne novine, broj: 69/09, 128/10., 136/12., 76/13. i 153/13.), 
· Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj: 84/21. i 142/23.), 
· Zakon o zaštiti okoliša (83/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.),
· Odluka o komunalnom redu (Službene novine Grada Požege, broj: 14/22. i 4/23.),
· Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15. i 94/17.),
· Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine, broj: 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18., 126/21., 114/22., 156/22. i 155/23.),
· Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine, broj: 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.).

OPIS
	Osigurati ostvarenje osnovnih aktivnosti lokalne samouprave, modernizirati i digitalizirati javnu upravu. 

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
	Unaprijediti učinkovitost javne uprave i upravljanje imovinom. 

MJERA
	Povećati učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom. 

	PROGRAM 3204 ULAGANJE U GRADSKU IMOVINU 
	REBALANS 2026. 
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	AKTIVNOST A320409 SANACIJA KLIZIŠTA 
	120.000,00
	0,00
	0,00

	KAPITALNI PROJEKT K320401 OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA  
	30.500,00
	16.858,63
	55,27

	KAPITALNI PROJEKT K320402 ULAGANJE U SPORTSKE OBJEKTE  
	20.000,00
	0,00
	0,00

	KAPITALNI PROJEKT K320403 ULAGANJE U SPORTSKE TERENE 
	78.000,00
	30.417,31
	39,00

	KAPITALNI PROJEKT K320404 ULAGANJE U KAPELICE
	30.000,00
	0,00
	0,00

	KAPITALNI PROJEKT K320405 ULAGANJE U DRUŠTVENE DOMOVE
	31.500,00
	0,00
	0,00

	KAPITALNI PROJEKT K320406 ULAGANJE U AUTOBUSNA STAJALIŠTA
	10.000,00
	0,00
	0,00

	KAPITALNI PROJEKT K320407 ULGANJE U POSLOVNE I STAMBENE PROSTORE 
	33.000,00
	4.672,69
	14,16

	KAPITALNI PROJEKT K320408 ULAGANJE U OBJEKT U BAŠKOJ
	9.000,00
	5.949,65
	66,11

	KAPITALNI PROJEKT K320410 OTKUP ZEMLJŠTA I OBJEKATA 
	1.000,00
	0,00
	0,00

	KAPITALNI PROJEKT K320411 DARIVANJE ZAMLJIŠTA 
	23.000,00
	2.908,93
	12,65

	KAPITALNI PROJEKT K320412 ULAGANJE U ZGRADU GRADSKOG MUZEJA
	34.500,00
	34.478,75
	99,94

	UKUPNO 
	420.500,00
	95.285,96
	22,66



Sanacija klizišta - aktivnost uključuje radove na sanaciji prethodno evidentiranih klizišta na području grada Požege kako bi se osigurali sigurniji životni uvjeti u područjima grada gdje su uočeni problemi sa strukturom temeljnog tla. Tijekom izvještajnog razdoblja program nije realiziran.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Poboljšanje uvjeta stanovanja stanovništva na području grada Požege
	Broj realiziranih saniranih klizišta
	0
	1
	0



Opremanje dječjih igrališta - Sukladno zahtjevima mjesnih odbora i urbanističkim planovima uređenja Grada predviđena su održavanja postojeće opreme i nabava nove opreme za dopunu sadržaja na postojećim dječjim igralištima kao i formiranje novih dječjih igrališta. Sredstva su utrošena za održavanje igrališta sukladno ugovoru.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Ulaganje u gradsku infrastrukturu sukladno potrebama
	Broj lokacija
	0
	7
	1



Ulaganje u sportske objekte - odnosi se na ulaganja na postojećim športskim objektima u skladu s prijedlozima i utvrđenoj potrebi od strane stručnih službi s ciljem poboljšanja postojeće infrastrukture. Tijekom izvještajnog razdoblja program nije realiziran.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Ulaganje u gradsku infrastrukturu sukladno potrebama
	Broj lokacija
	0
	1
	0



Ulaganje u sportske terene - odnosi se na ulaganja na postojećim športskim terenima u skladu s prijedlozima i utvrđenoj potrebi od strane stručnih službi s ciljem poboljšanja postojeće infrastrukture. 
Realizirana sredstva se odnose na izgradnju konstrukcije i spajanje semafora na stadionu NK Slavonija.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Ulaganje u gradsku infrastrukturu sukladno potrebama
	Broj lokacija
	0
	1
	1



Ulaganje u kapelice - sukladno prijedlozima mjesnih odbora planiraju se radovi na sanaciji i izgradnji kapelica i mrtvačnica na području grada Požege i prigradskih naselja. Tijekom izvještajnog razdoblja program nije realiziran.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Ulaganje u gradsku infrastrukturu sukladno potrebama

	Broj lokacija
	0
	1
	0



Ulaganje u društvene domove - odnosi se na nužne radove na građevinskim objektima te nabavu sitnog inventara i opreme s ciljem kvalitetnijeg korištenja zajedničkih prostora. Tijekom izvještajnog razdoblja program nije realiziran.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Ulaganje u gradsku infrastrukturu sukladno potrebama

	Broj lokacija
	0
	2
	0



Ulaganje u autobusna stajališta - širenjem mreže gradskih autobusnih linija ukazuje se potreba uređenja autobusnih stajališta, postavljanja nadstrešnica zbog sigurnosti korisnika autobusnog prijevoza, te pripreme podloge za postavljanje istih. Tijekom izvještajnog razdoblja program nije realiziran.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Ulaganje u gradsku infrastrukturu sukladno potrebama

	Broj novoizgrađenih autobusnih stajališta
	0
	5
	0



Ulaganje u poslovne i stambene prostore - odnosi se na prenamjene gradskog poslovnog prostora ili stvaranja kvalitetnijih uvjeta za rad prema potrebi postojećih ili budućih korisnika. Tijekom izvještajnog razdoblja izvršena je ugradnja klima uređaj za server sobu te je sufinancirana sanacija ulaza na zgradi HZZO-a.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Ulaganje u gradsku infrastrukturu sukladno potrebama

	Broj lokacija
	0
	5
	2



Ulaganje u objekt u Baškoj - dodatna ulaganja u isti kako bi se dodatno povećala kvaliteta usluge. Izvršena je nabava sustava videonadzora i kamera.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Ulaganje u gradsku imovinu sukladno potrebama

	Broj nabavljene opreme
	0
	1
	1



Otkup zemljišta i objekata - odnosi se na sredstva kojima se planira otkup zemljišta u interesu Grada. Tijekom izvještajnog razdoblja program nije realiziran.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Racionalno upravljanje javnom imovinom
	Broj otkupa
	0
	1
	0



Darivanje zemljišta - odnosi se na darovanje zemljišta u vlasništvu Grada Požege hrvatskim braniteljima na temelju ranije navedenog zakona. Sredstva su realizirana za plaćanje priključaka sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Racionalno upravljanje javnom imovinom
	Broj darovanih čestica predviđenih ovim Programom
	0
	1
	0



Ulaganje u zgradu Gradskog muzeja –sredstva su realizirana za zamjenu ulaznih vrata na zgradi muzeja. 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Dodatna ulaganja u zgradu Gradskog muzeja Požega
	Broj ulaganja 
	0
	1
	1



PROGRAM 3300 ULAGANJE U KULTURU 

ZAKONSKA OSNOVA 

· Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, broj: 155/25.),
· Zakon o gradnji (Narodne novine, broj: 155/25.), 
· Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj: 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.),
· Zakon o muzejima (Narodne novine, broj: 61/18., 98/19., 114/22., i 36/24.), 
· Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj: 145/24. i 151/25.),
· Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj: 83/22.),
· Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj: 145/24.), 
· Provedbeni program Ministarstva kulture i medija za razdoblje od 2025. do 2028. godine, 
· Nacionalni plan razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine,
· Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.).

OPIS
	Osigurati redovan rad ustanova u kulturi u svrhu zadovoljavanja kulturnih potreba stanovništva, održavanje postignutih kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u kulturi. 

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
	Očuvati i promovirati kulturu i kulturnu baštinu. 

MJERA
	Povećati dostupnost kulturnih sadržaja. 

	PROGRAM 3300 ULAGANJE U KULTURU 
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	KAPITALNI PROJEKT K330001 REVITALIZACIJA POVIJESNE JEZGRE GRADA POŽEGE 
	5.573.125,00
	603.367,72
	10,83

	KAPITALNI PROJEKT K330002 IZLOŽBENI PAVILJON ZA KUŽNI PIL
	0,00
	0,00
	0,00

	KAPITALNI PROJEKT K330003 ZGRADA DR. ARCHA
	187.000,00
	0,00
	0,00

	KAPITALNI PROJEKT K330004 SPOMEN SOBA DOMOVINSKOM RATU
	54.900,00
	0,00
	0,00

	KAPITALNI PROJEKT K330005 SANACIJA KROVIŠTA STAMBENE ZGRADE KANIŽLIĆEVA 4 
	48.000,00
	0,00
	0,00

	KAPITALNI PROJEKT K330006 TRG 123. BRIGADE 
	229.775,00
	0,00
	0,00

	UKUPNO 
	6.092.800,00
	603.367,72
	9,90



[bookmark: _Hlk190846517][bookmark: _Hlk190846545]Revitalizacija povijesne jezgre grada Požege - projekt se odnosi na revitalizaciju povijesne gradske jezgre grada Požege odnosno uređenje središnjeg baroknog trga te izgradnju pristupne prometnice u Sokolovoj ulici. Cilj je revitalizirati povijesnu gradsku jezgru grada Požege te urediti istu u skladu s njenom povijesnom, kulturnom, društvenom i turističkom važnošću te unaprijediti kvalitetu života građana, ojačati lokalnu infrastrukturu te stvoriti uvjete za gospodarski, društveni i kulturni razvoj. Planirani iznosi financijskih sredstava prilagođeni stvarnim troškovima realizacije projekta. Do kraja izvještajnog razdoblja ostvaren je napredak u izvođenju radova na izgradnji dijela Ulice Matice hrvatske i Sokolove ulice, križanje Ulice Matice hrvatske i Sokolove ulice te okolne pješačke i zelene površine. Izvođenje radova je započelo u veljači 2026. godine te su najvećim dijelom završeni radovi na asfaltiranju prometnica i izgradnji kružnog toka. Osim samih radova, kontinuirano se provode usluge stručnog i projektantskog nadzora te koordinatora zaštite na radu.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Revitalizirati povijesnu gradsku jezgru grada Požege
	Postotak završenosti projekta - Sokolova ulica
	0
	100
	41,88

	
	Postotak završenosti projekta – prometnice Trg
	0
	25
	0

	
	Postotak završenosti projekta - DPC
	0
	0
	0



Izložbeni paviljon za kužni pil – cilj projekta je izgradnja objekta za prezentaciju originalnog Kužnog pila. Tijekom izvještajnog razdoblja program nije realiziran.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Povećanje dostupnih kulturnih sadržaja kroz izgradnju paviljona
	Izgrađen paviljon
	0
	0
	0



Zgrada dr. Archa - cilj projekta je zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara, na zgradi dr. Archa. Tijekom izvještajnog razdoblja program nije realiziran.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Očuvati nepokretno kulturno dobro
	Restaurirano pročelje
	0
	1
	0



Spomen soba Domovinskom ratu - projekt se odnosi na nabavu stalnog postava Spomen sobe domovinskom ratu u Gradskom muzeju Požega. Tijekom izvještajnog razdoblja program nije realizairan.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Povećati dostupnost kulturnog sadržaja 
	Stalni postav spomen sobe Domovinskom ratu
	0
	1
	0



Sanacija krovišta stambene zgrade Kanižlićeva 4 – cilj programa je sanacija krovišta stambene zgrade u Kanižlićevoj 4 koja se nalazi unutar kulturno-povijesne cjeline grada Požege. Tijekom izvještajnog razdoblja program nije realiziran.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Očuvati nepokretno kulturno dobro 
	Sanirano krovište 
	0
	1
	0



Trg 123. brigade – obnova i sanacija postojećeg spomenika hrvatskim braniteljima kao i okolnog trga. 
Troškovi se odnose na izradu projektno-tehničke dokumentacije, građevinske radove i uslugu stručnog nadzora. Projekt je prijavljen na javni poziv Ministarstva branitelja.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Obnova i sanacija spomenika hrvatskim braniteljima i sanacija okolnog trga 
	Broj obnovljenih trgova
	0
	1
	0



PROGRAM 3301 PROGRAMI PREKOGRANIČNE SURADNJE  

ZAKONSKA OSNOVA 

· Interreg VI-A IPA Program Hrvatska – Srbija 2021.-2027., 
· Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 116/21. i 31/25.),
· Interreg-IPA CBC Croatia- Bosnia and Herzegovina-Montenegro.

OPIS
	Modernizirati komunalno gospodarstvo kroz kapitalna ulaganja. 

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
	Razviti održivu i pametnu komunalnu, prometnu, IKT i drugu infrastrukturu. 

MJERA
	Unaprijediti komunalno gospodarstvo, javne prometnice i kvalitetu obrazovanja. 

	PROGRAM 3301 PROJEKTI PREKOGRANIČNE SURADNJE
	REBALANS 2026. 
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	KAPITALNI PROJEKT K330101 PRO-EFFICIENT  
	185.580,00
	57.725,00
	31,11

	KAPITALNI PROJEKT K330102 INTERREG HRVATSKA – BIH – CRNA GORA 
	0,00
	0,00
	0,00

	UKUPNO 
	185.580,00
	57.725,00
	31,11



PRO – EFFICIENT - cilj projekta je promicanje obnovljivih izvora energije. Troškovi se odnose na izgradnju fotonaponske elektrane na krovu dvorane Tomislav Pirc, sufinanciranje plaće voditelja projekta te ostale materijalne troškove. Sklopljen je ugovor s odabranim izvođačem radova te se očekuje početak radova na postavljanju solarne elektrane. 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Povećati iskorištenost obnovljivih izvora energije
	Broj postavljenih solarnih elektrana 
	0
	1
	0



Interreg Hrvatska – BIH – Crna Gora – cilj projekta je postavljanje fotonaponske elektrane na krov postojeće zgrade Poduzetničkog inkubatora te ozelenjivanje okoliša zgrade sadnjom stabala i drugih biljnih vrsta. Tijekom izvještajnog razdoblja program nije realiziran.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Povećati iskorištenost obnovljivih izvora energije
	Broj 
postavljenih solarnih elektrana
	0
	0
	0



PROGRAM 3302 PROJEKTI SOCIJALNE OSJETLJIVOSTI  

ZAKONSKA OSNOVA 

· Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (Narodne novine, Međunarodni ugovori 2/2012), 
· Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 116/21. i 31/25.),
· Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.,
· Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj: 24/15.), 
· Zakon o osobnoj asistenciji (Narodne novine, broj 71/23., 154/25. i 157/25.),
· Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine, broj: 85/24.),
· [bookmark: _Hlk88647685]Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. i 156/23.).

OPIS
	Osnažiti i unaprijediti potencijal teže zapošljivih skupina, skupina s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem koje će rezultirati ublažavanjem posljedica nezaposlenosti i rizika od siromaštva. 

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
	Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi.

MJERA
	Povećati kvalitetu socijalne skrbi. 

	PROGRAM 3302 PROJEKTI SOCIJALNE OSJETLJIVOSTI
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	TEKUĆI PROJEKT T330201 PROJEKT PETICA ZA DVOJE – VIII. FAZA 
	636.088,00
	307.866,27
	48,40

	TEKUĆI PROJEKT T330202 PUK – IV. FAZA 
	546.975,00
	306.565,72
	56,05

	UKUPNO 
	1.183.063,00
	614.431,99
	51,94



Projekt Petica za dvoje – VIII. faza – cilj projekta je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. Sredstva su utrošena na trošak plaće pomoćnika u nastavi, a projektom je zaposleno 48 pomoćnika u koji rade s ukupno 61 učenikom s teškoćama u razvoju.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026. 
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Unaprijediti kvalitetu obrazovanja za učeničke s poteškoćama u razvoju
	Broj učenika s teškoćama u razvoju
	0
	64
	61



PUK – IV. faza – cilj projekta je povećati socijalnu uključenost i prevenciju institucionalizacije ranjivih skupina; osobama starije živote dobi i osobama s invaliditetom, na način da im se osigura dugotrajna skrb kroz uslugu pružanja pomoći i podrške u svakodnevnom životu. Sredstva su utrošena na plaće i materijalna prava pružatelja usluge, na osnovne pakete kućanskih i higijenskih potrepština za krajnje korisnike programa te promotivne aktivnosti i uredski materijal.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Unaprijediti kvalitetu života ranjivih skupina 
	Broj korisnika
	0
	290
	283



PROGRAM 3303 ULAGANJE U OBRAZOVANJE

ZAKONSKA OSNOVA
· Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost,
· Provedbena odluka Vijeća Europske unije o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske kojeg je Vijeće Europske unije usvojilo 28. srpnja 2021.,
· Operativni aranžmani između Europske komisije i Hrvatske na temelju Uredbe (EU) 2021/241.,
· Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22., 155/23. i 156/23.),
· Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.,
· Odluka Vlade RH o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021.-2026. (Narodne novine, broj: 78/21),
· Zakon o gradnji (Narodne novine, broj: 155/25.), 
· Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, 155/25.),
· Zakon o građevnim proizvodima (Narodne novine, broj: 76/13., 30/14., 130/17., 39/19., 118/20. i 48/26.).

OPIS
	Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja u osnovnoškolskim ustanovama. 

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
	Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti. 

MJERA
	Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja.  

	PROGRAM 3303 ULAGANJE U OBRAZOVANJE 
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	KAPITALNI PROJEKT K330301 IZGRADNJA DVORANE OŠ JULIJA KEMPFA  
	4.370.825,00
	0,00
	0,00

	KAPITALNI PROJEKT K330302 IZGRADNJA OŠ U NASELJU BABIN VIR  
	14.978.535,00
	2.063.173,10
	13,77

	TEKUĆI PROJEKT T330303 PROJEKT UČIMO I RASTEMO 
	47.000,00
	0,00
	0,00

	UKUPNO 
	19.396.360,00
	2.063.173,10
	10,64



Izgradnja dvorane OŠ Julija Kempfa - cilj projekta je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovne škole u jedno smjenski rad i provođenje cjelodnevne škole te poboljšanje kvalitete obrazovanja i pristupačnost za sve učenike. Završen je postupak javne nabave, očekuje se potpis ugovora s odabranim izvođačem te početak izvođenja radova. Tijekom izvještajnog razdoblja program nije realiziran.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026. 
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja kroz izgradnju osnovnoškolske infrastrukture
	Izgrađen objekt dvorane 
	0
	0,7
	0



Izgradnja OŠ u naselju Babin Vir - cilj projekta je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak svih osnovnih škola u jednosmjenski rad i provođenje cjelodnevne škole u gradu Požegi kroz izgradnju osnovne škole s dvoranom u naselju Babin vir što će uvelike smanjiti problem nedostatnog broja mjesta za provođenje jednosmjenske nastave na području grada Požege i prigradskih naselja. Realizirana sredstva se odnose na troškove izvođenja radova, stručnog nadzora, voditelja projekta i projektantskog nazora.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja kroz izgradnju osnovnoškolske infrastrukture
	Izgrađen objekt škole sa dvoranom 
	0
	0,9
	0,13



Učimo i rastemo – Cilj projekta je pružiti podršku školama u postupnom uvođenju programa cjelodnevne nastave osiguravanjem sudjelovanja učenika u izvannastavnim aktivnostima. Tijekom izvještajnog razdoblja program nije realiziran.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja kroz uvođenje cjelodnevne škole osiguravanjem sudjelovanja učenika u izvannastavnim aktivnostima
	Broj osnovnoškolskih odgojno-obrazovnih ustanova koje imaju organiziranu nastavu u jednoj smjeni
	0
	1
	0



PROGRAM 3304 ULAGANJE U PREDŠKOLSTVO

ZAKONSKA OSNOVA 

· Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, broj: 155/25.),
· Zakon o gradnji (Narodne novine, broj: 155/25.), 
· Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.,
· Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine: 63/08, 90/10.),
· Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi
Mehanizma za oporavak i otpornosti,
· Provedbena odluka Vijeća Europske unije o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske kojeg je Vijeće Europske unije usvojilo 28. srpnja 2021.

OPIS
	Povećati kvalitetu odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
	Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti. 

MJERA
	Unaprijediti sustav predškolskog odgoja. 

	PROGRAM 3304 ULAGANJE U PREDŠKOLSTVO 
	REBALANS 2026. 
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	KAPITALNI PROJEKT K330401 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U MIHALJEVCIMA 
	0,00
	0,00
	0,00

	KAPITALNI PROJEKT K330402 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA POŽEGA 
	1.700.884,00
	1.219.417,15
	71,69

	UKUPNO 
	1.700.884,00
	1.219.417,15
	71,69



Izgradnja dječjeg vrtića u Mihaljevcima - zbog povećanja broja djece za koje je potrebno osigurati smještaj u vrtiću cilj je izgraditi dječji vrtić u Mihaljevcima kako bi se ostvarila bolja kvaliteta života, javnih usluga te socijalna uključenost svih skupina stanovništva grada. Cilj je omogućiti kvalitetniju skrb za djecu predškolskog uzrasta kroz poboljšanje prostornih i ljudskih kapaciteta za predškolski odgoj. Tijekom izvještajnog razdoblja program nije realiziran.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Unaprijediti sustav predškolskog odgoja kroz rekonstrukciju postojeće infrastrukture
	Izgrađen dječji vrtić
	0
	0
	0



Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Dječjeg vrtića Požega - zbog povećanja broja djece za koje je potrebno osigurati smještaj u vrtiću cilj je dograditi dodatne kapacitete na zgradi Dječjeg vrtića u Požegi u Rudinskoj ulici. Radovi na rekonstrukciji i dogradnji su u tijeku, završetak radova očekuje se tijekom srpnja 2026. godine. Realizirana sredstva se odnose na troškove izvođenja radova i stručnog nadzora.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Unaprijediti sustav predškolskog odgoja kroz rekonstrukciju postojeće infrastrukture
	Neto površina dograđenog objekta (m2)
	0
	677,51
	0



PROGRAM 3305 ULAGANJE U SPORT 

ZAKONSKA OSNOVA 

· Zakon o sportu (Narodne novine 141/22),
· Uredbu (EU) br. 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30.6.2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba 2021/1060);
· Uredbu (EU) br. 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu (SL L 231, 30.6.2021.); (u daljnjem tekstu: Uredba 2021/1058),
· Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 ( SL L 193, 30.7.2018.) (u daljnjem tekstu: Uredba 2018/1046),
· Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 116/21, 31/25.),
· Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

OPIS
	Potaknuti stanovništvo na bavljenje sportom te omogućavanje pristupa sportskoj infrastrukturi u svrhu promicanja sporta i zdravog načina života. 

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
	Osigurati uvjete za zdrav i aktivan život. 

MJERA
	Povećati dostupnost sportskih sadržaja. 

	PROGRAM 3305 ULAGANJE U SPORT
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS

	KAPITALNI PROJEKT K330501 IZGRADNJA ATLETSKOG STADIONA  
	3.289.610,00
	0,00
	0,00

	KAPITALNI PROJEKT K330502 IZGRADNJA I REKONSTRUCIJA SPORTSKIH GRAĐEVINA - KUGLANA 
	160.000,00
	159.222,50
	99,51

	KAPITALNI PROJEKT K330503 DJEČJA IGRALIŠTA - LAG
	1.438,00
	1.437,50
	99,97

	KAPITALNI PROJEKT K330504 POBOLJŠANJE EDUKATIVNIH I SPORTSKIH UVJETA U DJEČJEM VRTIĆU POŽEGA
	2.275,00
	2.843,75
	125,00

	KAPITALNI PROJEKT K330505 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA SPORTSKO – REKREACIJSKOG CENTRA U POŽEGI
	74.400,00
	0,00
	0,00

	UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U DJEČJEM VRTIĆU POŽEGA
	84.500,00
	0,00
	0,00

	UKUPNO 
	3.612.223,00
	163.503,75
	4,53



Izgradnja atletskog stadiona – cilj projekta je izgradnja i opremanje atletskog stadiona koji će omogućiti daljnji razvoj atletike na urbanom području Požega gdje postoji duga tradicija bavljenje atletikom, ali ne postoje uvjeti za njen daljnji razvoj. Promicat će i omogućiti rekreativno bavljenje sportom s posebnim naglaskom na mlađu populaciju. Također, predmetni stadion će imati i turističku ulogu zbog mogućnosti održavanja sportskih natjecanja, ali i drugih turistički događanja. U 2025. godini su završene prve dvije aktivnosti projekta (izgradnja pristupne prometnice i izgradnja atletske staze), te su u prvoj polovici 2026. godine za iste ishođene uporabne dozvole. Realizacija iduće dvije aktivnosti (izgradnja pomoćnog objekta i njegovo opremanje) uslijedit će nakon ishođenja građevinske dozvole.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Povećati dostupnost sportskih sadržaja kroz izgradnju Atletskog stadiona
	Bruto površina izgrađenog pomoćnog objekta (m2)
	0
	651
	0



Izgradnja i rekonstrukcija sportskih građevina - kuglana - cilj je da se kroz modernizaciju sportske infrastrukture unaprijedi sportski život lokalne zajednice, poveća dostupnost kuglanja kao sporta mladima i rekreativcima te osiguraju uvjeti za organizaciju službenih natjecanja na najvišem nivou. U predmetnom razdoblju rekonstruirana je i opremljena kuglana sa šest novih staza za kuglanje.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Unaprijediti kvalitetu i modernizirati sportske sadržaje 
	Postavljene staze za kuglanje
	0
	6
	6



Dječja igrališta - LAG – cilj projekta je izgradnja novih sadržaja na dječjim igralištima na području grada Požege. Sredstva su utrošena za izradu glavnog projekta.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Povećati dostupnost sportskih sadržaja dječjeg uzrasta 
	Novoizgrađena dječja igrališta
	0
	0
	0



Poboljšanje edukativnih i sportskih uvjeta u Dječjem vrtiću Požega - cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete postojećih kapaciteta dječjeg vrtića Požega kroz izgradnju i opremanje edukativnih i sportskih staza te nabavu opreme za imitaciju pješačkog prijelaza koje će biti smještene u postojećem dvorištu vrtića. Izgradnjom i opremanjem staza povećat će se tjelesna aktivnost polaznika vrtića te ih educirati za sudjelovanje u prometu što će izravno doprinijeti kvalitetnijem i ujednačenijem sustavu predškolskog obrazovanja na području grada Požege. Projekt je završen – izgrađene su i opremljene edukativne sportske staze te je nabavljena potrebna oprema.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Uređenje sportskog igrališta Dječjeg vrtića Požega
	Broj uređenih sportskih igrališta u Dječjem vrtiću Požega
	0
	1
	1



Uređenje postojećeg dječjeg igrališta Sportsko-rekreacijskog centra u Požegi - cilj projekta je osigurati dostupne, kvalitetne i priuštive sadržaje društvene infrastrukture za povećanje kvalitete života djece i mladih u Požegi uz smanjivanje društvenih nejednakosti i doprinos socijalnoj koheziji obitelji, a sve kroz unaprjeđenje kvalitete provođenja slobodnog vremena djece i mladih te njihovih obitelji kroz opremanje i uređenje dječjeg igrališta u sklopu Sportsko-rekreacijskog centra u Požegi. U predmetnom razdoblju sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava dok se realizacija projekta očekuje u drugoj polovici godine. 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Uređenje dječjeg igralište Sportsko-rekreacijskog centra
	Broj uređenih dječjih igrališta Sportsko-rekreacijskog centra
	0
	1
	0



Uređenje dječjeg igrališta u Dječjem vrtiću Požega - cilj projekta je poboljšanje materijalnih uvjeta i kvalitetne skrbi za polaznike Dječjeg vrtića u Rudinskoj ulici u Požegi kroz uređenje postojećeg dječjeg igrališta vrtića. Na predmetnom igralištu dio postojećih igrala će se zadržati, dio zamijeniti novima te će se ugraditi dodatno igralo čime se dobiva sadržajan prostor koji je siguran za djecu te se povećava kvaliteta ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. U predmetnom razdoblju sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava dok se realizacija projekta očekuje u drugoj polovici godine. 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Uređenje igrališta Dječjeg vrtića Požega
	Broj uređenih igrališta u Dječjem vrtiću Požega
	0
	1
	0



PROGRAM 3306 BRIGA O OKOLIŠU, KOMUNALNOM GOSPODARSTVU I ZELENA TRANZICIJA

ZAKONSKA OSNOVA 

· Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine 107/03., 144/12.),
· Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj: 84/21. i 142/23),
· Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine 130/05.),
· Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13.,153/13.,78/15.,12/18.,118/18.),
· Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13.,15/18.,14/19.,127/19.,155/23.).

OPIS
	Ojačati ekološku svijest građana i promicati zaštitu okoliša. 

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
	Osigurati ekološku i energetsku tranziciju. 

MJERA
	Unaprijediti brigu o okolišu i komunalnom gospodarstvu. 

	PROGRAM 3306 BRIGA O OKOLIŠU, KOMUNALNOM GOSPODARSTVU I ZELENA TRANZICIJA
	REBALANS 2026. 
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS 

	KAPITALNI PROJEKT K330601 RAZVOJ PAMETNIH RJEŠANJA I USLUGA U GRADU POŽEGI 
	18.100,00
	17.709,38
	97,84

	TEKUĆI PROJEKT T330602 SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA 
	66.200,00
	5.130,00
	7,75

	TEKUĆI PROJEKT T330603 RAZVOJ BEZ GRANICA: PREKOGRANIČNO UMREŽAVANJE GRADA POŽEGE I OPĆINE KREŠEVO 
	5.230,00
	0,00
	0,00

	UKUPNO 
	89.530,00
	22.839,38
	25,51



Razvoj pametnih rješenja i usluga u Gradu Požegi - projektom će se potaknuti razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga u gradu Požegi kroz aktivnosti na području pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu, digitalne javne uprave te klimatske promjene i zelene tranzicije, koja će se integrirati u već postojeći informacijski sustav te uključiti više različitih ciljnih skupina. Projekt je realiziran u izvještajnom razdoblju.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Unaprijediti brigu o okolišu i komunalnom gospodarstvu razvijajući  aplikativno rješenje 
	Realizirani broj aplikacija
	0
	1
	1



Sanacija divljih odlagališta - cilj projekta je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš kako bi se smanjio negativan utjecaj i omogućio povrat okoliša u prirodno stanje te da bi se stvorili preduvjeti za sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama. U izvještajnom razdoblju izrađena  je geodetska snimka, kao i plan uklanjanja otpada na sanaciji divljih odlagališta, sukladno kojem je pokrenut postupak jednostavne nabave za odabir izvođača radova. Uz samo izvođenje radova, za realizaciju navedenog projekta preostalo je ugovoriti i uslugu stručnog nadzora.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Smanjiti negativni utjecaj na okoliš
	Površina saniranog divljeg odlagališta (m2)
	0
	1500
	0



Razvoj bez granica – prekogranično umrežavanje Grada Požege i Općine Kreševo - jačanje kapaciteta i suradnje s partnerom, Općinom Kreševo, kroz organizaciju zajedničkog sastanka i razmjenu znanja radi učinkovite provedbe projekta, s posebnim naglaskom na jačanje veza s Hrvatima iz srednje Bosne. Projekt također ima za cilj izradu kompletne projektne dokumentacije za prometnicu u Vidovcima, uključujući idejno rješenje, glavni projekt niskogradnje i oborinske odvodnje te pripadajuće tehničke podloge i troškovnike, kako bi se osigurala kvalitetna realizacija infrastrukturnih aktivnosti od značaja za lokalni razvoj. U drugoj polovici godine očekuje se potpis Ugovora te realizacija projektnih aktivnosti. 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Jačanje suradnje s Općinom Kreševo
	Broj održanih zajedničkih sastanaka
	0
	1
	0




Glava 00802 Vatrogastvo 

Proračunski korisnik 32720 – Javna vatrogasna postrojba grada Požega

PROGRAM 3000 REDOVNA DJELATNOST 

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakon o vatrogastvu (Narodne novine, broj: 125/19., 114/22. i 155/23.),
· Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine, broj: 92/10. i 114/22.),
· Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem (Narodne novine, broj: 31/11.),
· Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj: 56/22. i 29/24.),
· Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj: 127/22.),
· Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj: 58/23.),
· Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj: 128/23.),
· [bookmark: _Hlk214021253]Dodatak IV. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj: 4/25.),
· Dodatak V. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj: 11/26.),
· Uredbe o visini dodataka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca (Narodne novine, broj: 92/24),
· Pravilnika o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca (Narodne novine, broj: 85/24),
· Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege URBROJ:466-08-21-1.

OPIS
Povećati kvalitetu i ublažiti posljedice kriznih situacija. 

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
	Ojačati otpornosti na krizne situacije.

MJERA
	Ojačati sustav za odgovor na krizne situacije. 

	PROGRAM 3000 REDOVNA DJELATNOST
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS  

	AKTIVNOST A300009 OSNOVNA AKTIVNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA POŽEGE
	626.848,00
	117.858,74
	18,80

	UKUPNO 
	626.848,00
	117.858,74
	18,80



Osnovna aktivnost Javne vatrogasne postrojbe grada Požege – kroz ovu se aktivnost planiraju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine. 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Izlazak na intervenciju na području djelovanja
	Broj intervencija na području djelovanja
	400
	400
	211



PROGRAM 3001 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA  

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakon o vatrogastvu (Narodne novine, broj: 125/19., 114/22. i 155/23.),
· Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine, broj: 92/10. i 114/22.),
· Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem (Narodne novine, broj: 31/11.),
· Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj: 56/22. i 29/24.),
· Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj: 127/22.),
· Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj: 58/23.),
· Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj: 128/23.),
· Dodatak IV. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj: 4/25.),
· Dodatak V. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj: 11/26.),
· Uredbe o visini dodataka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca (Narodne novine, broj: 92/24),
· Pravilnika o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca (Narodne novine, broj: 85/24),
· Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2026. godini (Narodne novine, broj: 13/26.).

OPIS
Povećati kvalitetu i ublažiti posljedice kriznih situacija. 

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
	Ojačati otpornosti na krizne situacije.

MJERA
	Ojačati sustav za odgovor na krizne situacije. 

	PROGRAM 3001 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA 
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS  

	AKTIVNOST A300106 OSNOVNA AKTIVNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA POŽEGE
	410.154,00
	372.970,11
	90,93

	UKUPNO 
	410.154,00
	372.970,11
	90,93



Osnovna aktivnost Javne vatrogasne postrojbe grada Požege – sredstva za ovu aktivnost sredstva su koje Javna vatrogasna postrojba ostvaruje na temelju Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2026. godini (Narodne novine, broj: 13/26.). 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Osigurati spremanost djelatnika za izlazak na intervencije kroz redovne vježbe
	Broj vježbi
	55
	55
	37





Glava 00803 Javna ustanova  

Proračunski korisnik 50725 – Lokalna razvojna agencija Požega

PROGRAM 3000 REDOVNA DJELATNOST 

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.),
· Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 45/26.),
· Odluka Gradskog vijeća Grada Požege o osnivanju Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega (Službene novine Grada Požege, 19/18., 2/19. i 16/19.),
· Statuta Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega (KLASA: 025-01/24-03/3, URBROJ: 2177-30-01/01-24-1 od 30. listopada 2024.), Službene novine Grada Požege (19/24. i 14/25.),
· Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama Grada Požege (Službene novine Grada Požege, 7/21., 12/22., 23/22., 6/23., 8/23., 10/23., 17/23., 19/23., 6/24., 7/24., 21/24., 2/25. i 6/25.),
· Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega (Broj: 01/2023.-9 od 07. ožujka 2023. godine), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega (KLASA: 025-01/24-03/1 URBROJ: 2177-1-30-01/01-24-5 od 30. siječnja 2024.), Pravilnik o dopuni i izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega (KLASA: 025-01/24-03/1 URBROJ: 2177-1-30-01/01-24-12 od 30. listopada 2024.).

OPIS
Program redovna djelatnost sastoji se od aktivnosti Osnovna aktivnost Lokalne razvojne agencije Požega. Programom redovna djelatnost osiguravaju se sredstva za neometano poslovanje Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega. Iz programa redovna djelatnost osiguravaju se sredstva za rashode za zaposlene (plaće, materijalna prava za zaposlene ), materijalne rashode (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge), financijske rashode te rashod za nabavu nefinancijske imovine.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
Razviti konkurentno i pametno gospodarstvo. 

MJERA
	Potaknuti gospodarski razvoj. 

	PROGRAM 3000 REDOVNA DJELATNOST
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS  

	AKTIVNOST A300010 OSNOVNA AKTIVNOST LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE POŽEGA
	362.280,00
	159.928,78
	44,15

	UKUPNO 
	362.280,00
	159.928,78
	44,15



Osnovna aktivnost Lokalne razvojne agencije Požega - odnosi se na rashode za poslovanje odnosno rashode za zaposlene, materijalne rashode te financijske rashode te također rashode za nabavu nefinancijske imovine. 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026. 

	Popunjenost kapaciteta poslovnih prostora
	Broj korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega
	0
	13
	13



PROGRAM 3112 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA 

ZAKONSKA OSNOVA 
· Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 45/26.),
· Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (Narodne novine, Međunarodni ugovori 2/2012.),
· Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020 (Narodne novine, broj: 92/14.),
· Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. (Integrated Territorial Programme 2021 – 2027),
· Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 116/21. i 31/25.),
· Uredbe o funkcijama, zadaćama i odgovornosti Koordinacijskog tijela u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine (Narodne novine, broj 96/22),
· Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.- 2027. (Narodne novine, broj 96/22.),
· Program međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021.-2027.

OPIS
Svrha programa je učinkovita priprema, prijava, provedba i praćenje razvojnih projekata na lokalnoj razini, s naglaskom na korištenje sredstava iz nacionalnih i europskih fondova, koji doprinose razvojnim ciljevima a to su najčešće u području infrastrukture, okoliša, obrazovanja, kulture i društvenih djelatnosti.

CILJ NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA
Razviti konkurentno i pametno gospodarstvo. 

MJERA
	Potaknuti gospodarski razvoj. 

	PROGRAM 3112 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026.
	INDEKS IZVRŠENJE/ REBALANS  

	TEKUĆI PROJEKT T311201 IZGRADNJA ATLETKOG STADIONA
	29.200,00
	0,00
	0,00

	TEKUĆI PROJEKT T311202 INTERREG CENTRAL EUROPE -SIMOPURE
	139.050,00
	296,00
	0,21

	TEKUĆI PROJEKT T311203 HAMAG BICRO (BOND III)
	4.200,00
	0,00
	0,00

	TEKUĆI PROJEKT T311204 REVITALZACIJA POVIJESNE JEZGRE GRADA POŽEGE 
	37.200,00
	0,00
	0,00

	UKUPNO 
	209.650,00
	296,00
	0,14



Tekući projekt Izgradnja atletskog stadiona – cilj projekta je financiranje plaće djelatnika Lokalne razvojne agencije Požega koji se ostvaruje kroz uspješnu pripremu i provedbu projekta.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026. 

	Priprema i provedba projekta 
	Broj utrošenih sati rada na projektu Izgradnje Atletskog stadiona
	0
	1680
	0



Tekući projekt Interreg Central Europe - SIMOPURE - cilj projekta je izrada studije o linijskom prijevozu na području grada Požege koja bi povećala kvalitetu života stanovnika u budućnosti pritom uzimajući u obzir specifične izazove i potrebe područja grada Požege.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost
	REBALANS 2026.
	IZVRŠENJE 30.6.2026. 

	Priprema i provedba projekta
	Broj izrađenih studija o linijskom prijevozu na području grada Požege
	0
	1
	0



Tekući projekt HAMAG BICRO (BOND III) – cilj projekta je dodatno ojačati mrežu institucija ključnih za razvoj malog i srednjeg poduzetništva. 

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata
	Polazna vrijednost
	PRORAČUN 2026
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Sudjelovanje na konferencijama i edukacijama u sklopu projekta
	Broj sudjelovanja
	0
	1
	0



Revitalizacija povijesne jezgre grada Požege - cilj projekta je revitalizacija povijesne gradske jezgre grada Požege odnosno uređenje središnjeg baroknog trga, Trga Svetog Trojstva, izgradnja dijela Sokolove ulice i dijela ulice Matice hrvatske sa kružnim tokom. Kroz uspješnu pripremu i provedbu navedenog projekta ostvariti će se financiranje plaće djelatnika Lokalne razvojne agencije Požega.

	Ključna aktivnost za provedbu mjere
	Pokazatelj rezultata
	Polazna vrijednost
	PRORAČUN 2026
	IZVRŠENJE 30.6.2026.

	Priprema i provedba projekta
	Broj isplaćenih plaća djelatniku za sudjelovanje u provedbi projekta
	0
	12
	0





4. POSEBNI IZVJEŠTAJI
4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja proračunska zaliha se nije koristila, a Gradonačelnik Grada Požege je uputio Gradskom vijeću Grada Požege na razmatranje i usvajanje Izvješće o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2025. godine i Izvješće o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2026. godine.

4.2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Temeljem Ugovora o kreditu broj: KO-06/16 iz 2016. godine, zaključenoga između Grada Požege i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), Zagreb, odobren je kredit u svrhu izgradnje kapitalnih objekata komunalne infrastrukture u iznosu od 35.000.000,00 kn, odnosno u protuvrijednosti 4.594.273,78 EUR po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, na dan korištenja kredita, uz valutnu klauzulu, s rokom vraćanja od petnaest (15) godina, uključujući četiri (4) godine počeka, s promjenjivom kamatnom stopom od 4,00% godišnje, naknadom za neiskorišteni iznos kredita od 0,25% godišnje te uz dospijeće anuiteta tromjesečno nakon počeka otplate od četiri (4) godine. Kredit je namijenjen za realizaciju sljedećih kapitalnih projekata: Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove, Uređenje (rekonstrukcija) Trga sv. Terezije, Rekonstrukcija gradskih bazena i Izgradnja dječjeg vrtića. Kredit je realiziran s 31.12.2017. godine, a nakon toga započinje period počeka. Anuiteti su dospijevali prema otplatnim planovima tromjesečno nakon počeka otplate od četiri godine. Dodatkom I. Ugovoru o kreditu broj: KO-06/16 od 13. studenog 2019. godine, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine, skraćuje se poček sa četiri (4) na dvije (2) godine te prva rata glavnice dospijeva na naplatu 31. ožujka 2020. godine. Također se mijenja kamatna stopa Ugovora o kreditu, odnosno smanjuje se sa 4,00% promjenjiva na 2,00% fiksna godišnje, a obračunava se i naplaćuje tromjesečno i primjenjuje od 1. siječnja 2020.godine. Tijekom 2026. godine evidentirani su rashodi za kamate u iznosu 20.471,20 EUR, te izdaci za otplatu glavnice u iznosu 208.830,62 EUR. Stanje glavnice kredita na dan 30.06.2026. godine iznosi 1.879.475,72 EUR.

Temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu broj 3319110158 od 1. listopada 2025. zaključenog između Grada Požege i Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 4.500.000,00 eur, uz fiksnu kamatnu stopu od 2,39% godišnje, s rokom vraćanja od 6 godine, bez počeka, u jednakim kvartalnim ratama. Kredit je realiziran 14.10.2025. godine, a krenut će u otplatu 31. ožujka 2026. godine. Kredit će se trošiti za financiranje projekta Rekonstrukcija i dogradnja zgrade dječjeg vrtića Požega i projekta Izgradnja osnovne škole u naselju Babin vir. Tijekom 2026. godine evidentirani su rashodi za kamate u iznosu 75.354,61 EUR, te izdaci za otplatu glavnice u iznosu 375.000,00 EUR. Stanje glavnice kredita na dan 30.06.2026. godine iznosi 4.125.000,00 EUR

Gradsko vijeće Grada Požege je na svojoj 9. sjednici održanoj dana, 16. veljače 2022. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, Požega, OIB:99740428762 putem financijskog leasinga kod Erste&Steiermarkisches-leasing d.o.o., za nabavu komunalnog vozila za miješani komunalni otpad, uz sljedeće uvjete:
	Nabavna vrijednost predmeta leasinga s PDV-om
	259.975,00 EUR

	Učešće
	0,00

	Jednokratni trošak obrade
	259,98 EUR

	Kamatna stopa (fiksna)
	2,43%

	Trošak kamata
	9.857,88 EUR

	Ukupna cijena ponude s PDV-om
	270.092,86 EUR

	Broj leasing obroka
	36 rata

	Leasing rate
	7.492,58 EUR

	Otkupna rata
	100,00 EUR

	Stanje glavnice na 30.06.2026.
	0,00 EUR



Gradsko vijeće Grada Požege je na svojoj 17. sjednici održanoj dana, 28. veljače 2023. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, Požega, OIB:99740428762 putem financijskog leasinga kod PBZ-LEASING d.o.o., za kupnju komunalnog vozila samopodizača, uz sljedeće uvjete:
	Nabavna vrijednost predmeta leasinga s PDV-om
	180.000,00 EUR

	Učešće
	0,00 EUR

	Jednokratni trošak obrade
	0,00 EUR

	Kamatna stopa (fiksna)
	5,25%

	Trošak kamata
	19.962,88 EUR

	Ukupna cijena ponude s PDV-om
	199.962,88 EUR

	Broj leasing obroka
	48 rata

	Leasing rate
	4.163,81 EUR

	Otkupna rata
	100,00 EUR

	Stanje glavnice na 30.06.2026.
	60.418,16 EUR



[bookmark: _Hlk56767009][bookmark: _Hlk188595883]Gradsko vijeće Grada Požege je na svojoj 33. sjednici održanoj dana, 27. veljače 2025. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduživanje trgovačkom društvu KOMUNALAC POŽEGA d.o.o., Požega, Vukovarska 8, OIB: 99740428762 koje je u većinskom vlasništvu Grada Požege, putem dugoročnog kredita iz HBOR-ovog Programa kreditiranja „Investicije javnog sektora“ putem poslovne banke Erste&Steiermarkische bank d.d., za nabavu dva komunalna vozila i traktora s malčerom, uz sljedeće uvjete:
	Vrsta kredita
	Dugoročni kredit HBOR-a putem poslovne banke (Erste&Steiermarkische bank d.d.)

	Namjena 
	Investicijski kredit – nabava dva komunalna vozila i traktor s malčerom

	Iznos kredita
	590.000,00 EUR

	Način korištenja
	Namjenskom isplatom (bez PDV-a) na račune dobavljača vozila

	Jednokratni trošak obrade na iznos kredita (0,25% ERSTE BANKA ;0,25% HBOR)
	2.950,00 EUR

	Naknada za neiskorišteni iznos kredita
	Ne obračunava se

	Kamatna stopa (fiksna)
	2,25%

	Trošak kamata
	27.498,00 EUR

	Ukupan iznos kredita i kamata
	617.498,00 EUR

	Rok otplate
	48 mjeseci

	Način otplate
	mjesečno

	Dinamika otplate
	mjesečno

	Iznos rate
	promjenjiva

	Instrumenti osiguranja
	Upis založnog prava na vozilima – predmetima investicije, vinkulacija police osiguranja vozila u korist banke ,
Zadužnica Komunalca Požega d.o.o.  

	Naknada za prijevremeni povrat
	Sukladno uvjetima HBOR-a u trenutku prijevremenog povrata

	Stanje glavnice na 30.06.2026.
	451.750,02



4.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM  JAMSTVIMA

Grad Požega u izvještajnom razdoblju nije davao jamstva, niti je imao plaćanja po jamstvima.

2025.	Prihodi od poreza	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	Prihodi od imovine	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	61	63	64	65	66	68	71	72	5496745.0899999999	6138892	228077.15	1133812.1200000001	125713.99	17533.419999999998	51800	886.48	2026.	6183231.1100000003	6873002.5800000001	234239.62	1282995.3400000001	130443.69	20243.3	11360	15543.91	2024 PLAN	Prihodi od poreza	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	Prihodi od imovine	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	61	63	64	65	66	68	71	72	18615814	36109435	508240	3246800	437056	255000	180000	120000	



2025.	Rashodi za zaposlene	Materijalni rashodi	Financijski rashodi	Subvencije	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	Ostali rashodi	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31	32	34	35	36	37	38	42	45	7023140.1900000004	3046660.49	45478.41	248987.47	298250.71999999997	212078.39	1912934.24	3757205.32	1533277.95	2026.	Rashodi za zaposlene	Materijalni rashodi	Financijski rashodi	Subvencije	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	Ostali rashodi	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31	32	34	35	36	37	38	42	45	7395033.75	3085009.4	120594.86	260731.45	320940.81	283082.49	1824102.37	2125146.1800000002	2042950.24	



2025.	Opće javne usluge	Obrana	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita okoliša	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	Zdravstvo	Rekreacija, kultura i religija	Obrazovanje	Socijalna zaštita	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	1239988.25	1822.9	482878.19	1600872.54	201942.22	3317303.23	16875.330000000002	3386115.4	7106533.54	723681.58	2026.	Opće javne usluge	Obrana	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita okoliša	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	Zdravstvo	Rekreacija, kultura i religija	Obrazovanje	Socijalna zaštita	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	1591258.97	8324.98	543208.85	969758.43	329357.84999999998	495431.76	0	2962528.89	9396440.2899999991	1161281.53	




image1.png




image2.png




